МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

Кафедра «ЛА,СиЗУ»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой ______________ Г. Г. Романов «___» _______________ 2021 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по дисциплине

«Организация строительного производства»

Наименование ООП ВО: «Промышленное и гражданское строительство»

Направление подготовки: 08.03.01 «Строительство»

Направленность (профиль): «Промышленное и гражданское строительство»

Программа подготовки:  бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: Лесного и сельского хозяйства

Кафедра: Ландшафтная архитектура, строительство и землеустройство

Разработчик:                                                                          _______________

Сыктывкар 20__

Содержание

| 1. | Цель и задачи дисциплины, ее место в ООП |
| --- | --- |
| 2. | Содержание дисциплины |
| 3. | Рекомендации по самостоятельной подготовке студентов |
| 3.1 | Общие положения о самостоятельной работе студентов |
| 3.2 | Самостоятельная работа студентов при изучении нового материала |
| 3.3. | Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала |
| 3.4. | Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям |
| 3.5. | Самостоятельные работы и индивидуальные задания, тесты – виды работы, обеспечивающие повышение уровня самостоятельной деятельности студентов |
| 4. | Формы контроля усвоения дисциплины |
| 4.1. | Текущий контроль |
| 4.2 | Тестирование |
| 4.3. | Промежуточный контроль |
| 5. | Перечень основной и дополнительной учебной литературы |

- Цели и задачи дисциплины:

Цель изучаемой дисциплины: являясь одной из подсистем технологии строительного производства, - обеспечить определение теоретических основ, методов и способов выполнения строительных процессов для обработки строительных материалов, полуфабрикатов и конструкций с качественным изменением их состояния, физико-механических свойств, геометрических размеров с целью получения продукции заданного качества. При этом рассматриваются принципы выполнения строительных процессов, базирующиеся на различных способах воздействия на предмет труда (механизация, приспособления, оснастка, аппараты, инструмент и др.).

  - Задачи изучения дисциплины

В результате изучения теоретических положений и прогрессивных методов выполнения строительных процессов, студент должен:

- Знать основные положения, виды и особенности строительного производства при возведении зданий и сооружений, потребные ресурсы; техническое и тарифное нормирование; требование к качеству строительной продукции и методы обеспечения; требования и обеспечение охраны труда и природы; методы технологии при выполнении простых и комплексных строительных процессов, включая экстремальные условия (зимнее производство работ, строительство на вечной мерзлоте, специальные виды работ и т.д.); ведение исполнительной документации, определение потребности в строительных материалах и ресурсах для строительно-монтажных работ.

Уметь устанавливать состав строительных операций и процессов; выбирать методы и необходимые механизмы, оснастку для выполнения строительных процессов; определять трудоемкость, потребность  в механизмах и материалах; оформлять производственные здания. Замерять объемы, принимать выполненные работы, осуществлять контроль за их качеством

Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина  «Организация строительного производства» относится к    части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: Введение в профессиональную деятельность, Технологические процессы в строительстве, Средства механизации  строительства.

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как:  Организация,  управление и планирование в строительстве, Обследование, испытание и реконструкция зданий и сооружений, Подготовка строительного производства в условиях Севера.

Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений

Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Код и наименование выпускника профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тип задач профессиональной деятельности: технологический |  |  |  |
| Организация и обеспечение качества результатов технологических процессов | здания, сооружения промышленного и гражданского назначения | ПК-1. Способен разрабатывать проекты производства работ | ПК-1.1. Использует знания по организации и управлению строительным производством |
| Организация и обеспечение качества результатов технологических процессов | здания, сооружения промышленного и гражданского назначения | ПК-2. Способность организовывать производство строительно-монтажных работ в сфере промышленного и гражданского строительства | ПК-2.1. Оценка комплектности исходно-разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ. |
|  |  |  | ПК-2.2. Составление графика производства строительно-монтажных работ в составе проекта производства работ. |
|  |  |  | ПК-2.3. Разработка схемы организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ |
|  |  |  | ПК-2.4. Составление сводной ведомости потребности в материально-технических и трудовых ресурсах |
|  |  |  | ПК-2.5. Составление плана мероприятий по соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды на участке строительства |
|  |  |  | ПК-2.6. Разработка строительного генерального плана основного периода строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ |
|  |  |  | ПК-2.7. Разработка технологической карты на производство строительно-монтажных работ при возведении здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения |
|  |  |  | ПК-2.8. Оформление исполнительной документации на отдельные виды строительно-монтажных работ |
|  |  |  | ПК-2.9. Составление схемы операционного контроля качества строительно-монтажных работ |

2. Содержание дисциплины

Перечень дидактических единиц (по ПООП ВО):

Виды и объекты строительства, способы строительства.

Участники и субъекты градостроительных отношений и их взаимодействие. Жизненный цикл инвестиционного проекта.

Организация поточного строительства объектов. Узловой метод возведения промышленных комплексов.

Комплектно-блочное строительство производств и установок. Формы организации труда. Основы мобильного строительства.

Организация проектирования в строительстве. Требования к содержанию проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу и демонтажу объектов.

Организация работ подготовительного периода. Инженерная подготовка строительных площадок и территорий.

Организация и проведение конкурсов и подрядных торгов в строительстве. Разработка проекта производства работ.

Организация работ основного периода строительства. Оперативно-диспетчерское управление.

Требования безопасности и охрана окружающей среды при производстве строительно-монтажных работ.

Организация строительного производства при реконструкции зданий и сооружений. Способы сноса, демонтажа зданий и сооружений. Организация системы переработки строительных отходов.

Управление в строительстве: функции и методы. Типовые организационные структуры управления строительных организаций. Оперативное управление строительством. Противодействие коррупции.

| № | Наименование разделов дисциплины | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основные понятия и положения | Виды и объекты строительства, способы строительства. Участники и субъекты градостроительных отношений и их взаимодействие. Жизненный цикл инвестиционного проекта. |
| 2 | Методы и формы организации строительного производства (СП) | Организация поточного строительства объектов. Узловой метод возведения промышленных комплексов. Комплектно-блочное строительство производств и установок. Формы организации труда. Основы мобильного строительства. Организация проектирования в строительстве. Требования к содержанию проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу и демонтажу объектов. Организация работ подготовительного периода. Инженерная подготовка строительных площадок и территорий. Организация и проведение конкурсов и подрядных торгов в строительстве. Разработка проекта производства работ. Организация работ основного периода строительства. Оперативно-диспетчерское управление. Требования безопасности и охрана окружающей среды при производстве строительно-монтажных работ. |
| 3 | Организация СП при реконструкции зданий и сооружений | Способы сноса, демонтажа зданий и сооружений. Организация системы переработки строительных отходов. |
| 4 | Управление в строительстве | Функции и методы управления. Типовые организационные структуры управления строительных организаций. Оперативное управление строительством. Противодействие коррупции. |

- Рекомендации по самостоятельной подготовке студентов

3.1. Общие положения о самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа студентов – это планируемая учебная и внеаудиторная работа студентов, выполняемая по заданию преподавателя и под его методическим руководством, но без его непосредственного участия. Целью самостоятельной работы студентов является приобретение новых знаний, систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов.

Основной формой обучения студента является самостоятельная работа над учебным материалом, которая состоит из следующих элементов:

• изучение материала по учебникам и учебным пособиям.

• решение задач и самопроверка по заданным практическим заданиям.

• выполнение контрольных работ и подготовку рефератов по одной из тем.

Кроме того, студент может обращаться к преподавателю с вопросами для получения консультации. Указания студенту по текущей работе даются также в процессе анализа контрольных и самостоятельных работ. Однако студент должен помнить, что только при систематической и упорной самостоятельной работе помощь преподавателя будет достаточно эффективной. Завершающим этапом изучения разделов курса «Технологические процессы в строительстве» является зачет

3.2. Самостоятельная работа студентов при изучении нового материала

1. Изучая материал по учебникам, учебным пособиям, следует переходить к следующему вопросу только после правильного понимания предыдущего, выполняя на бумаге все вычисления (в том числе и те, которые ради краткости опущены в учебнике) и вычерчивая имеющиеся в пособиях чертежи.

2. Особое внимание следует обращать на определение основных понятий, необходимо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения, и уметь приводить аналогичные примеры самостоятельно.

3. Необходимо помнить, что каждое положение состоит из условий и утверждения. Правильному пониманию многих из них помогает разбор примеров, обладающих и не обладающих свойствами, указанными в их условиях и утверждениях.

4. При изучении материала по учебным пособиям полезно вести конспект, в который рекомендуется выписывать определения, формулировки теорем, формулы, уравнения и т. п. На полях конспекта следует отмечать вопросы, выделенные студентом для получения консультации преподавателя.

5. Письменное оформление работы студента имеет исключительно важное значение. Записи в конспекте должны быть сделаны чисто, аккуратно и расположены в определенном порядке. Хорошее внешнее оформление конспекта по изученному материалу не только приучит к необходимому в работе порядку, но и позволит избежать многочисленных ошибок, которые происходят из-за небрежных, беспорядочных записей.

6. Выводы, полученные в виде формул, рекомендуется в конспекте подчеркивать или обводить рамкой, чтобы при перечитывании конспекта они выделялись и лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает в работе составление листа, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы дисциплины (опорные конспекты, интеллект-карты, информационные карты). Такой лист не только помогает запомнить формулы, но и может служить постоянным справочником для студента.

Во время проведения лекционного занятия все студенты ведут конспект лекций, которые ориентированы на одновременную со слушанием мыслительную переработку материала. Цель лекционных занятий - обратить внимание на общую схему построения соответствующего раздела, темы дисциплины, раскрыть их содержание, подчеркнуть важнейшие места, указать главные практические приложения теоретического материала, подробно рассмотреть отдельные вопросы программы, отсутствующие или недостаточно полно освещенные в рекомендуемыхучебниках, пособиях. При конспектировании лекций необходимо учитывать рекомендации преподавателя по методике конспектирования, правильному оформлению записей.

3.3. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала

1. После изучения определенной темы и решения достаточного количества соответствующих задач рекомендуется воспроизвести по памяти определения, выводы формул, формулировки и их доказательства . Вопросы для самопроверки, поставлены с целью помочь студенту в повторении, закреплении и проверке прочности усвоения изученного материала. В случае необходимости надо еще раз внимательно разобраться в материале пособия, прорешать задания.

2. Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный раздел.

3. Важным критерием усвоения теории является умение решать задания на пройденный материал. Однако здесь следует предостеречь студента от весьма распространенной ошибки, заключающейся в том, что благополучное решение заданий воспринимается им как признак усвоения теории. Часто правильное решение задания получается в результате применения механически заученных формул, без понимания существа вопроса. Можно сказать, что умение решать задания является необходимым, но недостаточным условием хорошего знания теории.

Если в процессе работы над изучением теоретического материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается (неясность терминов, формулировок теорем, отдельных задач, сомнения в правильности ответов на вопросы для самопроверки и др.), то он может обратиться к преподавателю для получения от него консультации. С целью долее полного усвоения материала проводятся дополнительные занятия.

3.4. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к  практическим работам

1. Для подготовки к практическому занятию, необходимо повторить теоретический материал по теме, прорешать рекомендуемые задания

2. При решении задач нужно обосновать каждый этап решения, исходя из теоретических положений дисциплины. Если студент видит несколько путей решения, то он должен сравнить их и выбрать из них самый лучший. Полезно до начала вычислений составить краткий план решения.

3. Решения задач и примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных.

Чертежи можно выполнять от руки, но аккуратно и в соответствии с данными условиями. Решение каждой задачи должно доводиться до ответа, требуемого условием, и по возможности в общем виде с выводом формулы. Полученный ответ следует проверять способами, вытекающими из существа данной задачи.

4. Решение задач определенного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

3.5. Самостоятельные работы и индивидуальные задания, тесты – виды работы, обеспечивающие повышение уровня самостоятельной деятельности студентов

1. В процессе изучения дисциплины «Особенности строительного производства» студент должен выполнить в каждом семестре индивидуальные домашние задания. Для выполнения индивидуальных домашних заданий по каждой теме преподавателем выдаются каждому студенту задания, главная цель которых — самостоятельное закрепление пройденного материала.

Результаты работ позволяют студенту судить о степени усвоения им соответствующего раздела дисциплины; указывают на имеющиеся у него пробелы, на желательное направление дальнейшей работы; помогают сформулировать вопросы для постановки их перед преподавателем.

2. Не следует приступать к выполнению контрольного задания, не решив достаточного количества заданий по материалу, соответствующему этому заданию.

Опыт показывает, что чаще всего неумение решить то или иное задание вызывается тем, что студент не выполнил это требование.

3. Индивидуальные домашние задания должны выполняться самостоятельно. Несамостоятельно выполненная работа не дает возможности преподавателю указать студенту на недостатки в его работе, в усвоении им учебного материала, в результате чего студент не приобретает необходимых знаний и может оказаться неподготовленным к устному зачету.

4. Проверенные индивидуальные домашние задания вместе со всеми исправлениями и дополнениями, сохраняются на кафедре. Без предъявления данных работ студент не допускается к сдаче зачета

Баллы за активность (А) назначаются студентам по 1 баллу за неделю изучения раздела с учетом: посещаемости студентов, своевременного выполнения заданий, активности на лекционных и семинарских занятиях.

Примерный вариант теста.

Примеры тестов для контроля знаний.

1. Целью строительного производства является?

А) капитальное строительство

Б) элементы строительной продукции

В) смонтированное оборудование

2. Состав подготовительных работ при реконструкции действующего предприятия зависит:

А) от местных условий

Б) от подготовительного периода

В) от основных строительно-монтажных работ

3. Работы по монтажу систем водо -, газо -, паро-, электроснабжения, монтаж технологического оборудования и др. относятся к:

А) общестроительные,

Б) специальные,

В) вспомогательные,

Г) транспортные.

4.Какой нормативный  документ определяет общие требования  по безопасности труда в строительстве?

А) СНИП 12-01-2004

Б) СНИП12-03-2001

В) СНИП 12-02-2002

5.Строительные процессы бывают:

А) организационные.

Б) индивидуальные.

В) основные.

6. Основными государственными нормативными документами, регламентирующими строительство и обязательными  к исполнению, являются:

А) стандарты,

Б) приказы руководителя строительной организации,

В) технические регламенты, строительные нормы и правила,

Г) руководящие документы министерств и ведомств.

7. Основной документ в строительстве, регламентирующий условия высокопроизводительного труда рабочих:

А) архитектурный проект,

Б) карты трудовых процессов,

В) ПОС.

Г) ППР.

8 .Что включает в себя понятие «подрядные торги»?

А) выбор подрядчика для выполнения работ;

Б) выбор  подрядчика для выполнения работ на основе конкурса;

В) форма размещения заказов на строительство, предусматривающая выбор подрядчика для выполнения работ на основе конкурса.

В) не менее  15 мм, но не более 20 мм.

9. Вправе ли генподрядчик передать субподрядчикам все объемы строительно-монтажных работ, сохранив за собой только общие функции по руководству и организации работ?

А) не вправе;

Б) вправе;

В) вправе, если иное не предусмотрено законом или договором.

10. Имеют ли право специалисты, осуществляющие  авторский надзор, потребовать прекращения работ, выполняемых с отступлениями от  требований проекта или нарушениями строительных норм  и правил?

А) имеют;

Б) не имеют.

11. Чем характеризуется  трудоёмкость процессов?

А) затратами труда на его выполнение.

Б) затратами денежных  средств на его выполнение;

В) сложностью их выполнения;

Г) неверно ни 1 из вышеперечисленных утверждений,

12. Какие требования предъявляются к предприятию-изготовителю при отпуске потребителю стеновых бетонных камней с прочностью ниже их проектной марки?

А) предприятие выдаёт паспорт на продукцию.

Б) предприятие выдаёт гарантию на достижение проектной марки.

В) предприятие выдаёт гарантию на достижение проектной марки в возрасте 28 суток со дня изготовления

13.  Подлежат ли расследованию в общем порядке, установленном Госстроем России, аварии на объектах капитального  ремонта?

А) да, подлежат

Б) не подлежат

В) подлежат по решению территориальных органов власти

14.  Возможность приведения транспортного средства в транспортное состояние и перебазирование к месту погрузки или разгрузки с минимальными затратами времени называется:

А) производительностью,

Б) мобильностью,

В) грузопотоком,

Г) маневренностью.

15.  Основное достоинство поточных методов:

А) интенсивность потребления ресурсов;

Б) количество рабочих, степень механизации и т.д.;

В) равномерность расходования материалов и выпуска продукции.

16.  Нахождение в местах производства погрузо-разгрузочных работ не допускается:

А) немаркированной и поврежденной тары,

Б) автомобильного крана,

В) транспортных средств,

Г) строповочных  приспособлений.

17.  Типовые карты трудовых процессов состоят из разделов:

А) трёх;

Б) четырёх;

В) двух.

18.  Строительство зданий и сооружений, осуществляемое на новых площадках по первоначально утвержденному проекту?

А) капитальное строительство

Б) новое строительство

В) расширение действующего предприятия

19.  Какими бывают строительные процессы?

А) основными, вспомогательными, транспортными

Б) основными, транспортными, коммуникационными

В) транспортными, измерительными, вспомогательными

20.  По сложности производства строительный процессы  делятся на?

А) рабочие (простые)

Б) комплексные (сложные)

В) рабочие и комплексные

21.  К внешне площадочным работам относят?

А) Обеспечение строителей временной жилой площадью

Б) Устройство дорог, коммуникаций

В) Расчистка и осушение территории снос строений

22.  К внутриплощадочным работам относят?

А) Расчистка и осушение территории снос строений

Б) Подводка к стройплощадке дорог и коммуникаций

В) Обеспечение строителей временной жилой площадью

23.  Максимальное количество человек в строй бригаде составляет?

А) 15-20 человек

Б) 20-30 человек

В) 50-60 человек

24. Строительная продукция в виде полностью завершенных зданий и сооружений называется:

А) конечной,

Б) промежуточной,

В) государственной,

Г) общественной.

25. Строительная  продукция в виде производственных услуг специализированных и субподрядных организаций называется:

А) конечной,

Б) промежуточной,

В) государственной,

Г) общественной.

26. Рабочий процесс из технологически связанных между собой рабочих операций, осуществляемых,  одним составом исполнителей называется:

А) простым,

Б) сложным,

В) комбинированным,

Г) комплексным.

27. Как часто конкретный государственный надзорный орган может производить плановые проверки на строящемся объекте:

А) раз в квартал

Б) раз в полгода

В) один раз в год

Г) не чаще одного раза в два года

28.  В  какой срок жалоба на постановление по делу об администрации правонарушений должна быть рассмотрена?

А) в 3-дневный срок

Б)  в 5-дневный срок

В) в 10-дневный срок

4. Формы контроля усвоения дисциплины

4.1. Текущий контроль

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки усвоения знаний, полученных на лабораторных, практических, лекционных занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде сдачи отчетов по  практическим работам и тестирования по пройденному материалу.

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и зачет по дисциплине. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по дисциплине разрабатываются кафедрой самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале каждого семестра обучения.

4.2. Тестирование

Количество заданий в  аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу и практическим занятиям.

Большинство заданий имеют 3-4 варианта ответа, из которых правильный только один. На отдельном листе необходимо представить обоснование выбранного ответа – привести решение расчетной задачи.

4.3. Промежуточный контроль

Это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

На зачете выясняется прежде всего отчетливое усвоение всех теоретических и практических вопросов программы и умение применять полученные знания к решению практических задач.

2.Определения, теоремы, правила должны формулироваться точно и с пониманием существа дела; решение задач в простейших случаях должно проделываться без ошибок и уверенно; всякая письменная и графическая работа должна быть выполнена аккуратно и четко. Только при выполнении этих условий знания могут быть признаны удовлетворяющими требованиям, предъявляемым программой.

3. При подготовке к зачету учебный материал рекомендуется повторить по учебнику и конспекту.

4.4. Вопросы к зачету.

- Виды и объекты строительства.

- Способы строительства.

- Участники и субъекты градостроительных отношений и их взаимодействие.

- Жизненный цикл инвестиционного проекта.

- Организация поточного строительства объектов.

- Узловой метод возведения промышленных комплексов.

- Комплектно-блочное строительство производств и установок.

- Формы организации труда.

- Основы мобильного строительства.

- Организация проектирования в строительстве.

- Требования к содержанию проекта организации строительства.

- Требования к содержанию проекта организации работ по сносу и демонтажу объектов.

- Организация работ подготовительного периода.

- Инженерная подготовка строительных площадок и территорий.

- Организация и проведение конкурсов и подрядных торгов в строительстве.

- Разработка проекта производства работ.

- Организация работ основного периода строительства.

- Оперативно-диспетчерское управление.

- Требования безопасности и охрана окружающей среды при производстве строительно-монтажных работ.

- Организация строительного производства при реконструкции зданий и сооружений. Способы сноса, демонтажа зданий и сооружений.

- Организация системы переработки строительных отходов.

- Управление в строительстве: функции и методы.

- Типовые организационные структуры управления строительных организаций. Оперативное управление строительством.

- Противодействие коррупции.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

1.    Дикман, Л. Г.
    Организация строительного производства [Текст] : учеб. для студ., обучающихся по спец. 290300 "Промышленное и гражданское строительство" направления 653500 "Строительство" / Л. Г. Дикман. - Изд. 6-е, перераб. и доп. - Москва : АСВ, 2012. - 588 с.

2.  Организация строительного производства [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Промышленное и гражданское строительство" / под ред. Т. Н. Цая, П. Г. Грабовского. - Москва : АСВ, 1999. - 432 с.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

      - Белецкий, Б. Ф. Технология и механизация строительного производства [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Строительство» / Б. Ф. Белецкий ; Издательство "Лань" (ЭБС). - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 752 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/9461#book_name.

      - Верстов, В. В. Технология и комплексная механизация шпунтовых и свайных работ [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов строительных вузов / В. В. Верстов, А. Н. Гайдо, Я. В. Иванов ; Издательство "Лань" (ЭБС). - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 288 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3736/.

Периодические издания

- Вестник гражданских инженеров [Текст] : научно-технический журнал / ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет". – Санкт-Петербург : СПбГАСУ. – Выходит раз в два месяца.

- Строительство [Текст] : научно-теоретический журнал. Известия высших учебных заведений / учредители Министерство образования и науки Российской Федерации, Международная ассоциация строительных вузов. – Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин). – Издается с марта 1958 г. – Выходит ежемесячно.

Справочно-библиографическая литература

- Лысогорский, А. А. Справочное пособие по строительному производству [Текст] / А. А. Лысогорский. – Москва : Стройиздат, 1989. – 353 с.

- Материально-техническое обеспечение строительства [Текст] : справочник : в 2-х томах. Т. 1 / под ред. В. А. Спектора. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Стройиздат, 1990. – 285 с.

- Справочник современного технолога строительного производства [Текст] / под ред. Л. Р. Маиляна. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 432 с. – (Строительство и дизайн).