МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

_________Л. А. Гурьева

«___»__________2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Управление проектами в строительстве», Б1.В.ДВ.04.01

Наименование ООП ВО: «Строительство»

Направление подготовки: 08.03.01 «Строительство»

Направленность (профиль): «Строительство»

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: Транспортно-технологический

Кафедра: Экономики и управления

Год начала подготовки: 2020

Курс (очная/заочная): 4/ 5                                           Семестр (очная): - 8

Общая трудоемкость - 4 ЗЕТ, 144 час.

Форма контроля: Контрольная работа. зачет с оценкой

Сыктывкар 2020

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», утвержденного Приказом Министерства науки образования России от 31.05.2017 № 481.

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры

«10» июня 2020 г., протокол № 10

Разработчик: доцент кафедры ЭиУ _____________ Н. В. Белозёрова

Заведующая кафедрой ЭиУ _______________________ И.В. Левина

Декан транспортно-технологического факультета _____________ А.А. Самородницкий

Заведующий выпускающей кафедрой                        ____________Г.Г. Романов

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель дисциплины – ознакомление обучающихся с концепцией, функциями, подсистемами, а также освоение основных методов управления проектами, включая планирование, управление ресурсами, мониторинг и оценку проектных предложений и проектов на всех стадиях их реализации и формирование необходимых организационных структур.

Задачи дисциплины:

- вооружить студентов современной концепцией управления проектами, подготовка студентов к организационно-управленческой, аналитической и иной деятельности, требующейся в ходе реализации проектов, как в качестве исполнителей, так и руководителей проектов;

- формирование у студентов необходимых для реализации проекта социальных и личностных качеств;

- формирования у слушателей понятийного аппарата проектного менеджмента в строительстве;

- изучение основных подходов и методов управления проектами в строительстве.

2. Место дисциплины в структуре ОПП:

Дисциплина «Управление проектами в строительстве» относится к вариативной части учебного плана, дисциплинам по выбору.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин:

Технологические процессы в строительстве

Организация строительного производства

Последующие дисциплины:

отсутствуют.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Категория профессиональных компетенций | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тип задач профессиональной деятельности - технологический |  |  |  |  |
|  |  |  | ПК-1 Способен разрабатывать проекты производства работ | ПК-1.1 Использует знания по организации и управлению строительным производством |

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц

| Вид учебной работы | Всего часов по формам обучения |  |
| --- | --- | --- |
|  | очная | заочная |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 48,15 | 12,15 |
| В том числе: |  |  |
| Лекции | 24 | 6 |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 24 | 6 |
| Другие виды контактной работы: | 0,15 | 0,15 |
| Прием зачета | 0,15 | 0,15 |
| Консультирование и защита курсовой работы (проекта) | - | - |
| Консультирование перед экзаменом | - | - |
| Прием экзамена | - | - |
| Самостоятельная работа (всего) | 95,85 | 128 |
| Часы на контроль (зачет/ экзамен) |  | 3,85 |
| Общая трудоемкость час | 144 | 144 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 4 | 4 |

5. Содержание дисциплины

5.1 Темы (разделы) дисциплины и виды занятий для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Введение в дисциплину. Основные понятия и термины. | 4 | - | 4 | 15,85 | - | - | 23,85 | ПК 1.1 |
| 2. | Национальные стандарты по управлению проектами в строительстве. | 4 | - | 4 | 16 | - | - | 24 | ПК 1.1 |
| 3. | Управление проектом в строительстве. | 4 | - | 4 | 16 | - | - | 24 | ПК 1.1 |
| 4. | Деятельность управляющего проектом. | 4 | - | 4 | 16 | - | - | 24 | ПК 1.1 |
| 5. | Проект в строительстве (инвестиционно-строительный проект) | 4 | - | 4 | 16 | - | - | 24 | ПК 1.1 |
| 6. | Менеджмент риска при проектировании | 4 | - | 4 | 16 | - | - | 24 | ПК 1.1 |
|  | Выполнение курсовой работы (проекта) | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  | Консультирование и защита курсовой работы (проекта) | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Консультирование перед экзаменом | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Прием экзамена | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Прием зачета | - | - | - | - | 0,15 | - | 0,15 |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Всего | 24 |  | 24 | 95,85 | 0,15 | - | 144 |  |

5.2 Темы (разделы) дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Введение в дисциплину. Основные понятия и термины. | 1 | - | 1 | 18 | - | - | 20 | ПК 1.1 |
| 2. | Национальные стандарты по управлению проектами в строительстве. | 1 | - | 1 | 22 | - | - | 24 | ПК 1.1 |
| 3. | Управление проектом в строительстве. | 1 | - | 1 | 22 | - | - | 24 | ПК 1.1 |
| 4. | Деятельность управляющего проектом. | 1 | - | 1 | 22 | - | - | 24 | ПК 1.1 |
| 5. | Проект в строительстве (инвестиционно-строительный проект) | 1 | - | 1 | 22 | - | - | 24 | ПК 1.1 |
| 6. | Менеджмент риска при проектировании | 1 | - | 1 | 22 | - | - | 24 | ПК 1.1 |
|  | Выполнение курсовой работы (проекта) | - | - | - |  | - | - | - |  |
|  | Консультирование и защита курсовой работы (проекта) | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Консультирование перед экзаменом | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Прием экзамена | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Прием зачета | - | - | - | - | 0,15 | 3,85 | 4 |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Всего | 6 |  | 6 | 128 | 0,15 | 3,85 | 144 |  |

5.3 Содержание тем (разделов) дисциплины (по лекциям) для студентов очной формы обучения

| № | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость, час | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение в дисциплину. Основные понятия и термины. | Инвестиционно-строительная деятельность. Оптимизация проектных решений. Предпроектная подготовка строительства. Управляющая компания в строительстве. | 4 | ПК 1.1 |
| 2 | Национальные стандарты по управлению проектами в строительстве. | ГОСТ Р 57363-2016 Национальный стандарт Российской Федерации «Управление проектом в строительстве. Деятельность управляющего проектом». ГОСТ Р 54869 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом. ГОСТ Р 54870 Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов и др. | 4 | ПК 1.1 |
| 3 | Управление проектом в строительстве. | Организация строительного производства на объекте, включая: планирование, контроль, оценку и управление рисками, координацию работ подрядных и строительно-монтажных организаций, авторского надзора, строительного контроля, других участников строительства, реконструкции или капитального ремонта. порядок организации управления проектами в строительстве, определяет этапы реализации проекта, а также области управления проектами в строительстве. | 4 | ПК 1.1 |
| 4 | Деятельность управляющего проектом. | Управляющий проектом в строительстве (руководитель проекта, менеджер проекта) (project manager). Ответственное лицо, которому застройщик (инвестор) делегирует полномочия по руководству работами, планированию, контролю и координации работ участников проекта, распоряжению, контролю за финансовыми средствами, оценку и управление рисками. Требования к управляющему проектом. | 4 | ПК 1.1 |
| 5 | Проект в строительстве (инвестиционно-строительный проект) | Проект в строительстве (инвестиционно-строительный проект): Комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на создание объекта (основных фондов), комплекса объектов производственного или непроизводственного назначения, линейных сооружений в условиях временных и ресурсных ограничений. Деятельность, направленная на привлечение, вложение и управление инвестициями (инвестирование) для целей строительства, реконструкции и капитального ремонта, организацию (планирование), ввод в действие объектов производственного и непроизводственного назначения, а также линейных сооружений. | 4 | ПК 1.1 |
| 6 | Менеджмент риска при проектировании | Классификация рисков проекта. Анализ чувствительности проекта. Управление рисками. | 4 | ПК 1.1 |
| ### Итого |  |  | 24 | - |

5.4 Содержание тем (разделов) дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы обучения

| № | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость, час | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение в дисциплину. Основные понятия и термины. | Инвестиционно-строительная деятельность. Оптимизация проектных решений. Предпроектная подготовка строительства. Управляющая компания в строительстве. | 1 | ПК 1.1 |
| 2 | Национальные стандарты по управлению проектами в строительстве. | ГОСТ Р 57363-2016 Национальный стандарт Российской Федерации «Управление проектом в строительстве. Деятельность управляющего проектом». ГОСТ Р 54869 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом. ГОСТ Р 54870 Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов и др. | 1 | ПК 1.1 |
| 3 | Управление проектом в строительстве. | Организация строительного производства на объекте, включая: планирование, контроль, оценку и управление рисками, координацию работ подрядных и строительно-монтажных организаций, авторского надзора, строительного контроля, других участников строительства, реконструкции или капитального ремонта. порядок организации управления проектами в строительстве, определяет этапы реализации проекта, а также области управления проектами в строительстве. | 1 | ПК 1.1 |
| 4 | Деятельность управляющего проектом. | Управляющий проектом в строительстве (руководитель проекта, менеджер проекта) (project manager). Ответственное лицо, которому застройщик (инвестор) делегирует полномочия по руководству работами, планированию, контролю и координации работ участников проекта, распоряжению, контролю за финансовыми средствами, оценку и управление рисками. Требования к управляющему проектом. | 1 | ПК 1.1 |
| 5 | Проект в строительстве (инвестиционно-строительный проект) | Проект в строительстве (инвестиционно-строительный проект): Комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на создание объекта (основных фондов), комплекса объектов производственного или непроизводственного назначения, линейных сооружений в условиях временных и ресурсных ограничений. Деятельность, направленная на привлечение, вложение и управление инвестициями (инвестирование) для целей строительства, реконструкции и капитального ремонта, организацию (планирование), ввод в действие объектов производственного и непроизводственного назначения, а также линейных сооружений. | 1 | ПК 1.1 |
| 6 | Менеджмент риска при проектировании | Классификация рисков проекта. Анализ чувствительности проекта. Управление рисками. | 1 | ПК 1.1 |
| ### Итого |  |  | 6 | - |

5.5. Лабораторный практикум для студентов очной формы обучения – не предусмотрен.

5.6. Лабораторный практикум для студентов заочной формы обучения – не предусмотрен.

5.7. Практические занятия для студентов очной формы обучения

| № | Наименование тем (разделов) | Тематика практических занятий | Трудоемкость, час | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение в дисциплину. Основные понятия и термины. | Инвестиционно-строительная деятельность. Оптимизация проектных решений. Предпроектная подготовка строительства. Управляющая компания в строительстве. | 4 | ПК 1.1 |
| 2 | Национальные стандарты по управлению проектами в строительстве. | ГОСТ Р 57363-2016 Национальный стандарт Российской Федерации «Управление проектом в строительстве. Деятельность управляющего проектом». ГОСТ Р 54869 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом. ГОСТ Р 54870 Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов и др. | 4 | ПК 1.1 |
| 3 | Управление проектом в строительстве. | Инвестиционно-строительная деятельность. Оптимизация проектных решений. Предпроектная подготовка строительства. Управляющая компания в строительстве. | 4 | ПК 1.1 |
| 4 | Деятельность управляющего проектом. | Сетевой анализ и календарное планирование проектов. Управление запасами материалов. Денежные потоки проекта. | 4 | ПК 1.1 |
| 5 | Проект в строительстве (инвестиционно-строительный проект) | Коммерческая (финансовая) эффективность. Экономическая эффективность проекта. | 4 | ПК 1.1 |
| 6 | Менеджмент риска при проектировании | Риски проекта. Анализ чувствительности проекта. | 4 | ПК 1.1 |
| Итого |  |  | 24 | - |

5.8. Практические занятия для студентов заочной формы обучения

| № | Наименование тем (разделов) | Тематика практических занятий | Трудоемкость, час | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение в дисциплину. Основные понятия и термины. | Инвестиционно-строительная деятельность. Оптимизация проектных решений. Предпроектная подготовка строительства. Управляющая компания в строительстве. | 1 | ПК 1.1 |
| 2 | Национальные стандарты по управлению проектами в строительстве. | ГОСТ Р 57363-2016 Национальный стандарт Российской Федерации «Управление проектом в строительстве. Деятельность управляющего проектом». ГОСТ Р 54869 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом. ГОСТ Р 54870 Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов и др. | 1 | ПК 1.1 |
| 3 | Управление проектом в строительстве. | Инвестиционно-строительная деятельность. Оптимизация проектных решений. Предпроектная подготовка строительства. Управляющая компания в строительстве. | 1 | ПК 1.1 |
| 4 | Деятельность управляющего проектом. | Сетевой анализ и календарное планирование проектов. Управление запасами материалов. Денежные потоки проекта. | 1 | ПК 1.1 |
| 5 | Проект в строительстве (инвестиционно-строительный проект) | Коммерческая (финансовая) эффективность. Экономическая эффективность проекта. | 1 | ПК 1.1 |
| 6 | Менеджмент риска при проектировании | Риски проекта. Анализ чувствительности проекта. | 1 | ПК 1.1 |
| Итого |  |  | 6 | - |

5.9.  Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения

| № | Тематика самостоятельной работы | Трудоемкость, час. | Компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проработка лекций, учебной литературы при ответе на вопросы по теме. | 15,85 | ПК 1.1 | Опрос |
| 2 | Проработка лекций, учебной литературы при ответе на вопросы по теме. | 16 | ПК 1.1 | Опрос |
| 3 | Проработка лекций, учебной литературы при ответе на вопросы по теме. Решение задач. | 16 | ПК 1.1 | Опрос |
| 4 | Проработка лекций, учебной литературы при ответе на вопросы по теме. Решение задач. | 16 | ПК 1.1 | Опрос |
| 5 | Проработка лекций, учебной литературы при ответе на вопросы по теме. Решение задач. | 16 | ПК 1.1 | Опрос |
| 6 | Конспект учебной литературы при ответе на вопросы по теме. Составление глоссария. Решение ситуационных задач | 16 | ПК 1.1 | Опрос |
|  | Итого | 95,85 | - | - |

5.10.  Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения

| № | Тематика самостоятельной работы | Трудоемкость, час. | Компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проработка лекций, учебной литературы при ответе на вопросы по теме. | 18 | ПК 1.1 | Опрос |
| 2 | Проработка лекций, учебной литературы при ответе на вопросы по теме. | 22 | ПК 1.1 | Опрос |
| 3 | Проработка лекций, учебной литературы при ответе на вопросы по теме. Решение задач. | 22 | ПК 1.1 | Опрос |
| 4 | Проработка лекций, учебной литературы при ответе на вопросы по теме. Решение задач. | 22 | ПК 1.1 | Опрос |
| 5 | Проработка лекций, учебной литературы при ответе на вопросы по теме. Решение задач. | 22 | ПК 1.1 | Опрос |
| 6 | Конспект учебной литературы при ответе на вопросы по теме. Составление глоссария. Решение ситуационных задач | 22 | ПК 1.1 | Опрос |
|  | Подготовка и сдача зачета | 3,85 | ПК 1.1 | Тест |
|  | Итого | 131,85 | - | - |

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – отсутствует.

7. Методы и формы организации обучения

7.1 Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах для студентов очной формы обучения – не предусмотрены.

7.2 Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах для студентов заочной формы обучения – не предусмотрены.

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Общие рекомендации

Для сокращения затрат времени на изучение дисциплины необходимо своевременно выяснить, какой объем информации следует усвоить, какие умения приобрести для успешного освоения дисциплины, какие задания выполнить для того, чтобы получить достойную оценку. Сведения об этом имеются в разработанной рабочей учебной программы дисциплины.

Регулярное посещение лекций и практических занятий не только способствует успешному овладению профессиональными знаниями, но и помогает наилучшим образом организовать время, т.к. все виды занятий распределены в семестре планомерно, с учетом необходимых временных затрат. Важная роль в планировании и организации времени на изучение дисциплины отводится знакомству с самостоятельной работой студентов по данной дисциплине, которая содержит виды самостоятельной работы для всех разделов дисциплины.

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась, целесообразно изучать ее поэтапно – по темам и в строгой последовательности, поскольку последующие темы, как правило, опираются на предыдущие. При подготовке к практическим занятиям целесообразно за несколько дней до занятия внимательно 1–2 раза прочитать нужную тему, попытавшись разобраться со всеми теоретико-методическими положениями и примерами. Для более глубокого усвоения материала крайне важно обратиться за помощью к основной и дополнительной учебной, справочной литературе, журналам или к преподавателю за консультацией. За день до практического занятия необходимо повторить определения базовых понятий, классификации, структуры и другие базовые положения.

Важной частью работы студента является знакомство с основной, дополнительной, научной, периодической и справочной литературой, поскольку лекционный материал, при всей его важности для процесса изучения дисциплины, содержит лишь минимум необходимых теоретических сведений. Высшее образование предполагает более глубокое знание предмета. Кроме того, оно предполагает не только усвоение информации, но и формирование навыков исследовательской работы.

Описание последовательности действий при изучении дисциплины

Освоение дисциплины включает несколько составных элементов учебной деятельности.

1. Внимательное чтение рабочей программы дисциплины (помогает целостно увидеть структуру изучаемых вопросов).

2. Изучение методических рекомендаций по самостоятельной работе студентов.

3. Важнейшей составной частью освоения дисциплины является посещение лекций и их конспектирование. Глубокому освоению лекционного материала способствует предварительная подготовка, включающая чтение предыдущей лекции, работу с основной, дополнительной, научной, периодической и справочной литературой.

4. Регулярная подготовка к практическим занятиям включает:

- проработка лекций, учебной литературы при ответе на вопросы по теме (разделу) дисциплины;

- изучение научных сведений по данной теме;

- подготовка основных терминов (глоссария) по теме;

- подготовка доклада и презентации к нему;

- составление конспекта плана ответа на основные вопросы практического занятия, в т. ч. составление схем, таблиц;

- посещение консультаций преподавателя с целью выяснения возникших сложных вопросов при подготовке к занятию, пересдаче не выполненных контрольных заданий;

- решение задач по темам;

- решение тестовых заданий.

5. Самостоятельная проработка тем, не излагаемых на лекциях. Написание конспекта по рекомендуемым источникам.

6. Самостоятельная проработка тем, пропущенных студентом. Написание конспекта по рекомендуемым источникам.

7. Подготовка к зачету в течение семестра.

Рекомендации по ведению конспектов лекций

Конспектирование лекции – важный шаг в запоминании материала, поэтому конспект лекций необходимо иметь каждому студенту. Задача студента на лекции – одновременно слушать преподавателя, анализировать и конспектировать информацию. При этом не нужно стремиться вести дословную запись. Важно выделять наиболее важную информацию и сокращенно записывать ее. При этом одно и то же содержание фиксируется в сознании четыре раза: во-первых, при самом слушании; во-вторых, когда выделяется главная мысль; в-третьих, когда подыскивается обобщающая фраза, и, наконец, при записи. Материал запоминается более полно, точно и прочно.

Хороший конспект – залог четких ответов на занятиях, хорошего выполнения устных опросов, самостоятельных и контрольных работ. Конспект помогает не только лучше усваивать материал на лекции, он оказывается незаменим при подготовке к зачету. Следовательно, важно оформить конспект таким образом, чтобы важная информация была выделена в самостоятельные абзацы, была подчеркнута, в т.ч. цветными маркерами. Конспект должен иметь поля для заметок. Это могут быть библиографические ссылки или собственные комментарии.

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Задачами подготовки к практическому занятию является формирование у студентов навыков самостоятельного мышления, публичного выступления, обобщения и анализа материала, самостоятельного выполнения экономических расчетов.

В процессе подготовки к практическим занятиям студент:

1) самостоятельно работает с учебной, научной, периодической и справочной литературой. При этом студент находит, отбирает, группирует, обобщает, анализирует информацию;

2) готовится к выступлению перед аудиторией с докладом и презентацией;

3) готовится по вопросам, предложенным для каждой темы;

4) выполняет тестовые задания;

5) решает задачи с экономическими расчетами, дает оценку рассчитанным показателям проекта, формулирует собственные управленческие решения.

Общие рекомендации по изучению литературы

- Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Цель написания конспекта по дисциплине – сформировать навыки по поиску, отбору, анализу и формулированию учебного материала.

- Написание конспекта должно быть творческим – нужно кратко излагать своими словами содержание ответа, при этом максимально его структурируя и используя символы и условные обозначения. Копирование и заучивание неосмысленного текста трудоемко и не имеет большой познавательной и практической ценности.

- При написании конспекта используется тетрадь либо создается отдельный файл. Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с нового листа, для каждого контрольного вопроса на зачете отводится 1-2 страницы конспекта. На полях размещается вся вспомогательная информация – ссылки, вопросы, условные обозначения и т.д.

- В идеале должен получиться полный конспект по программе дисциплины, с выделенными определениями, узловыми пунктами, примерами, неясными моментами, проставленными на полях вопросами.

- При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные для самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к преподавателю при посещении установочных лекций и консультаций, либо в индивидуальном порядке.

- При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и полным пониманием значения терминов и содержания понятий, используемых в тексте. Всегда следует уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости записывать.

- При написании учебного конспекта обязательно указывать все прорабатываемые источники, автора, название, дата и место издания, с указанием использованных страниц.

Подготовка к зачету

Зачет выставляется без опроса (тестирования) и решения задач, кейсов если оценка студента за работу в течении семестра составляет 70 баллов и более. То есть зачет, выставляемый «автоматически», должен соответствовать итоговой оценке за работу в семестре.

Студенты, не прошедшие по рейтингу, готовятся к зачету, на котором должны показать, что материал курса ими освоен. При подготовке к зачету студенту необходимо:

– ознакомиться со списком контрольных вопросов или фондом тестовых заданий;

– повторить теоретический материал дисциплины, используя материал лекций, учебной, научной, периодической и справочной литературы;

– повторить основные понятия, формулы расчета показателей эффективности проекта;

– решать варианты задач, выносимых на зачет.

Зачетное задание включает один теоретический вопрос (или тест) и защиту индивидуального проекта.

Экзаменационное задание включает два теоретических вопроса (или тест) и защиту индивидуального проекта.

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Учебно-методическое обеспечение включает:

рабочую программу дисциплины;

фонд оценочных средств по дисциплине;

методические рекомендации по самостоятельной работе студента;

основную, дополнительную, научную, периодическую, справочную литературу.

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 10.1 - Бальные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 6 | 6 | 16 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 12 | 12 | 33 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача зачета (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 10.2 - Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен (зачет)) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 – 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 – 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 – 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 59 баллов | F (неудовлетворительно) |

Описание уровней обученности по дисциплине

Первый уровень (2 (неудовлетворительно)не зачтено, 59 баллов и ниже). Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент усвоил некоторые элементарные знания по основным вопросам дисциплины, но не овладел необходимой системой знаний.

Пороговый уровень (3 (удовлетворительно) зачтено, 60 - 69 баллов). Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине, способен понимать и интерпретировать освоенную информацию, что позволит ему в дальнейшем развить такие качества умственной деятельности, как глубина, гибкость, критичность, доказательность.

Продвинутый уровень (4 (хорошо)зачтено, 70 - 89 баллов). Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент продемонстрировал глубокие прочные знания и развитые практические умения и навыки, может сравнивать, оценивать и выбирать методы решения заданий, работать целенаправленно, используя связанные между собой формы представления информации.

Высокий уровень (5 (отлично) зачтено, 90 - 100 баллов). Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент способен обобщить и оценить информацию, полученную на основе исследования предложенной ситуации, использовать сведения из различных источников, успешно соотнося их с предложенной ситуацией.

11. Фонд оценочных средств (ФОС)

ФОС представлен в виде самостоятельного документа учебно-методического обеспечения дисциплины.

12. Промежуточный и текущий контроль

12.1. Тематика контрольных работ

Для проведения контрольной работы обучающихся предусмотрены вопросы:

1. Инвестиционно-строительная деятельность.

2. Оптимизация проектных решений (value engineering).

3. Предпроектная подготовка строительства.

4. Проект в строительстве (инвестиционно-строительный проект.

5. Управляющая компания в строительстве.

6. Управляющий проектом в строительстве (руководитель проекта, менеджер проекта) (project manager).

7. Управление строительством (construction management).

8. Общие положения. Управление проектом в строительстве.

9. Управление проектом в строительстве.

10. Национальные стандарты по управлению проектами в строительстве.

11. Требования к управляющему проектами в строительстве.

12. Унифицированные подходы по деятельности управляющего проектом, его основные функции и задачи.

13. Организация реализации инвестиционно-строительного проекта.

14. Сбор и подготовка исходных данных.

15. Предпроектная подготовка строительства.

16. Анализ участников инвестиционно-строительного проекта, их компетенций, финансово-хозяйственного состояния, репутации и соответствия их возможностей предъявляемым требованиям.

17. Оценка и управление рисками.

18. Обеспечение функции технического заказчика и строительного контроля.

19. Планирование, организация и контроль строительства, включая проектные, изыскательские (в том числе специальные: сейсмические, геофизические и др.), научно-исследовательские, опытно-конструкторские, строительно-монтажные, отделочные и другие работы, связанные со строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом объектов производственного и непроизводственного назначения, а также линейных сооружений.

20. Обеспечение эффективности капитальных вложений на основе применения прогрессивных и современных решений, с учетом использования местных материалов, современных информационных технологий, других требований инвестора к техническому уровню и качеству объекта, позволяющих получить конкурентоспособный результат.

21. Сдача-приемка объекта в эксплуатацию.

12.2. Текущий контроль

Вопросы (тест) для текущей аттестации

1. Выбрать термин для которого дано определение: «владелец проекта и будущий потребитель его результатов»:

А. Инвестор проекта

Б. Координационный совет

В. Куратор проекта

Г. Команда проекта

Д. Команда управления проектом

Е. Руководитель проекта

Ж. Потребители продукта проекта

З. Инициатор проекта

И. Заказчик проекта

2. Сетевой график проекта предназначен для:

А. управления затратами времени на выполнение комплекса работ проекта

Б. управления материальными затратами

В. управления конфликтами проектной команды

Г. управления рисками

3. Назвать тип структурной декомпозиции работ:

А. Продуктовая СДР

Б. Функциональная СДР

В. Организационная СДР

4. Что из ниже перечисленного не является формой проектного финансирования:

А. Финансирование с полным регрессом на заемщика

Б. Финансирование без права регресса на заемщика

В. Финансирование с ограниченным правом регресса на заемщика

Г. Финансирование с не ограниченным полным регрессом на заемщика

5. Выбрать термин для которого дано определение: «осуществляет финансирование проекта за счет своих или привлеченных средств»:

А. Инвестор проекта

Б. Координационный совет

В. Куратор проекта

Г. Команда проекта

Д. Команда управления проектом

Е. Руководитель проекта

Ж. Потребители продукта проекта

З. Инициатор проекта

И. Заказчик проекта

6. Какой из ниже перечисленных резервов не является параметром сетевого графика проекта:

А. независимый

Б. гарантийный

В. неполный

Г. полный

Д. свободный

7. Выбрать цель метода управления проекта: Метод критического пути:

А. сокращение до минимума продолжительности разработки проектов

Б. получить точное и полное расписание проекта с учетом работ, их длительностей, необходимых ресурсов, которое служит основой для исполнения проекта

8. Выбрать термин для которого дано определение: «участники команды проекта, принимающие участие в управлении проектом»:

А. Инвестор проекта

Б. Координационный совет

В. Куратор проекта

Г. Команда проекта

Д. Команда управления проектом

Е. Руководитель проекта

Ж. Потребители продукта проекта

З. Инициатор проекта

И. Заказчик проекта

9. Что из ниже перечисленного не является видом организационной структуры управления проектом:

А. функциональная

Б. матричная

В. стратегическая

Г. проектная

10. К основным функциям проект-менеджера по отдельным сферам деятельности не относится:

А. Установление взаимоотношения с вышестоящим руководством, клиентом, другими участниками проекта.

Б. Налаживание хороших отношений с общественными организациями, прессой, телевидением и т.д.

В. Контроль выполнения планов и графиков командой проекта.

Г. Создание проектной документации и согласование ее с заказчиком.

12.3. Промежуточный контроль

Вопросы к зачету для промежуточной аттестации

- Предпосылки перехода к управлению проектами.

- Особенности управления инвестиционными проектами.

- Определение проекта и содержание понятия «инвестиционный проект».

- Цели проекта, их иерархия.

- Основные этапы и элементы проекта.

- Виды работ по проекту.

- Предварительное технико-экономическое обоснование.

- Основное содержание работ при формировании инвестиционного замысла.

- Определение потребностей и возможностей, формирующих интерес к работе над проектом.

- Разработка и обоснование альтернативных вариантов проекта.

- Жизнеспособность проекта.

- Проблемы, способные помешать осуществимости проекта.

- Определение основных характеристик проекта.

- Начальное планирование, техническое обоснование и оценка издержек проекта.

- Определение организационных и технологических процессов.

- Назначение и сущность проектного анализа.

- Оценка доходности, ликвидности и безопасности коммерческой идеи и предложения.

- Назначение и содержание инвестиционного анализа.

- Виды проектного анализа.

- Учет рисков при инвестиционном анализе.

- Доходность, рентабельность и окупаемость проекта.

- Принцип неравноценности нынешних и будущих благ. Дисконтирование.

- Показатели оценки доходности, рентабельности и окупаемости проекта.

- Ставка дисконта и учет инфляции при анализе проекта.

- Определение и виды эффективности инвестиционного проекта.

- Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов.

- Оценка общей эффективности и эффективности участия в проекте.

- Оценка эффективности проекта различными его участниками.

- Способы, формы и источники финансирования инвестиций.

- Заемное финансирование. Лизинг.

- Экономический анализ проекта.

- Финансовый анализ проекта.

- Проектные риски и их виды.

- Стратегии управления рисками.

- Экспертная оценка рисков.

- Анализ чувствительности проекта.

- Проверка устойчивости и оценка точки безубыточности проекта.

- Формализованное описание неопределенности и анализ сценариев.

- Инвестиционно-строительная деятельность.

- Оптимизация проектных решений (value engineering).

- Предпроектная подготовка строительства.

- Проект в строительстве (инвестиционно-строительный проект.

- Управляющая компания в строительстве.

- Управляющий проектом в строительстве (руководитель проекта, менеджер проекта) (project manager).

- Управление строительством (construction management).

- Общие положения. Управление проектом в строительстве.

- Управление проектом в строительстве.

- Национальные стандарты по управлению проектами в строительстве.

- Требования к управляющему проектами в строительстве.

- Унифицированные подходы по деятельности управляющего проектом, его основные функции и задачи.

- Организация реализации инвестиционно-строительного проекта.

- Сбор и подготовка исходных данных.

- Предпроектная подготовка строительства.

- Анализ участников инвестиционно-строительного проекта, их компетенций, финансово-хозяйственного состояния, репутации и соответствия их возможностей предъявляемым требованиям.

- Оценка и управление рисками.

- Обеспечение функции технического заказчика и строительного контроля.

- Планирование, организация и контроль строительства, включая проектные, изыскательские (в том числе специальные: сейсмические, геофизические и др.), научно-исследовательские, опытно-конструкторские, строительно-монтажные, отделочные и другие работы, связанные со строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом объектов производственного и непроизводственного назначения, а также линейных сооружений.

- Обеспечение эффективности капитальных вложений на основе применения про-грессивных и современных решений, с учетом использования местных материалов, совре-менных информационных технологий, других требований инвестора к техническому уров-ню и качеству объекта, позволяющих получить конкурентоспособный результат.

- Сдача-приемка объекта в эксплуатацию.

13. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Реестр современных и профессиональных баз данных

| № | Наименование | Ссылка на источник | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Справочная правовая система Консультант + | Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 | - |
| 2 | Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки | http://diss.rsl.ru/ | - |
| 3 | Бюро наилучших доступных технологий | http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 | - |
| 4 | Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения российской академии наук | http://www.prometeus.nsc.ru http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ | - |
| 5 | Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала «Российское образование» | http://window.edu.ru/ | - |
| 6 | Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент.» | http://ecsocman.hse.ru/ | - |
| 7 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru | - |
| 8 | База данных Oxford Journals | https://academic.oup.com/journals | - |

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

    - Электронный каталог библиотеки СЛИ;

    - ЭБС "Университетская библиотека online";

    - ЭБС "Издательство "ЛАНЬ";

    - Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

    - Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |
| Программы компьютерного тестирования | Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования» | Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014 Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015 Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015 Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 10.2015 по 01.2016 Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 |

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасполо- жение |
| --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: | согласно учебному расписанию |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, Кабинет «Компьютерный класс», каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |

16. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Пунгин, И. В. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств», 35.03.06 «Агроинженерия», 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 20.03.01 «Техносферная безопасность», 18.03.01 «Химическая технология», 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств», 08.03.01 «Строительство», 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 23.03.01 «Технология транспортных процессов», 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / И. В. Пунгин, В. С. Пунгина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. экономики и управления. - Изд. 2-е. - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001568.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Баркалов, С. А. Управление проектами в строительстве. Лабораторный практикум [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Экспертиза и управление недвижимостью" направления подготовки дипломированных спец. "Строительство" / С. А. Баркалов, В. Ф. Бабкин. - Москва : АСВ, 2003. - 288 с.

- Нанасов, П. С. Управление проектно-строительным процессом. Теория, правила, практика [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по архитектурно-строительным спец. / П. С. Нанасов. - Москва : АСВ, 2006. - 160 с.

Научная литература

- Яковлев, Ю. В. Механизмы управления сложным инвестиционно-строительным проектом [Электронный ресурс] : монография / Ю. В. Яковлев ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : Креативная экономика, 2010. – 268 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133097.

Справочно-библиографическая литература

- Большой экономический словарь [Текст] : энциклопедия / ред. А. Н. Азрилиян. – Москва : Ин-т новой экономики, 2004. – 1376 с.

- Фролов, С. Г. Краткое справочно-методическое пособие главному инженеру (главному архитектору) проекта [Текст] : справочное издание / С. Г. Фролов ; под ред. С. Г. Фролова. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : АСВ, 2006. - 352 с.