МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА.  СТРОИТЕЛЬСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА 35.03.10  «ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА» ВСЕХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ

рассмотрены и утверждены на заседании кафедры «Ландшафтная архитектура, строительство и землеустройство» ____ 20__ г., протокол № _____.

Разработчик   к.б.н., доцент    ЛАСиЗУ          _______________             Паршина Е. И.

Зав. кафедрой к.сю-х.н., доцент    ЛАСиЗУ        _________________     Романов Г. Г.

Сыктывкар 2023

ВВЕДЕНИЕ

Методические  указания  содержат  информацию  о содержании учебной  практики «по получению первичных профессиональных умений и навыков. Строительство и содержание объектов в ландшафтной архитектуры», составе отчета, требованиях к составлению отчетных документов.

Учебная практика позволяет  приобрести  и  расширить  ряд  профессиональных знаний  и  умений, полученных  студентами в  процессе обучения,  сформировать  практические  навыки ведения  самостоятельной работы . Учебная практика проводится с использованием всей совокупности условий образовательной среды ВУЗа, необходимой для формирования профессиональных и социально значимых качеств будущего бакалавра в области ландшафтной архитектуры.

Целью  учебной практики является закрепление теоретических знаний в области планирования и ведения строительных и эксплуатационных садово-парковых работ в условиях городской среды и природной зоны на объектах ландшафта; ознакомление с  практическими умениями и навыками по   основам и методам строительства и содержания объектов ландшафтной архитектуры.

В результате прохождения практики обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

Знать: принципы и требования по организации работ при строительстве объектов ЛА; производственные этапы и технологии создания и содержания объектов ландшафтной архитектуры; состав, содержание и правила оформления рабочей документации на производство работ по благоустройству и озеленению объектов; правила приемки-сдачи садово-паркового объекта в эксплуатацию

Уметь: оценить и сделать анализ, существующей ситуации на объекте ландшафтной архитектуре, подлежащем обустройству; разрабатывать проектное решение по организации поверхности территории объекта и его подготовка для ведения садово-парковых работ; составить планы-графики производства работы.

Владеть: навыками технологии производства озеленительных работ связанных с устройством основных садово-парковых конструктивных элементов (зелёных насаждений, дорог, площадок и др.) на основании рабочей документации.

2.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ

Учебная проводится после завершения лекционно-лабораторного периода, в городской среде и   лабораториях  СЛИ.

Объектами практики могут  являються:

- функционально-планировочные образования МО ГО «Сыктывкар»: территории визуально-пространственного восприятия (архитектурные ансамбли, площади, магистрали и улицы, территории жилой и промышленной застройки);

- общественные пространства МО ГО «Сыктывкар», объекты ландшафтной архитектуры (ОЛА) - зоны отдыха и лесопарки, парки, скверы и бульвары, набережные, сады на искусственных основаниях (в том числе сады на крышах), интерьеры офисных и жилых зданий, зимние сады;

- территории объектов культурного наследия;

- предприятия для производства посадочного материала: декоративные питомники, оранжерейные и тепличные комплексы (в т.ч. лаборатории СЛИ: Дендрологический участок);

- техногенные территории и нарушенные ландшафты (транспортные, промышленные, береговые и намывные), их реабилитация;

- научно-обоснованные методы и технологические процессы создания (восстановления) объектов ландшафтной архитектуры, обеспечивающие их устойчивость к воздействию неблагоприятных условий среды и повышающих их эстетическую выразительность, с учетом социальных, экономических, эстетических, природоохранных факторов;

- ландшафтно-рекреационные системы, отдельные объекты ландшафтной архитектуры.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик согласуется с требованиями их доступности.

Основными элементами учебной практики являются:

-   экскурсии группы студентов под руководством преподавателя. Каждая экскурсия посвящена определенной теме, предусмотренной программой практики. Коллектив академической подгруппы разбивается на бригады по 4–5 человек. В каждой бригаде назначается ответственный.

- камеральная обработка собранного материала в лабораториях СЛИ.

Программой практики предусмотрено развитие трудовых профессиональных навыков работы на объектах ландшафтной архитктуры города и СЛИ (Дендрологический участок) (отработка умений посадки и ухода за растениями на объектах с учетом погодных условий в период прохождения практики).

Обучающийся, проходящий практику должен:

- на подготовительном этапе:

- присутствовать на инструктаже по технике безопасности и вводной лекции;

- получить документацию для прохождения практики (дневник практики)

- получить индивидуальные задания.

В дневнике практики руководитель делает отметки в четвёртом разделе о выполнении задания на каждый день практики.

- В рабочий период полностью и доброкачественно выполнять все виды работ и заданий.

- Подготовить отчет и оформить дневник практики.

- Своевременно сдать и защитить в установленные сроки  письменный отчет по практике.

В период прохождения практики студенты обязаны строго выполнять правила техники безопасности в полевых условиях. Инструктаж по технике безопасности проводится в первый, организационный, день практики её руководителем. Журнал по технике безопасности с находится на кафедре.

Тематика выполняемых студентами заданий по практике тесно связана с освоением дидактических единиц соответствующей  учебной дисциплины и междисциплинарных связей. Выполняемые задания могут быть как индивидуальными, так и групповыми, рассчитанными на 2-5 студентов.

Формами контроля и оценки сформированности компетенций являются:

- текущий контроль прохождения практики производится в течении всего периода практики в форме проверки посещения практики, собеседования по итогам проведенных работ, оформления дневника и отчета. Текущий контроль прохождения практики проводится в дискретные временные интервалы руководителем практики в следующих формах:

- фиксация посещения вводной лекции;

- ведение конспекта вводной лекции и описание экскурсий;

- ход выполнения индивидуального задания;

- ход процесса оформления отчета.

- промежуточный контроль проводится по окончании практики в форме защиты отчета по практике. Контроль осуществляется руководителем практики путем проставления зачета с оценкой.

Промежуточный контроль по окончании практики производится в форме защиты отчета по практике перед руководителем учебной практики в виде представления подготовленного отчета и устного доклада о результатах прохождения практики.

В процессе защиты выявляется качественный уровень прохождения практики, профессиональное владение вопросами программы практики, видение практикантом недостатков в организации работы, полученные новые знания, умения и практический опыт, приобретенные в процессе прохождения практики. Учитывается также качество оформления подготовленного отчета, глубина освещения вопросов, содержащихся в программе.

По каждой форме контроля устанавливаются критерии оценивания. Качество прохождения студентом всех видов практик оценивается по 100-балльной шкале, в том числе 70 баллов за текущую работу (текущий контроль)  и 30 баллов за качество отчета и его защиту (промежуточный). По текущей работе учитывается: степень выполнения программы практики, объем и полнота собранных на практике материалов, оформление текста пояснительной записки отчета в соответствии с требованиями руководителя, озвученными на первом (организационном) собрании.

При защите отчета учитываются: качество выполнения и оформление отчета, уровень владения докладываемым материалом, терминологией, творческий подход к анализу материалов практики.

При защите отчета руководитель учебной практики учитывает всю совокупность выполняемых требований и принятые им критерии оценивания, выражающиеся не только в форме той или иной оценки, но и в уровне сформированности компетенции.

Критерии и шкала оценивания прохождения студентами практики

Основные критерии

1. обязательное посещение учебных занятий;

2. активность на экскурсиях и при камеральной обработке (анализе) собранных материалов;

3. владение методами полевых и камеральных исследований;

4. самостоятельность в  работе студента;

5. умение работать с нормативными документами, оформлять графические материалы в соответсвии с ребованиями.

6. общий культурный уровень, эрудиция.

Итоговые критерии оценивания

-  пороговый («оценка «удовлетворительно» («зачтено») (студент затрудняется раскрыть отдельные аспекты тем практики; присутсвуют ошибки в оформлении и анализе представляемых в отчете материалов (более 3);

– базовый (оценка «хорошо» («зачтено») (студент допустил незначительные ошибки в анализе и оформлении материалов (не более 3); допускает неточности в ответе);

– повышенный (оценка «отлично» («зачтено») (отчет составлен в полном соответствии с требованиями, отсутствуют ошибки при анализе и оформлении материалов практики; студент во время защиты отчета отвечает на вопрос в полном объеме; владеет основными терминами).

3 ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1 день. Тема 1: Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с программой практи (цели, задачи, структура и пр.), требованиями к отчетным документам.

Тема 2: Ландшафтная архитектура (ЛА) как форма организации пространства (специфические материалы и объекты ландшафтной архитектуры).

Рассматриваемые вопросы (деятельность):

- Специфика и особенности создания ОЛА. Организационно- правовые принципы создания объектов ЛА. Нормативно-методичское сопровождение процесса строительства ОЛА (анализ нормативных документов). Основные понятия: реконструкция, реставрация,  содержание и строительство объекта ЛА.

- Общие положения о участниках строительства объектов ландшафтной архитектуры, их взаимодействие, функциональные обязанности и ответственность.

- Порядок и последовательность (этапы) организации строительства объектов ЛА. Технологические процессы на объектах ландшафтного строительства и принципы организации производства работ на объектах ландшафтной архитектуры.

- Проект организации строительства (проект производства работ – ППР).

Тема: Анализ и оценка существующего состояния участка, отводимого под благоустройство и озеленение (строительство или реконструкцию) (выход на участок).

Рассматриваемые вопросы (деятельность):

- Ознакомление с проектной  документацией на объект.

- Знакомство с объектом (сбор данных): местоположение и природно-климатические условия района местоположения объекта.

- Анализ и оценка существующего состояния участка, отводимого под благоустройство и озеленение (краткий анализ природно-климатических условий, архитектурно-планировочной ситуации, ландшафтный и инсоляционный анализ территории, пешеходного и транспортного движения зон влияния сооружений и инженерных коммуникаций, историческая справка по объекту, технические показатели объекта).

2 - 4 день. Тема: Разработка проекта производства работ на объект практики (камеральные работы).

Разрабатываемые вопросы:

- Составления проекта производства работ (календарный план работ, календарный план график завоза материала, подбор технологии работ по инженерным элементам ОЛА,  расчет  потребности в строительных ресурсах и материалах,  механизмах, рабочих занятых на производстве (ведомость объемов земляных масс; ведомость потребности в материалах)*.

- Технологический процесс агротехнических работ при создании садово-парковых и ландшафтных объектов: определения видов и объема работ, посадочного материала; определения качества посадочного материала в соответствии с ГОСтами.

*Примечание: описание работ  по строительству МАФ, инженерных сооружений несут упрощенное оформление.

Тема 2: Отработка практических навыков (вынос в натуру проекта, посадка,  в т.ч. и работы по уходу за существующими зелеными насаждениями) (выполняется в соотвествии с погодными условиями).

5-7 день. Тема: Оформление проектной документации на строительство (реконструкцию) садово-парковых и ландшафтных объектов (камеральные работы).

Разрабатываемые вопросы (деятельность):

- Оформление графических материалов, соответствующих таблиц и пр.

- Составление пояснительной записки.

8-10 день. Тема 1: Содержание объектов ландшафтной архитектуры

Разрабатываемые вопросы:

- Уход деревьев и кустарников в послепосадочный период и их содержание на объектах ландшафтной архитектуры).

- Уход за инженерными сооружениями, МАФ, плоскостными элементами*.

- Подготовка отчетных документов (отчета и дневника практики).

*Примечание: работы уходу за МАФ, инженерными сооружениями несут упрощенное описание).

Тема 2: Отработка практических навыков по уходу за зелеными насаждениями  (выполняется в соотвествии с погодными условиями).

11 день. Тема 1: Отработка практических навыков на объектах ландшафтной архитектуры (работа на объектах) (выполняется в соотвествии с погодными условиями)..

Тема 2.: Подготовка отчетных документов по практике  (отчета и дневника практики).

12 день. Итоговый – сдача отчета

5 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

5.1 Общие требования

Студенты, прошедшие представляют на проверку отчет и дневник о результатах выполнения практики.

Дневник практики – документ, в который студент ежедневно вносит результаты проделанной им работы. Дневник должен быть заведен в первый день практики и отражать все выполняемые ежедневно мероприятия.

Выполнение отраженных в дневнике мероприятий должно заверяться подписью руководителей практики. Дневник подписывается руководителем практики от СЛИ (с печатью деканата) и руководителем практики .

В дневнике руководитель практики дает характеристику (отзыв) на студента описываются характерные, отличительные качества, черты практиканта, позволяющие получить представление о том, как зарекомендовал себя студент при прохождении практики. В частности, его исполнительность, дисциплинированность, инициативность, уровень самостоятельности в работе, умение устанавливать и поддерживать отношения с товарищами по работе, знание теоретических положений соответствующих профилю подготовки , склонность к тому или иному виду работ, иные личные и деловые качества.

В завершающей части характеристики (отзыва) должен быть сделан вывод о том, какую оценку заслуживает студент по результатам практики («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

Отчет – это самостоятельный документ, который студент представляет на зачет по практике. Отчет по практике оформляется по мере изучения материала в соответствии с программой практики и должен содержать анализ изучаемых материалов, конкретные расчеты, проведенные работы, исследования, выводы, предложения. Анализ материалов и представленные выводы должны отличаться самостоятельностью суждений.

В отчете отдельной частью выделеяется индивидуальное задание, выданное каждому студенту в начале практики. В тексте отчета обязательно должны быть сделаны ссылки на источники, особенно на нормативные и методические.

5.2 Требования к оформлению письменного отчета

Студент оформляет отчет по практике в соответствии с:

1. Выпускные квалификационные работы, курсовые проекты и работы [Электронный ресурс] : методическое пособие по оформлению текстовых документов : самостоятельное учебное электронное издание. Ч. 1 / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ) ; сост. В. А. Паршукова. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,57 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2017.

2. Выпускные квалификационные работы, курсовые проекты и работы [Электронный ресурс] : методическое пособие по оформлению и представлению работ : самостоятельное учебное электронное издание. Ч. 2 / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ) ; сост. В. А. Паршукова. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,28 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2017.

3. ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»

4. ГОСТ 2.105-1995 «Общие требования к текстовым документам»

5.ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

Объем отчета без учета выполнения индивидуального задания и приложений обычно составляет не менее 30 страниц машинописного текста (без учета приложений), напечатанного на одной стороне листа формата А4. При оформлении текста рекомендуется работать в текстовом редакторе Microsoft Word, электронных таблицах Excel, чертежно-графическом редакторе КОМПАС-ГРАФИК, Автокад и др.

Использовать шрифт Times New Roman размером 14 пт (в таблицах  допускается до 12), междустрочный интервал – 1,5 (в таблицах – допускается одинарный). При печати текстового материала следует использовать выравнивание по ширине, переносы слов не рекомендуются. Величина абзацного отступа не менее 15 мм. Лист с текстом должен иметь поля: слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху – 20 мм, снизу – 20 мм.

Отчет по практике должен содержать конкретное описание проделанной работы именно студентом, а не только описание направлений и содержания деятельности организации. В отчете должны присутствовать ссылки на нормативные и методические и рекомендательные докуенты.

По каждому разделу отчета содержательной части программы практики должна быть отражена мера личного участия студента в выполнении требований программы. Индивидуальное задание должно носить практический характер, нацеливать студента на проведение исследовательской работы, соответствовать теме избранной студентом выпускной квалификационной работы.

В общем виде структура отчета включает разделы: титтульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение (включает выводы по результатам практики), библиографический список, приложения (графический материал,таблицы, рисунки, фотографии и пр.).

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ (формляется по шаблону, прил. 1).

ОГЛАВЛЕНИЕ (структурный  элемент  отчёта,  кратко описывающий структуру отчёта с номерами и наименованиями разделов, подразделов,  а  также  перечислением  всех  приложений  и  указанием соответствующих страниц).

ВВЕДЕНИЕ (описывается цель и задачи практики, сроки и место  прохождения, тематическое содержание практики, объекты, оборудование).

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Это структурный  элемент  отчёта, требования к которому определяются рабочей программмой, планом прохождения практики студента и методическими указаниями к выполнению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (включает выводы по результатам практики).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК (приводится перечень учебных (не более 2 источников), нормативных, методических и рекомендательных источников).

ПРИЛОЖЕНИЯ (включаются дополнительные материалы - графический материал,таблицы, рисунки, фотографии и пр.).

5.3 Методические указания к оформлению основной части отчета по практике

В данном разделе дается общая характеристика основных (общих) программных вопросов, описываются результаты экскурсий, выполненных работ методики работ, дается анализ нормативных документов, приводятся резульаьы камеральной обработки.

Содержание данного раздела (пояснительная записка) как правило включает рабочие этапы прохождения практики и включает разделы :

1) Специфика и особенности создания объектов ландшафтной архитектуры

В данном разделе объем раздела 3-5 стр) кратко описываются теортеические вопросы как:

- Организационно-правовые принципы создания объектов ЛА (указывается перечень основных нормативных, методических документов, регламентирующих процесс и содержания ОЛА (в т.ч. и региональных).

- Общие сведения о предприятиях участвующих в строительстве объектов ландшафтной архитектуры.

- Порядок и последовательность (этапы) организации строительства объектов ЛА. Принципы организации производства работ на объектах ландшафтной архитектуры.

- Проект организации строительства (понятие, краткое содержание).

2) Проект производства работ

Этот подраздел оформляется как «Проект производства работ….. (указывается вид деятельности (наприм«Проект производства работ.  Балгоустройство и озеленение дворовой территории»). Включает (приведен пример состава ППР):

Введение

I. Общие положения

II. Технические показатели объекта

III. Климатические условия в районе строительства

IV. Календарный план производства работ

Пояснительная записка.

I. Организационные решения.

II. Методы производства работ.

III. Контроль качества производства работ.

IV. Материально-техническое обеспечение.

V. Безопасность труда.

Технологические карты:

1. Устройство внутриквартального проезда с асфальтобетонным покрытием

2. Устройство тротуара с покрытием из бетонной плитки

3. Установка бетонных бортовых камней

4. Устройство пешеходной дорожки с щебеночно-набивным покрытием

5. Устройство газона обыкновенного с добавлением растительного грунта

- Посадка деревьев с комом земли - …………………………………..

Ниже рассмотрено требования к оформлению (наполнению) каждой части ППР по учебной практике.

ВВЕДЕНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Общие положения определяют характер ППР, его цель и основание выполнения, исходные данные, задание на разработку ППР, например:

1.1. Проект производства работ является документом, определяющим технологию, организацию, параметры и условия безопасности производства работ, безопасность исполнителей, окружающей среды и населения.

1.2. Проект производства работ разработан на выполнение комплекса работ по благоустройству и озеленению территории ……………………………….

1.3. Проект производства работ (ППР) разработан на основании проектно-сметной документации и в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- ………………………

- ………………………..

Исходные данные для разработки ППР включают, например:

1)Задание на разработку ППР (прил. 1).

2) Рабочая документация (РД) и т.д.

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА

Указываются местоположение объекта, его размеры. Приводятся графические документы: ситуационный план (карта-схема) района озеленения и благоустройства с указанием на нем границ , схема генерального плана участка и др.

Указываются объемы работ (приводится краткий перечень запланированных работ и указываются параметры элементов):

- линейные размеры дорожек и площадок, тип проектируемой дорожной одежды, определяется площадь плоскостных сооружений (площадок, в т. ч. по видам покрытий) (прил. 2, табл.2.1);

-  площади газонов, цветников, указывается количество деревьев и кустарников (в т.ч. размеры комов и траншей), размеры ограждений, МАФ и пр ).

III. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В РАЙОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Описание данного подраздела может оформляться как климатологическая справка, прил. 3, рис. 2.1) ((рекомендуемые таблицы для оформления и графические материалы для представления данных  см. приложение 3.).

При описании природно-климатических условий внимание уделяется: типу климата, средней температуре января и июля, среднегодовая температура воздуха, отмечается самый теплый месяц на рассматриваемой территории (со средней температурой воздуха),  продолжительности холоного и теплого периода.

Отмечается значение суммы эффективных температур (выше +5º, +10º) по средним многолетним данным*.

*Примечание: значение данных показателей определяет сроки проведения посадочных работ (для древесно-кустарниковых растений) (за начало вегетации примают фазу набухания почек), а переход среднесуточной температуры воздуха через +5 °С на повышение считается началом периода вегетации, а окончание  - через +5 °С на понижение (Садоков В.П)).

Отмечается продолжительности вегетационного периода, годовая сумма осадков и количество осадков за ноябрь–март, отмечается инсоляционный режим территории (прил.3, табл. 3.2). Характеристика ветрового режима определяется методом построения «розы ветров» (прил. 3, рис. 3.2.).

Указывается тип почв и дается характеристика ее пригодность для озеленения территории (определяется тип, прил. 3 табл. 3.3.).

В заключении делается вывод (краткий) об особенностях природно-климатических особенностях территории (указывается климатологический район (подрайон, согласно СНиП 23-01-99) и определяются сроки проведения работ, в тч. отдельно - посадки растений, прил.3, табл. 3.4).

IV. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Форма календарного плана производства работ приведен на рис. 4.1 пример приведен в прл.4, рис.4.1). Очередность н календарный план-rрафнк пронзводства работ рассмотрен в Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры : учебник для студ. высш. учеб. заведений/ В. С. Теодоронский, Е. Д. Сабо, В. А. Фролова; под ред. В. С. Теодоронского.- 3-е изд., стер.- М.: Издательский центр <<Академия•>, 2008. - 352 с.

Рис. 4.1. Форма календарного плана (Строительство и эксплуатация объектовландшафтной архитектуры: учебник [Текст] / В.С. Теодоронский, Е.Д. Сабо, В.А. Фролова - М.: Издательский центр «Академия», 2008 г. – 352 с.)

Календарный план в рамках практики  оформляется согласно разделу V. На основании расчетов оформляются (согласно задания) ведомость основных объёмов работ, машин и механизмов, посадочного материала, рабочей силы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

В данном разделе описывается порядок и последовательность (этапы) организации строительства объекта практики (дается перечисление видов работ по этапам):

- Организационные работы должны включать в себя изучение документации, состава и содержания проекта, смет, составление замечаний к проекту и пр.

- Подготовительные работы инженерного характера - отвод территорий согласно проекту, очистку территорий от мусора и отходов производства, организацию рельефа в соответствии с проектом, устройство различного типа вспомогательных сооружений и коммуникаций.

- Подготовительные работы для проведения озеленительных работ – подготовка территории, растительных земель, субстратов, вспомогательных материалов для посадок деревьев и кустарников, устройство газонов и цветников, подготовку посадочных материалов.

- Инженерно-строительные работы -  устройство дорог, площадок различного назначения, лотков, дренажей, колодцев, водоемов, МАФ и оборудования.

- Озеленительные работы -  посадка деревьев, кустарников, лиан и их содержание, устройство газонов и цветников различного типа и их содержание, ремонт.

II. МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

В данном разделе в рамках практики в зависимости от проектной документации и задания описываются

а) Технологический процесс строительно- инженерных работ работ на объекте – описываются работы по устройству плоскостных сооружений - садово-парковых дорожек и площадок (если предусмотрено заданием - осушительных сооружений - лотков, дренажей, колодцев; установку малых архитектурных форм (МАФ) и оборудования - трельяжей, беседок, скамей и т. п).

б) Технологический процесс агротехнических работ на объекте (описываются технологии посадки древесно-кустарниковых растений; устройстыво газонов; устройство цветников).

Примечание перечень основных технологических операций работ см. в Типовых технологических картах (например,

А) в состав работ при посадке деревьев входят следующие операции:

- разбивочные работы;

- отрывка ям для посадки деревьев;

- посадка деревьев.

Б) в состав работ, последовательно выполняемых при устройстве газона обыкновенного с добавлением растительной земли входят следующие технологические операции:

- геодезическая разбивка;

- устройство корыта под основание газона;

- предпосевная обработка сорняков;

укладка земляной смеси в корыто;

- засев газона семенами трав.

IV. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

В данном разделе освещаются вопросы:

1 Методы сохранения существующих насаждений в зоне строительства (в т.ч. при В местах вертикальной rшанировки территории).

2 Основные производственные негативные факторы при строительстве ОЛА (описывается только работы по озеленению).

V. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

В данной части приводятся расчеты по:

А) определению объемов земляных работ при инженерно-строительных и агротехнических (озелененительных) работах, объемы (количество) строительных и посадочных материалов, инструментов, используемого транспорта, рабочей силы.

Б)  стоимости материалов, на  работы, машины и механизмы и т.д..

# При выполнении любого вида деятельности необходимым условием считается составление сметы затрат по всем видам строительных работ и механизмов (прил.5).  (можно воспользоваться «Калькулятор расчета стоимости благоустройства территории» - http://ekospas.ru/calculator/bio.html).

# Расчет стоимости работ проводится на основе Сборник ГЭСН-2001-47 "озеленение. Защитные лесонасаждения" (ГЭСНр-68 Благоустройство - http://www.defsmeta.com/rgsn14/gsnr_68.php) и ФЕР-2001-01 «Земляные работы» , ФЕР-47 ((http://www.defsmeta.com/rfer14/fer_47.php).).

# После составления калькуляций сводится общая смета на весь объём работ.

VI. Уход за зелеными насаждениями

Описываются работы , в т.ч и выполняемые во время практики (данный материал может быть вынесен как индивидуальное задание).

6 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ

Вопросы и задания для собеседования

- Основные понятия: реконструкция, реставрация,  содержание и строителсво объекта ЛА. Порядок и последовательность организации строительства объектов ЛА. Общие положения о предприятиях участвующих в строительстве объектов ландшафтной архитектуры. Специфика и особенности создания объектов ЛА.

- Технологические процессы на объектах ландшафтного строительства и принципы организации производства работ на объектах ландшафтной архитектуры. Составление рабочей документации.

- Составления ведомости объемов работ согласно технологической последовательности работ. Составление ведомости строительного и посадочного материала с учетом изменений и особенностей строительства садово- паркового объекта.

- Работа с  проектной документацией:  разбивочный чертеж,  посадочный чертеж и др.

- Определения качества посадочного материала в соответствии с ГОСТами. Механизмы применяемые при посадке крупномерных саженцев.

- Предпроектные и проектные работы на объектах ландшафтной архитектуры.

- Состав рабочей и проектной документации по строительству новых объектов озеленения.

- Согласование рабочей документации по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов ландшафтной архитектуры.

- Приемка-сдача объекта в эксплуатации.

- Классификация плоскостных элементов благоустройства территории. Организации поверхностного стока при проектировании и строительстве плоскостных элементов благоустройства.

- Материалы для строительства ОЛА.

- Вынос проекта в натуру.

- Назначение и классификация малых архитектурных форм. Декоративные и утилитарные малые архитектурные формы.

- Сохранение и  защита ценных насаждений при строительстве и содержании ОЛА.

- Подготовка почвы (растительной земли) для произрастания насаждений.

- Источники и виды посадочного материала. Сроки проведения посадочных работ. Правила проведения посадочных работ.

- Особенности посадки деревьев и кустарников.

- Особенности посадки крупномерных деревьев на магистралях, улицах, площадях.

- Особенности посадки некоторых видов древесных растений.

- Содержание деревьев и кустарников на объектах ландшафтной архитектуры.

- Лечение древесных растений и защита их от вредителей и болезней.

- Особенности содержания ценных экземпляров древесных растений.

- Назначение газонов и их классификация, содержание. Способы устройства газонов (способом дренирования, способом гидропосева, из почвопокровных растений).

- Устройство и содержание цветников.

- Вертикальное озеленение.

- Поливная норма и сроки поливов. Общие сведения по системе орошения зеленых насаждений. Режим орошения насаждений.

- Проект производства работ для организации строительства и содержания объектов ландшафтной архитектуры.

- Основные требования по содержанию и охране объектов ландшафтной архитектуры.

- Основные требования по содержанию сооружений и оборудования на объектах ландшафтной архитектуры.

- Инвентаризация элементов озеленения и благоустройства на объекте.

- Охрана объектов ландшафтной архитектуры.

- Технологические процессы на объектах ландшафтного строительства и принципы организации производства работ на объектах ландшафтной архитектуры. Составление рабочей документации.

- Составления ведомости объемов работ согласно технологической последовательности работ. Составление ведомости строительного и посадочного материала с учетом изменений и особенностей строительства садово- паркового объекта.

- Определения качества посадочного материала в соответствии с гостами.

- Механизмы применяемые при посадке крупномерных саженцев.

- Разбивка по разбивочному чертежу элементов благоустройства (дорожки площадки и т.д.) методом квадратов с помощью рулетки .

- Разбивка по разбивочному чертежу элементов благоустройства (дорожки площадки и т.д.) методом базисной линии с помощью рулетки

- .Разбивка по разбивочному чертежу элементов благоустройства (дорожки площадки и т.д.) методом теодолитного хода с помощью рулетки и теодолита.

- Разбивка по посадочному чертежу элементов озеленения (деревья, кустарники, газоны, цветники и т.д.) методом базисной линии с помощью рулетки.

- Разбивка по посадочному чертежу элементов озеленения (деревья, кустарники, газоны, цветники и т.д.) методом квадратов с помощью рулетки.

- Составления ведомости объемов работ согласно технологической последовательности работ. Составление ведомости строительного и посадочного материала с учетом изменений и особенностей строительства садово- паркового объекта.

- Правила приемки-сдачи садово-паркового объекта в эксплуатацию

Примерные темы индивидуальных заданий

- Разработка технологических карт (по видам деятельности: устройство газонов, устройство плоскостных сооружений, посадка зеленых насаждений, уход за зелеными насаждениями и пр.).

- Технологические процессы строительно- инженерных работ работ на объекте (устройство плоскостных сооружений - дорог, дорожек, троп, площадок различного назначения, осушительных сооружений - лотков, дренажей, колодцев; установку малых архитектурных форм (МАФ) и оборудования - трельяжей, беседок, скамей и т. п).

- Классификация плоскостных элементов благоустройства территории.

- Организации поверхностного стока при проектировании и строительстве плоскостных элементов благоустройства. Материалы для строительства плоскостных элементов.

- Дренажи, их назначение и классификация

- Методы и способы осушения территории объектов ландшафтной архитектуры.

- Выбор вида покрытия плоскостных элементов благоустройства территории (тротуары и пешеходные зоны вдоль улиц, садово-парковые дорожки, площадки).

- Инженерные сооружения и детали дренажной сети.

- Назначение и классификация гидротехнических сооружений. Декоративные гидротехнические сооружения в ландшафте.

- Искусственное освещение объектов ландшафтной архитектуры

- Устройство и строительство малых архитектурных форм – беседок, перголла и т.д.

- Система, способы и техника орошения зеленых насаждений.

- Инженерная подготовка территории.

6 Рекомендуемые источники

- Строительство и эксплуатация объектовландшафтной архитектуры: учебник [Текст] / В.С. Теодоронский, Е.Д. Сабо, В.А. Фролова - М.: Издательский центр «Академия», 2008 г. – 352 с.

- Боговая, И. О. Озеленение населенных мест [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. О. Боговая, В. С. Теодоронский ; Издательство "Лань" (ЭБС). – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2014. – 240 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3905/.

- Сокольская, О. Б. Специализированные объекты ландшафтной архитектуры: проектирование, строительство, содержание [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров «Ландшафтная архитектура» / О. Б. Сокольская, В. С. Теодоронский ; Издательство "Лань" (ЭБС). – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2015. – 720 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/56172/.

- Лицкевич В.К., Конова Л.И. Учет природно-климатических условий местности в архитектурном проектировании: учебно-методические указания к курсовой расчетно-графической работе /В.К. Лицкевич, Л.И. Конова. — М.: МАРХИ, 2011. — 44 с. (http://www.marhi.ru/kafedra/techno/phisics/klimat.pdf).

- Садоков В.П., Козельцева В.Ф., Кузнецова Н.Н. Определение весенних дат устойчивого перехода cредней суточной температуры воздуха через 0, +5 °С, их прогноз и оценка. // Труды Гидрометцентра России, 2012, вып. 347, с. 162–172.

- Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов [Электронный ресурс] : ГОСТ 21.508-93. – Взамен ГОСТ 21.508-85; введ. 1994-09-01 // СПС "КонсультантПлюс".

- Перечень нормативно-методических документов:

- Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153 "Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации".

- ПРИКАЗ  от 29 января 2008 г. № 07-ОД «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования для Республики Коми».

- ГОСТ 28329-89. Озеленениее городов. Термины и определения.

- НЦС 81-02-17-2014. Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства (часть 17. Озеленение).

- СП 48.13.330.2011 "Организация строительства".

- Проект производства работ благоустройство территории.

# СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75.

# СП 42.13330 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (с изменениями на 10 февраля 2017 года).

- ГЭСН - 2001 - 27, 47.

- ГЭСН 47-01-001.

- ГОСТ 21.508-93 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов.

- ВСН 62-91 Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения.

- СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями N 1, 2).

- Об утверждении правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории Муниципального образования городского округа "Сыктывкар" Об утверждении методики оценки компенсационных выплат за вырубку (повреждение) зеленых насаждений на территории муниципального образования городского округа "Сыктывкар" (с изменениями на: 25.05.2017).

- НЦС 81-02-2014 Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства.

- ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы (ССОП). Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.

- ГОСТ 17.4.2.01-81 Охрана природы (ССОП). Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния.

- ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана природы (ССОП). Ландшафты. Термины и определения.

- Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

- СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99

- СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75.

- СП 48.13330.2011. Организация строительства.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Образец технического задания на разработку ППР

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ППР

№ ______ от « ______ » _____________ 201 ___ г.

1. Заказчик ППР_______________________________________________________________

(наименование и адрес организации)

_____________________________________________________________________________

2. Объект строительства ________________________________________________________

(наименование объекта)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3. Сроки производства работ ____________________________________________________

(начало)(окончание)

4. Заказчик объекта ____________________________________________________________

(наименование и адрес организации)

_____________________________________________________________________________

5. Генподрядная организация ___________________________________________________

(наименование и адрес организации)

_____________________________________________________________________________

6. Генеральный проектировщик _________________________________________________

(наименование и адрес организации)

_____________________________________________________________________________

7. Вид и сроки выполнения заказываемой ОТД

| Наименование объекта | Заказываемая техническая документация |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вид (ППР, в полном или сокращенном объеме и пр.) | Сроки выполнения |

8. Сведения о рабочем персонале организации

| Наименование профессии | Количество человек | Примечание |
| --- | --- | --- |

9. Данные о монтажных механизмах, грузоподъемном оборудовании и транспорте, имеющихся у организации

| Наименование (марка) механизмов, оборудования и транспорта | Исполнение, модификация, характеристика | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

10. Данные о поставке строительных материалов и конструкций

| Поставщик | Наименование материалов и конструкций | Количество, т, м, м2, м3 | Сроки поставки |
| --- | --- | --- | --- |

11. Перечень исходной технической документации, прилагаемой к техническому заданию

| Наименование объекта | Наименование технической документация |
| --- | --- |

12. Другие требования _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

| Место печати | Заказчик ППР ______________________________________ должность, подпись « _____ » ___________________ 201___ г. |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблица 2.1 Характеристика плоскостных сооружений

| Наименование дорожки, площадки | Тип | Размеры, м |  | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | Ширина |  |
| …. |  |  |  |  |
| В т. ч. по видам покрытий: |  |  |  |  |
| плиточное |  |  |  |  |
| асфальтобетонное |  |  |  |  |
| щебеночное |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В РАЙОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Рис. 3.1 Фрагмент климатологической справки по объекту

Таблица 3.1Температура воздуха, °С*

|  | январь | фев- раль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сен- тябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя | -7,8 | -7,8 | -3,9 | 3,1 | 9,8 | 15,0 | 17,8 | 16,0 | 10,9 | 4,9 | -0,3 | -5,0 | 4,4 |
| Абсолютный максимум | 6 1983 | 6 1914 | 13 1903 | 25 1986 | 31 1958 | 32 1917 | 34 1972 | 34 1985 | 29 1968 | 21 1974 | 12 1967 | 9 1953 | 34 1972 |
| Абсолютный минимум | -36 1940 | -35 1956 | -29 1942 | -18 1960 | -6 1893 | 0 1930 | 5 1968 | 1 1966 | -3 1976 | -13 1920 | -22 1890 | -34 1978 | -36 1940 |

*Примечание: Аналогично представляется информация о количестве осадков

Таблица 3.2. Солнечная инсоляция для г. Сыктывкар (https://www.betaenergy.ru/insolation/syktyvkar/)

| Месяц | Солнечная инсоляция, кВт*ч/м2 | Оптимальный угол наклона, ° |
| --- | --- | --- |
| Январь | 0,72 | 83 |
| Февраль | 1,70 | 72 |
| Март | 3,30 | 59 |
| Апрель | 4,67 | 43 |
| Май | 5,22 | 26 |
| Июнь | 5,71 | 17 |
| Июль | 5,49 | 19 |
| Август | 3,91 | 31 |
| Сентябрь | 2,76 | 50 |
| Октябрь | 1,69 | 66 |
| Ноябрь | 0,91 | 79 |
| Декабрь | 0,85 | 85 |
| Среднее за год | 3,07 | 52,5 |
| Солнечная инсоляция - это величина, определяющая количество облучения поверхности пучком солнечных лучей (даже отраженных или рассеянных облаками). |  |  |

Рис. 3.2. Пример построения розы ветров

Таблица 3.3 Типы грунтов на городских объектах озеленения (Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153 "Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации").

| Тип | Характеристика |
| --- | --- |
| 1 | естественный плодородный грунт, не нуждающийся в добавлении растительной земли |
| 2 | грунты, нуждающиеся в добавлении растительной земли до 25% объема (слой основания газона - не менее 10 см) |
| 3 | грунты, нуждающиеся в добавлении растительной земли до 50% объема (слой основания газона - не менее 15 см) |
| 4 | грунты, нуждающиеся в добавлении растительной земли до 75% объема (слой основания газона - 20 см) |
| 5 | грунты, нуждающиеся в полной замене (слой основания газона - 20 см, при этом средняя потребность в растительной земле составляет 2,5 тыс. куб. м на гектар озеленяемой территории). |

## Таблица 3.4 Рекомендуемые сроки озеленения территорий (СП 82.13330.2016 (http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71451356/)

| Краткая характеристика климатических подрайонов | Деревья и кустарники |  | Газоны и цветники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | весенние посадки | осенние посадки | начало посевов | окончание посевов |
| 1. Климатические подрайоны со среднемесячными температурами января от -28 °С и ниже и июля ±0 °С и выше, с суровой длинной зимой и высотой снежного покрова до 1,2 м. Вечномерзлые грунты | Май | Сентябрь | 15 мая | 31 августа |
| 2. Климатические подрайоны со среднемесячными температурами января от -15 °С и выше и июля от +25 °С и выше, с жарким солнечным летом и короткой зимой. Просадочные грунты | Март | Октябрь - ноябрь | 1 марта | 31 октября |
| 3. Остальные районы | 20 апреля - 20 мая | Сентябрь - октябрь | 20 мая | 20 сентября |
| Примечание - Местная администрация в отдельных случаях может уточнять указанные сроки посадки с учетом местных климатических и агротехнических условий, а также с учетом начала или окончания вегетации корневой системы растений. Посадка цветов должна производиться в следующие сроки летников цветущих и ковровых, не зимующих в грунте, - после окончания весенних заморозков; двулетников и многолетников, зимующих в грунте, - осенью и весной; луковичных, зимующих в грунте, - осенью. |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

5.1 Определение объемов земляных работ при строительстве дорожек и площадок

Объем земляных работ определяется исходя из площади дорожек и проектной глубины корыта, которая зависит от толщины дорожной одежды. Результаты приводятся в табл.

Таблица 5.1. Количество грунта, вытесняемого при устройстве дорожек и площадок

| Наименование дорожки, площадки | Площадь покрытия, м2 | Глубина корыта, м | Объем, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе плодородного грунта |

Для расчёта объёма земляных работ используют формулу:

,

где V – объём работ, м3; S – площадь покрытия, м2; h – глубина корыта, м.

Вычисления ведутся до 0,1 м3. Общий итог округляется до целых чисел. Плодородный слой, снимаемый при производстве земляных работ, на дерново-подзолистых почвах в соответствии с нормативными документами (ГОСТ 17.5.3.06-85, СНиП III-10-75, ) составляет 7–20 см.

Для грунтов разных категорий норма снятия плодородного слоя принимается равной: I категория – 20 см, II – 10 см, III – 7 см. На грунтах IV и V категорий предварительная срезка плодородного грунта не предусматривается.

5.2 Объемы земляных масс

Ведомость объемов земляных масс по форме табл. 5.2 Ведомость приводится в пояснительной записке и на плане земляных масс.

Грунт, перемещаемый при вертикальной планировке территории, учитывается в поз. 1 ведомости. В поз. 2 в графе «выемка» приводится общий объем вытесняемого грунта, а также отдельно в скобках объемы грунта, вытесняемого при строительстве плоскостных сооружений (графа 4 табл. 6) и при создании зеленых насаждений (графа 8 табл.4).

Количество вынутого грунта в связи с разрыхлением превысит расчетное количество на величину коэффициента разрыхления (в проекте принимается равным 10%).

Если общее количество грунта в выемке превышает количество грунта в насыпи, то образуется избыток пригодного грунта, который записывается в графу «насыпь». В противном случае возникает недостаток пригодного грунта, который находится в выемке и записывается в соответствующую графу.

Таблица 5.2. Ведомость объемов земляных масс

# Примечание: Пример оформления полной ведомости объемов земляных масс см. в ГОСТ 21.508-93 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов (приложение Л).

Плодородный грунт (поз. 5) – это грунт, который предварительно срезается на участках вертикальной планировки, а также на участках строительства различных сооружений, не подвергающихся вертикальной планировке.

Общий объем плодородного грунта рассчитывается исходя из площади (Sвп), на которой проводится вертикальная планировка, площади дорожек и площадок (Sд), проектируемых зданий и сооружений (Sз) на участках, не подвергающихся вертикальной планировке, и толщины плодородного слоя (в):

Vпг = (Sвп + Sд + Sз)в.

Площадь участков вертикальной планировки определяется по картограмме земляных работ, площадь дорожек и сооружений на участках, не затронутых вертикальной планировкой, – путем измерения на чертеже. Толщина слоя (в) принимается в соответствии с рекомендациями (см. файл «плоскост сооруж»). Рассчитанный объем плодородного грунта заносится в графу «выемка».

Количество (объем) плодородного грунта, используемого для озеленения территории (поз. 5а), рассчитывается по следующей зависимости (рассмотрено подробнее далее):

V'пг = Vгаз+ Vдоп+ Vцв+Vдк,

где Vгаз – объем плодородного грунта, необходимого для устройства газона на участках вертикальной планировки (графа 4 табл. 4); Vдоп – объем грунта, используемого для устройства газона на участках, не затронутых вертикальной планировкой (рассчитывается исходя из площади газона); Vцв – количество грунта, необходимого для устройства цветников (графа 4 табл. 4); Vдк – плодородный грунт, вносимый в ямы при посадке деревьев и кустарников (графа 7 табл. 4). Используемый грунт записывается в графе «насыпь».

Недостаток или избыток плодородного грунта определяется как разность объемов грунта в выемке и в насыпи. Недостающий грунт – это грунт в выемке, избыточный – в насыпи.

В итоговой строке подсчитывается баланс перерабатываемого грунта.

5.3 Посадка растений

Саженцы древесных и кустарниковых растений подбираются в соответствии с уточненным ассортиментом на посадочный материал согласно:

-  ГОСТ 24909-81. Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические условия.

-  ГОСТ 26869-86. Саженцы декоративных кустарников. Технические условия.

# - ГОСТ 25769-83. Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов. Технические условия.

Результаты подбора посадочного материала приводятся в табл. 5.4.

Таблица 5.4. Характеристика посадочного материала

| № п/п | Наименование растения | Группа са- женцев по ГОСТ | Сорт | Высота, м | Возраст, лет | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Уточненная ведомость элементов озеленения оформляется в соответствии с ГОСТ 21.508-93 и приводится на чертеже генплана.

Площадь создаваемых насаждений определяется как площадь приствольных лунок и траншей.  Расчет площади записывается по форме табл. 5.5  (в таблице приведен примерный перечень видов насаждений на объекте).

Таблица 5.5.. Расчет площади зеленых насаждений

| Вид насаждения | Группа саженцев по ГОСТ | Размер кома, м | Количество, шт | Стандартные размеры ямы, траншеи, м | Длина Траншеи, м | Площадь приствольных лунок, тран-шей, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Деревья лиственные |  |  |  |  |  |  |
| 2. Деревья хвойные |  |  |  |  |  |  |
| 3. Кустарники лист- венные |  |  |  |  |  |  |
| 4. Кустарники хвойные |  |  |  |  |  |  |
| 5. Кустарники в 1-рядной живой изгороди |  |  |  |  |  |  |
| …………. |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

Размер прикорневого кома, а также стандартные размеры ямы, траншеи определяются по  табл. 5.6. (рис. 5.1).

Таблица 5.6. Стандартные размеры комов, ям и траншей для посадки деревьев и кустарников (Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153 Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации).

Рис. 5.1.

Расчеты по определению объемов земляных работ на участке озеленения проводятся по видам посадок и элементам озеленения. Площадь насаждений деревьев и кустарников определяется как площадь приствольных лунок и траншей.

Процент замены грунта плодородной почвой зависит от категории грунта:

I категория – замена не производится;

II – замена в посадочных ямах производится на 25% и в основании газона не менее 5 см (33%);

III – в посадочных ямах на 50%, в основании газона не менее 10 см (67%),

IV – в посадочных ямах на 75%, в основании газона не менее 15 см (100%),

V – замена на 100%.

На цветниках проектируется полная замена грунта плодородной почвой.

Для создания зеленых насаждений объем земли рассчитывается по формулам:

- при определении потребности растительного грунта для посадке деревьев и кустарников рассчитывают, исходят из размера посадочной ямы (V1, м3) и объема земляного кома (V2, м3):

Для устройства газона рассчитывают, исходя из площади поверхности покрытия (S, м2) и толщины необходимого плодородного слоя (h, м):   .

- Для устройства цветников рассчитывают, исходя из площади цветника и глубины плодородного слоя (для цветников из летников и многолетников отдельно).

Объем грунта, который требует замены, в соответствии с указанной группой почв на участке рассчитывается с учетом того, что (Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153. Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ): 1 группа почвенных грунтов  – замены почвы нет, 2 группа – замена почвы на 25%, 3 группа – замена почвы на 50%, 4 группа – замена почвы на 100%.

Проектная толщина плодородного слоя на газоне принимается равной 15 см (СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75.) (или для обычного, партерного и мавританского газонов 15 - 20 см, спортивного - 25 см) на цветниках – до 40 см в зависимости от выращиваемых растений (летники или многолетники).

Результаты оформляютсяв табл. 5.7.

Таблица 5.7. Количество грунта, вытесняемого на участках озеленения

| Вид посадки, элемент озеленения | Площадь, м2 | Глубина ямы (траншеи), проектная толщина плодородного слоя на газоне, цветнике, м | Объем грунта в ямах (траншеях), в плодородном слое газона, цветника, м3 | Замена грунта плодородной почвой, % | Вытесняемый грунт, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Прикорневым комом из посадочных ям | при замене плодородной почвой | Всего |
| - Деревья |  |  |  |  |  |  |  |
| - Деревья с комом …… |  |  |  |  |  |  |  |
| - …….. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Кустарники |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цветники |  |  |  |  |  |  |  |
| - Газон |  |  |  |  |  |  |  |

5.4 Потребность в материалах и инструментах

В проекте определяется потребность в материалах, применяемых для создания древесных и кустарниковых насаждений, газона, цветников, строительства дорожек и площадок и пр.. При этом используются данные предыдущих таблиц и справочные материалы приложений.

Необходимое количество материалов и изделий рассчитывается на единицу объема и весь объем работ. Расчеты приводятся в пояснительной записке. В графах 2–4 табл. 11 указываются виды и объемы работ, в которых используются материалы и изделия, в графах 6 и 7 – расходы на единицу и весь объем работ.Результаты расчетов оформляются в табл. 5.8.

Таблица 5.8. Сводная ведомость строительных материалов

| Наименование изделий и материалов | Использование на объекте по видам работ |  |  | Количество строительных изделий и материалов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид ра- боты | Едини- ца из- мере- ния | Объем работы | Единица измере- ния | Расход на единицу объема работ | Расход на весь объем работ |

5.5. Формулы для расчетов

1) Для расчета количества объема земли, выбранного при установке столбов забора, используют формулу:

,	где R – радиус пробуренного отверстия, м; h – глубина ямки, м.

2) Для определения количества (объема) древесины используют формулу:

,  где V – объём древесины, м3; L - длина доски, м; H –высота доски, м; S – толщина доски, м.

3) Для определения объёма кирпичной кладки используют формулу:

, где V – объём кирпичной кладки, м3; L - длина, м;  H – высота, м; S – толщина кирпича, м.

4) Для определения количества кирпичей используют формулу:

N=SстеныSкирпича ,	где N - количество кирпичей;  Sстены - площадь стены, м2; Sкирпича - площадь кирпича, м2.

5) Для расчета кровельного материала беседки многоугольной формы используют формулу:

S=12а∙h∙n,  где S – площадь крыши,   а – ширина одной стороны, м; h – высота одной стороны, м; n– количество сторон.

6) При определении количества столбов для забора используют формулу

, где Lэабора - длина забора, м; Lпролета - длина пролета, м;

7) Для расчета  объема материалов для строительства асфальтобетонного покрытия основных парковых дорожек исходят из формулы:

L дорожки  = S : а , где  L дорожки  - длина парковых дорожек S – площадь дорожек, м2 , а – ширина дорожки, м

Длина бордюра рассчитывается с учетом того, что бордюрный камень укладывается с двух сторон дорожки :  Lбордюра  =  L дорожки · 2,

8) Необходимое количество брусчатки  определяется по формуле:

N = S × n,  где  N – количество брусчатки; S – площадь дорожки; n – количество штук  на 1 м2

9) При определении количества пленки, необходимого для строительства водоема, выполняют следующие расчеты:

Nпленки 1 = a + 2c + х; 	Nпленки 2 = b + 2c + х,	 где а – длина водоема, м; b – ширина водоема, м; с – глубина водоема, м; х – нахлест (0,6 м).

Находим площадь пленки для водоема определяется по формуле:

Sпленки = Nпленки 1  Nпленки 2.

10) При определении нормы высева семян для газона используют формулу:

,    	где n –расчетная норма высева семян в чистом виде при 100% всхожести данного вида трав, кг/га; р – количество данного вида в травосмеси в чистом виде, %; D – хозяйственная фактическая годность.

11) Количество воды для полива.

А) Для определения объема воды для полива можно использовать данные «Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153 "Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации":

- В среднем полив деревьев следует производить из расчета 30 л на 1 кв. м приствольной лунки на почвах легкого механического состава и до 50 л - на почвах тяжелого механического состава, однако кратность поливов на песчаных и супесчаных почвах должна быть выше,чем на глинистых и суглинистых.

- Рулонную дернину необходимо систематически поливать: сначала дважды в день из расчета 3 – 5 л/кв. м, по мере роста трав и укрепления корневой системы сократить полив до одного раза при норме 10 л/кв. м.

- Сроки и кратность поливов зависят от возраста растений, фазы развития и внешних условий. Деревья до 15 лет в сухую и жаркую погоду следует поливать 10 - 15 раз в вегетационный сезон, для взрослых растений кратность поливов снижается до 4 - 6 раз, в массивах - до 2 - 4 раз в сезон.

- Особенно важны поливы в период усиленного роста активных всасывающих корней, побегов и листьев (хвои), т.е. в мае и июне, а также осенние (подзимние) поливы, особенно в засушливые годы.

- Полив кустарников рекомендуется проводить не менее 3 - 4 раз за сезон с нормой полива 20 – 25 л/кв. м.

- Полив деревьев, имеющих над лунками приствольные решетки, должен осуществляться с помощью гидроимпульсных машин, гидробуров или после снятия решеток. Последние возвращаются на место по окончании полива и засыпки лунок.

- Полив деревьев, высаженных в полосу газона, осуществляют на всей территории проекции кроны или в лунки, последние после полива необходимо разрыхлить на глубину 2 - 3 см во избежание появления корки и для предотвращения появления сорняков.

Б) Поливная норма- это объем воды, подаваемый на единицу площади за один полив для создания оптимальной влажности (в м3 /га, мм слоя воды или л/м2). Расчетное (предельное) значение поливной нормы М, можно определить по формуле А. Н. Костякова:

M=100∙H∙a∙(BHB-Bпп), м3 /га

H – расчетный слой почвы, м.

а- объемная масса почвы, т/м3

BHB-наименьшая влагоемкость , % массы сухой почвы (мсп)

Bпп – предполовной порог влажности (

Значение расчетного слоя почвы (Н) зависит от корневой системы растения (слой почвы, в котором расположена их основная масса), а значение предполивного порога влажности принимается в % от наименьшей влагоемкости и зависит от требовательности культуры в воде. Принято принимать значения в следующих пределах: - для полевых культур и трав: Н=0,6-0,9 м βПП=70-75%НВ.

- для картофеля и корнеплодов: Н=0,5-0,6 м βПП=75-80%НВ

- для овощных культур: Н=0,4-0,5 м βПП=80-85%НВ.

- для газонов и цветочных культур- 0,4 ... 0,6 м,

- кустарников - 7 ... 0,8 м

- плодовых садов и деревьев - 1 ... 1,2 м.

Значение предполивного порога (Bпп ) в % НВ пересчитывается на % м.с.п. пропорционально значению наименьшей влагоемкости (например, βНВ = 20% м.с.п., соответственно для полевой культуры предполивной порог будет равен βПП=20·70/100 = 14% м.с.п.). Полученное расчетное значение поливной нормы округляется в большую сторону до принятого значения, кратного 50 или 100

При отсутствии фактических данных наименьшую влагоемкость почвы можно принять (в % от объема почвы):

| Для песчаных и супесчаных почв | 4 ... 12 |
| --- | --- |
| Для легкосуглинистых почв | 12 ... 16 |
| Для среднесуглинистых почв | 18 ... 25 |
| Для тяжелосуглинистых почв | 24 ... 30 |

При отсутствии фактических данных критическую (предполивную) влажность почвы можно принять:

• для песчаных и супесчаных почв - 0,55 ... 0,65;

• для легких и среднесуглинистых почв - 0,65 ... О,75;

• для тяжелосуглинистых и глинистых почв - 0, 75 ... 0,80

12) Количество удобрений.

А) При основной подготовке почвы под газоны следует равномерно внести минеральные удобрения (по действующему веществу): на подзолистых почвах, суглинистых и тяжелосуглинистых почвах: N - 40 - 50, Р - 60 - 90, К - 40 - 60 кг/га; на слабоподзолистых и легкосуглинистых почвах: N - 20 - 30, Р - 40 - 60, К - 30 - 40 кг/га.

Таблица 5.9. Нормы внесения минеральных удобрений (Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153 Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации).

На цветниках удобрения в почву вносят в основном при подготовке почвы или после укоренения рассады. На бедных почвах вносят азотные (15 - 20 г/кв. м селитры) и калийные (10 - 12 г/кв. м калийной соли) удобрения в сухом виде и заделывают рыхлителями  (Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153 Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации).

13) Определение нормы высева семян для газона:    ,    					где n –расчетная норма высева семян в чистом виде при 100%  всхожести данного вида трав, кг/га; р – количество данного вида в травосмеси в чистом виде, %; D – хозяйственная фактическая годность.

Таблица 5.10. Посевные качества семян и расчетные нормы высева для отдельных видов газонных трав

5.6 Обеспечение строительства инструментами и приспособлениями.

Перечень и количество необходимых инструментов и приспособлений определяются в зависимости от характера выполняемых работ и количества рабочих, которые будут заняты на каждом виде работ. При определении количества необходимых инструментов и приспособлений предусматривается резерв в размере 15 ... 20 %. В соответствии с календарным планом производства работ составляется график снабжения строительства инструментами и приспособлениями аналогично приведенным выше формам.

5.7 Временные сооружения

При производстве работ может потребоваться устройство сооружений, необходимых на период строительства и называемых временными, к таким сооружениям относят:  ограждения участка строительства; склады для материалов и инструментов; навесы (для машин, для производства на участке некоторых материалов - щебня, высевок, железобетонных и бетонных плит и т.д.); деревообделочные и слесарные мастерские; конторские помещения; помещения для охраны; пункты питания для рабочих и служащих; уборные; сооружения и сети для снабжения строительства водой, электроэнергией и сжатым воздухом.

Перечень необходимых временных сооружений определяется объемом работ, подлежащих выполнению; их характером, длительностью строительства и местными условиями. Временные сооружения обозначаются на строительном генеральном плане, который обычно разрабатывается в масштабе 1 : 500.

5.8 Потребность в рабочей силе

При использовании ЕНИР  находят норму выработки и рассчитывают производительность труда одного человека за одну смену:  ,

где П−производительность труда 1 человека за одну смену; Т – 8 - часовой рабочий день, час; И – измеритель работ норма выработки, м2 (из справочных материалов); hвр – норма времени за определённый вид работы (из справочных материалов).

На основе найденных норм и общего объёма по каждому виду работ рассчитывают общее количество человеко-дней и машино-смен, необходимых для выполнения данного вида работ:    ,

где Q – чел/дни; V – объём работ; П – производительность труда 1 человека за одну смену.

5.9 Расчет стоимости проведенных работ и материалов

1.Агротехнические работы

В качестве показателя действительной восстановительной стоимости ЗН (Об утверждении правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории Муниципального образования городского округа "Сыктывкар" Об утверждении методики оценки компенсационных выплат за вырубку (повреждение) зеленых насаждений на территории муниципального образования городского округа "Сыктывкар" (с изменениями на: 25.05.2017)) используются нормативные значения затрат, необходимых для создания и содержания наиболее типичных видов (категорий) ЗН, рассчитанных в текущем уровне цен, исходя из следующих нормативных документов:

- Сборник N 12 укрупненных показателей восстановительной стоимости внешнего благоустройства и озеленения для переоценки основных фондов бюджетных организаций, утвержденного Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР N 445 от 28.09.1971 (отдел VIII Зеленые насаждения);

- ГЭСН-2001-47 "Озеленение. Защитные лесонасаждения";

- "Нормативно-производственный регламент содержания зеленых насаждений", утвержденный Приказом Госстроя России N 145 от 10.12.1999;

- "Отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2008 - 2010 годы".

Таблица 5.11-  Калькуляция посадочного материала (пример)

| Наименование вида | Размер кома, м | Возраст, лет | Расчётное кол-во, шт. | Цена, руб./ед. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Абрикос сибирский «Хабаровский» | 0,8×0,8×0,5 | 2 | 4 | 200 | 800 |
| Ель обыкновенная «Virgata» | 0,8×0,8×0,5 | 4 | 2 | 3500 | 7000 |
| Итого |  |  |  |  |  |

Таблица 5.12– Калькуляция газона (пример)

| Наименование вида | Требуемое количество, кг |  | Стоимость, руб./кг | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Мятлик луговой | 74 |  | 380 | 28 120 |
| Овсяница красная | 29 |  | 180 | 5 220 |
| Полевица тонкая | 16 | 575 |  | 9 200 |
| Райграс пастбищный | 28 | 125 |  | 3 500 |
| Итого: |  |  |  | 46 040 |

Таблица 5.13 – Калькуляция цветника (пример)

| Наименование вида | Требуемое количество, шт. | Стоимость, руб./шт. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Клещевина обыкновенная «Impala» | 2 | 50 | 100 |
| Очиток гибридный «Yellow» | 11 | 50 | 550 |
| Очиток видный «Matrona» | 11 | 80 | 880 |
|  |  | Итого |  |

Таблица 5.14 – Калькуляция на аренду машин

| Наименование машины или механизма | Количество часов | Стоимость маш/час, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| КАМАЗ 6522 | 24 | 16 800 | 50 400 |
| BobCat 435 | 24 | 8 800 | 26 400 |
| Итого: |  |  | 76 800 |

Таблица 5.15 – Калькуляция материалов и инструментов (пример)

| Затраты на материалы |  |  |  | Затраты на инструменты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем | Цена за ед., руб. | Итог | Наименование | Объем | Цена за ед., руб. | Итог |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Колышки для разметки, шт. | 161 | 43 | 6 923 | Рулетка, шт. | 5 | 800 | 4 000 |
|  |  |  |  | Уровень, шт. | 8 | 450 | 3 600 |
| Колышки для подвязки, шт. | 20 | 55 | 1 100 | Лопатка садовая, шт. | 4 | 150 | 600 |
| Веревка, моток | 3 | 60 | 180 | Лопата подборка, шт. | 5 | 270 | 1 350 |
| Гербицид, л | 1 | 3 400 | 3 400 | Лопата штыковая, шт. | 10 | 270 | 2 700 |
| Плодородный грунт, м3 | 172,5 | 400 | 69 000 | Лопата совковая, шт. | 5 | 270 | 1 350 |
| Геотекстиль, м2 | 82 | 26 | 2 132 | Грабли, шт. | 10 | 270 | 2 700 |
|  |  |  |  | Тачка, шт. | 5 | 2 700 | 13 500 |
| Песок, м3 | 50 | 400 | 20 000 | Ведро, шт. | 10 | 180 | 1 180 |
| Щебень, м3 | 50 | 1 200 | 60 000 | Каток, шт. | 5 | 4 800 | 24 000 |
| Комплексное удобрение, кг | 16,5 | 77 | 1 270 | Лейка, шт. | 4 | 100 | 400 |
| Итого: |  |  | 164005 | Итого: |  |  | 55380 |

Таблица 5.16– Калькуляция стоимости работ (пример)

| Наименование | Объем | Цена за ед., руб. | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Газон |  |  |  |
| Устройство посевного газона, м2 | 437,1 | 250 | 109 275 |
| Цветники |  |  |  |
| Устройство цветников, м2 | 81,7 | 800 | 65 360 |
| Посадочные ямы |  |  |  |
| Деревья лиственные до 2м в контейнере, шт. | 9 | 800 | 7 200 |
| Деревья хвойные до 2м в контейнере, шт. | 29 | 1 000 | 29 000 |
| Деревья хвойные более 3м в контейнере, шт. | 5 | 7 500 | 37 500 |
| Кустарники лиственные 0,5-1м в контейнере, шт. | 110 | 250 | 27 500 |
| Итого: |  |  | 275 835 |

Транспортные расходы и непредвиденные затраты рассчитывается предварительно, перед заполнением таблицы 20, часть 2 .

Таблица 5.17 Сводная калькуляция затрат на озеленение  (по строительству или реконструкции)

| Наименование затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Стоимость посадочного материала |  |
| Стоимость строительных материалов |  |
| Стоимость инструментов |  |
| Стоимость аренды машин |  |
| Стоимость аренды механизмов |  |
| Стоимость выполнения работ по озеленению |  |
| Транспортные расходы (2%) |  |
| Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты (2%) |  |
| Итого: |  |

5.10 Правила исчисления объемов работ (ГЭСН-2001-47 "озеленение. Защитные лесонасаждения")

Объем работ по подготовке посадочных мест, заготовке и уходу за зелеными насаждениями определяется по проектным данным.

При исчислении площади газонов следует исключить площадь, занимаемую приствольными лунками деревьев и кустарников, канавками для живых изгородей, бордюров, цветников и одерновки.

Площадь приствольных лунок и канавок следует принимать по площади посадочных ям и траншей. Размеры стандартных ям и траншей приведены в табл.2 технической части настоящего раздела.

В тех случаях, когда проектом предусматривается изменение площади и объема посадочных ям и траншей, предусмотренных табл.2 технической части настоящего раздела, дополнительные затраты исчисляются по расценкам табл.01-008, 01-009 (расценка 11), 01-016, 01-017 (расценка 3), 01-024, 01-025 (расценка 3), 01-032, 01-033 (расценка 3).

Затраты на корчевку пней следует определять по сборнику ФЕР-2001-01 «Земляные работы».

В основу разработки расценок принята классификация почв по механическому составу:

легкие – 	равнинные пески, песчаные, супесчаные и подобные им разновидности почв;

средние – 	легкие суглинки, суглинки, галечники в долинах рек с незначительным включением в них валунов, щебня и гальки;

тяжелые – тяжелые суглинки, глины, щебенчатые почвы, галечники со значительным включением в них валунов и гальки.

Тип рельефа песков всхолмленный – с высотой рельефа до 1 м и уклонами до 5 град.;

степень засоренности почв при ручном рыхлении – слабая (1-50 шт. сорняков на 1 м2);

## А) ПО ГЭСН 47-01-001

# Примечание:   Полный перечень работ и список ресурсов норматива, прямые затраты работ для расчета стоимости можно узнать в:

# -  « Сборник ГЭСНр-68 Благоустройство» (http://www.defsmeta.com);

## 1. ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

### Таблица ГЭСН 47-01-001 Подготовка участка для озеленения

Состав работ:

01. Планировка механизированным способом (норма 1). 02. Планировка вручную (норма 2). 03. Отбивка границ дорожек и площадок бороздками, разметка точек посадки деревьев и кустарников (норма 3). 04. Очистка от строительного мусора (норма 4).

Измеритель: 100 м2

Планировка участка:

47-01-001-1   механизированным способом

47-01-001-2   вручную

47-01-001-3   Разбивка участка

47-01-001-4   Очистка участка от мусора

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-001-1 | 47-01-001-2 | 47-01-001-3 | 47-01-001-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 0 | 10,2 | 7,62 | 3,91 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 0 | 2 | 3,3 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,28 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л. с.) | маш.-ч | 0,28 | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-2074 | Шпагат из пенькового волокна | т | - | - | 0,0002 | - |
| 102-0066 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 16 мм, IV сорта | м3 | - | - | 0,001 | - |

## 2. ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И

## КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ

### Таблица ГЭСН 47-01-004 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом

Состав работ:

01. Копание ям ямокопателем и окучивание выброшенного грунта (нормы 1-15). 02. Копание ям экскаватором с зачисткой вручную (нормы 16-20). 03. Отвозка грунта на тачках. 04. Подвозка на тачках растительной земли и перегноя (нормы 2-5, 7-10, 12-15, 17-20). 05. Приготовление смеси (нормы 2-5, 7-10, 12-15, 17-20). 06. Подготовка ям к посадке.

Измеритель: 10 ям

47-01-004-1   Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,2´0,15 м и 0,25´0,2 м в естественном грунте

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,2´0,15 м и 0,25´0,2 м с добавлением растительной земли:

47-01-004-2   до 25 %

47-01-004-3   до 50 %

47-01-004-4   до 75 %

47-01-004-5   до 100 %

47-01-004-6   Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,3´0,3 м в естественном грунте

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,3´0,3 м с добавлением растительной земли:

47-01-004-7   до 25 %

47-01-004-8   до 50 %

47-01-004-9   до 75 %

47-01-004-10 до 100 %

47-01-004-11 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,5´0,4 м в естественном грунте

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,5´0,4 м с добавлением растительной земли:

47-01-004-12 до 25 %

47-01-004-13 до 50 %

47-01-004-14 до 75 %

47-01-004-15 до 100 %

47-01-004-16 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,8´0,6 м в естественном грунте

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,8´0,6 м с добавлением растительной земли:

47-01-004-17 до 25 %

47-01-004-18 до 50 %

47-01-004-19 до 75 %

47-01-004-20 до 100 %

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-004-1 | 47-01-004-2 | 47-01-004-3 | 47-01-004-4 | 47-01-004-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 3,19 | 4,21 | 5,32 | 6,41 | 7,51 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л. с.) | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 091500 | Ямокопатели | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 |
| 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 0,58 | 1,15 | 1,73 | 2,31 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-004-6 | 47-01-004-7 | 47-01-004-8 | 47-01-004-9 | 47-01-004-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 4,63 | 5,7 | 7,45 | 8,98 | 10,63 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л. с.) | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 091500 | Ямокопатели | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,05 | 0,09 | 0,13 | 0,18 |
| 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 0,85 | 1,71 | 2,57 | 3,42 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-004-11 | 47-01-004-12 | 47-01-004-13 | 47-01-004-14 | 47-01-004-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 7,51 | 9,27 | 11,33 | 13,31 | 14,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л. с.) | маш.-ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 091500 | Ямокопатели | маш.-ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,07 | 0,11 | 0,16 | 0,22 |
| 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 1,01 | 2,04 | 3,07 | 4,09 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 47-01-004-16 | 47-01-004-17 | 47-01-004-18 | 47-01-004-19 | 47-01-004-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 15,71 | 20,61 | 25,52 | 30,43 | 35,34 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3 | маш.-ч | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,15 | 0,3 | 0,45 | 0,6 |
| 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 2,85 | 5,7 | 8,55 | 11,4 |

### Таблица ГЭСН 47-01-005 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом

Состав работ:

01. Копание ям экскаватором с зачисткой вручную. 02. Отвозка грунта на тачках. 03. Подвозка на тачках растительной земли и перегноя (нормы 2-5, 7-10, 12-15, 17-20, 22-25, 27-30). 04. Приготовление смеси (нормы 2-5, 7-10, 12-15, 17-20, 22-25, 27-30). 05. Подготовка ям к посадке.

Измеритель: 10 ям

47-01-005-1     Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5´0,5´0,4 м механизированным способом в естественном грунте

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5´0,5´0,4 м механизированным способом с добавлением растительной земли:

47-01-005-2     до 25 %

47-01-005-3     до 50 %

47-01-005-4     до 75 %

47-01-005-5     до 100 %

47-01-005-6     Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8´0,8´0,5 м механизированным способом в естественном грунте

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8´0,8´0,5 м механизированным способом с добавлением растительной земли:

47-01-005-7     до 25 %

47-01-005-8     до 50 %

47-01-005-9     до 75 %

47-01-005-10   до 100 %

47-01-005-11   Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,0´1,0´0,6 м механизированным способом в естественном грунте

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,0´1,0´0,6 м механизированным способом с добавлением растительной земли:

47-01-005-12   до 25 %

47-01-005-13   до 50 %

47-01-005-14   до 75 %

47-01-005-15   до 100 %

47-01-005-16   Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,3´1,3´0,6 м механизированным способом в естественном грунте

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,3´1,3´0,6 м механизированным способом с добавлением растительной земли:

47-01-005-17   до 25 %

47-01-005-18   до 50 %

47-01-005-19   до 75 %

47-01-005-20   до 100 %

47-01-005-21   Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,5´1,5´0,65 м механизированным способом в естественном грунте

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,5´1,5´0,65 м механизированным способом с добавлением растительной земли:

47-01-005-22   до 25 %

47-01-005-23   до 50 %

47-01-005-24   до 75 %

47-01-005-25   до 100 %

47-01-005-26   Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,7´1,7´0,65 м механизированным способом в естественном грунте

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,7´1,7´0,65 м механизированным способом с добавлением растительной земли:

47-01-005-27   до 25 %

47-01-005-28   до 50 %

47-01-005-29   до 75 %

47-01-005-30   до 100 %

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-005-1 | 47-01-005-2 | 47-01-005-3 | 47-01-005-4 | 47-01-005-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 11,12 | 16,84 | 22,34 | 28,08 | 34,07 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3 | маш.-ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,15 | 0,29 | 0,44 | 0,63 |
| 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 2,78 | 5,56 | 8,34 | 11 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-005-6 | 47-01-005-7 | 47-01-005-8 | 47-01-005-9 | 47-01-005-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 14,73 | 22,97 | 32,15 | 41,06 | 50,55 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3 | маш.-ч | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,23 | 0,46 | 0,67 | 0,93 |
| 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 4,4 | 8,79 | 13,2 | 17,6 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-005-11 | 47-01-005-12 | 47-01-005-13 | 47-01-005-14 | 47-01-005-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 18,07 | 29,06 | 41,87 | 54,68 | 67,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3 | маш.-ч | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,31 | 0,65 | 0,93 | 1,28 |
| 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 5,86 | 11,7 | 17,6 | 23,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-005-16 | 47-01-005-17 | 47-01-005-18 | 47-01-005-19 | 47-01-005-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 24,79 | 37,52 | 53,29 | 69,05 | 84,81 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3 | маш.-ч | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,39 | 0,77 | 1,21 | 1,55 |
| 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 7,36 | 14,71 | 22 | 29,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-005-21 | 47-01-005-22 | 47-01-005-23 | 47-01-005-24 | 47-01-005-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 31,01 | 45,72 | 64,82 | 87,93 | 103,01 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3 | маш.-ч | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,47 | 0,93 | 1,39 | 1,86 |
| 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 8,84 | 17,72 | 26,49 | 35,34 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-005-26 | 47-01-005-27 | 47-01-005-28 | 47-01-005-29 | 47-01-005-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 36,76 | 52,86 | 74,59 | 96,32 | 118,06 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3 | маш.-ч | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,53 | 1,05 | 1,57 | 2,1 |
| 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 9,98 | 20 | 29,91 | 39,9 |

### Таблица ГЭСН 47-01-006 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную

Состав работ:

01. Копание ям вручную. 02. Отвозка грунта на тачках. 03. Подвозка на тачках растительной земли и перегноя (нормы 2-5, 7-10, 12-15, 17-20). 04. Приготовление смеси (нормы 2-5, 7-10, 12-15, 17-20). 05. Подготовка ям к посадке.

Измеритель: 10 ям

47-01-006-1     Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,2´0,15 м и 0,25´0,2 м вручную в естественном грунте

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,2´0,15 м и 0,25´0,2 м вручную с добавлением растительной земли:

47-01-006-2     до 25 %

47-01-006-3     до 50 %

47-01-006-4     до 75 %

47-01-006-5     до 100 %

47-01-006-6     Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,3´0,3 м вручную в естественном грунте

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,3´0,3 м вручную с добавлением растительной земли:

47-01-006-7     до 25 %

47-01-006-8     до 50 %

47-01-006-9     до 75 %

47-01-006-10   до 100 %

47-01-006-11   Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,5´0,4 м вручную в естественном грунте

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,5´0,4 м вручную с добавлением растительной земли:

47-01-006-12   до 25 %

47-01-006-13   до 50 %

47-01-006-14   до 75 %

47-01-006-15   до 100 %

47-01-006-16   Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,8´0,6 м вручную в естественном грунте

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,8´0,6 м вручную с добавлением растительной земли:

47-01-006-17   до 25 %

47-01-006-18   до 50 %

47-01-006-19   до 75 %

47-01-006-20   до 100 %

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-006-1 | 47-01-006-2 | 47-01-006-3 | 47-01-006-4 | 47-01-006-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 6,14 | 7,08 | 8,09 | 9,07 | 10,07 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 |
| 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 0,58 | 1,15 | 1,73 | 2,31 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-006-6 | 47-01-006-7 | 47-01-006-8 | 47-01-006-9 | 47-01-006-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строи гелей | чел.-ч. | 9,68 | 10,11 | 11,61 | 13,09 | 14,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,08 | 0,15 | 0,23 | 0,3 |
| 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 1,44 | 2,9 | 4,34 | 5,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-006-11 | 47-01-006-12 | 47-01-006-13 | 47-01-006-14 | 47-01-006-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 12,08 | 13,63 | 15,41 | 17,16 | 18,93 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,05 | 0,11 | 0,16 | 0,22 |
| 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 1,03 | 2,04 | 3,07 | 4,09 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-006-16 | 47-01-006-17 | 47-01-006-18 | 47-01-006-19 | 47-01-006-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 31,45 | 35,74 | 40,86 | 45,97 | 51,09 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,15 | 0,3 | 0,45 | 0,6 |
| 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 2,85 | 5,7 | 8,55 | 11,4 |

### Таблица ГЭСН 47-01-007 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную

Состав работ:

01. Копание ям вручную. 02. Отвозка грунта на тачках (нормы 2-5, 7-10, 12-15, 17-20, 22-25, 27-30). 03. Подготовка смеси (нормы 2-5, 7-10, 12-15, 17-20, 22-25, 27-30). 04. Подготовка ям к посадке.

Измеритель: 10 ям

47-01-007-1      Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5´0,5´0,4 м вручную в естественном грунте

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5´0,5´0,4 м вручную с добавлением растительной земли:

47-01-007-2      до 25 %

47-01-007-3      до 50 %

47-01-007-4      до 75 %

47-01-007-5      до 100 %

47-01-007-6      Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8´0,8´0,5 м вручную в естественном грунте

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8´0,8´0,5 м вручную с добавлением растительной земли:

47-01-007-7      до 25 %

47-01-007-8      до 50 %

47-01-007-9      до 75 %

47-01-007-10    до 100 %

47-01-007-11    Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,0´1,0´0,6 м вручную в естественном грунте

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,0´1,0´0,6 м вручную с добавлением растительной земли:

47-01-007-12    до 25 %

47-01-007-13    до 50 %

47-01-007-14    до 75 %

47-01-007-15    до 100 %

47-01-007-16    Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,3´1,3´0,6 м вручную в естественном грунте

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,3´1,3´0,6 м вручную с добавлением растительной земли:

47-01-007-17    до 25 %

47-01-007-18    до 50 %

47-01-007-19    до 75 %

47-01-007-20    до 100 %

47-01-007-21    Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,5´1,5´0,65 м вручную в естественном грунте

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,5´1,5´0,65 м вручную с добавлением растительной земли:

47-01-007-22    до 25 %

47-01-007-23    до 50 %

47-01-007-24    до 75 %

47-01-007-25    до 100 %

47-01-007-26    Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,7´1,7´0,65 м вручную в естественном грунте

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,7´1,7´0,65 м вручную с добавлением растительной земли:

47-01-007-27    до 25 %

47-01-007-28    до 50 %

47-01-007-29    до 75 %

47-01-007-30    до 100 %

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-007-1 | 47-01-007-2 | 47-01-007-3 | 47-01-007-4 | 47-01-007-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 27,33 | 31,94 | 36,39 | 41,05 | 45,89 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,15 | 0,29 | 0,44 | 0,63 |
| 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 2,78 | 5,56 | 8,34 | 11 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-007-6 | 47-01-007-7 | 47-01-007-8 | 47-01-007-9 | 47-01-007-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 34,75 | 41,74 | 49,52 | 57,31 | 65,11 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,23 | 0,46 | 0,67 | 0,93 |
| 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 4,4 | 8,79 | 13,2 | 17,6 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-007-11 | 47-01-007-12 | 47-01-007-13 | 47-01-007-14 | 47-01-007-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 43,21 | 52,19 | 62,71 | 73,21 | 83,73 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,31 | 0,65 | 0,93 | 1,28 |
| 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 5,86 | 11,7 | 17,6 | 23,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-007-16 | 47-01-007-17 | 47-01-007-18 | 47-01-007-19 | 47-01-007-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 58,39 | 69,19 | 82,53 | 95,9 | 115,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,39 | 0,77 | 1,21 | 1,55 |
| 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 7,36 | 14,71 | 22 | 29,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-007-21 | 47-01-007-22 | 47-01-007-23 | 47-01-007-24 | 47-01-007-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 73,25 | 85,73 | 101,91 | 118,09 | 134,28 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,47 | 0,93 | 1,39 | 1,86 |
| 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 8,84 | 17,72 | 26,49 | 35,34 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-007-26 | 47-01-007-27 | 47-01-007-28 | 47-01-007-29 | 47-01-007-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 86,41 | 100,06 | 118,47 | 136,89 | 155,31 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | т | 2 | 2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,53 | 1,05 | 1,57 | 2,1 |
| 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 9,98 | 20 | 29,91 | 39,9 |

### Таблица ГЭСН 47-01-009 Посадка деревьев и кустарников с комом земли

Состав работ:

01. Установка деревьев в ямы вручную (нормы 1, 2) и автокраном (нормы 3-10). 02. Засыпка земли с трамбованием. 03. Установка кольев и укрепление деревьев (нормы 2-10). 04. Полив. 05. Обрезка крон. 06. Засыпка дополнительным объемом земли (норма 11). 07. Полив дополнительным объемом воды (норма 11).

Измеритель: 10 деревьев или кустарников (нормы 1-10), 1 м3 изменения объема ям (норма 11)

Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером:

47-01-009-1     0,2´0,15 м и 0,25´0,2 м

47-01-009-2     0,3´0,3 м

47-01-009-3     0,5´0,4 м

47-01-009-4     0,8´0,6 м

47-01-009-5     0,5´0,5´0,4 м

47-01-009-6     0,8´0,8´0,5 м

47-01-009-7     1,0´1,0´0,6 м

47-01-009-8     1,3´1,3´0,6 м

47-01-009-9     1,5´1,5´0,65 м

47-01-009-10   1,7´1,7´0,65 м

47-01-009-11   На каждый 1 м3 изменения объема земли добавлять или исключать к нормам 47-01-009-1 по 47-01-009-10

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-009-1 | 47-01-009-2 | 47-01-009-3 | 47-01-009-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 4,47 | 7,02 | 13,92 | 19,99 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,3 | 0,3 | 1,84 | 2,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,7 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | - | - | 1,24 | 1,46 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 101-2074 | Шпагат из пенькового волокна | т | 0,00017 | 0,00017 | 0,0003 | 0,0003 |
| 203-0530 | Колья деревянные посадочные 2200´60 мм | шт. | 10 | 10 | 20 | 20 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 1,07 | 1,07 | 2,2 | 2,6 |
| 414-9010 | Деревья или кустарники с комом земли | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-009-5 | 47-01-009-6 | 47-01-009-7 | 47-01-009-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 20,56 | 40,63 | 43,05 | 53,59 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,01 | 2,47 | 3,25 | 4,48 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,7 | 1,01 | 1,42 | 1,92 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,31 | 1,46 | 1,83 | 2,56 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 |
| 101-2074 | Шпагат из пенькового волокна | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 203-0530 | Колья деревянные посадочные 2200´60 мм | шт. | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 2,2 | 3,7 | 5,2 | 7 |
| 414-9010 | Деревья или кустарники с комом земли | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-009-9 | 47-01-009-10 | 47-01-009-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 69,09 | 80,28 | 1,08 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 1,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 5,46 | 6,86 | 0,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2,41 | 2,83 | 0,05 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 3,05 | 4,03 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,24 | 0,28 | - |
| 101-2074 | Шпагат из пенькового волокна | т | 0,0005 | 0,0005 | - |
| 203-0530 | Колья деревянные посадочные 2200´60 мм | шт. | 30 | 30 | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 8,8 | 10,3 | 0,2 |
| 414-9010 | Деревья или кустарники с комом земли | шт. | 10 | 10 | - |

## 3. ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ-САЖЕНЦЕВ

### Таблица ГЭСН 47-01-015 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев

Состав работ:

01. Копание ям механическим способом. 02. Копание ям вручную. 03. Окучивание грунта выброшенного из ям (нормы 1-5). 04. Отвозка грунта на тачках (нормы 2-5, 7-10). 05. Подвозка на тачках растительной земли и удобрений (нормы 2-5, 7-10). 06. Приготовление смеси (нормы 2-5, 7-10). 07. Подготовка ям к посадке.

Измеритель: 10 ям

47-01-015-1     Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом в естественном грунте

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом с добавлением растительной земли:

47-01-015-2     до 25 %

47-01-015-3     до 50 %

47-01-015-4     до 75 %

47-01-015-5     до 100 %

47-01-015-6     Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную в естественном грунте

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную с добавлением растительной земли:

47-01-015-7     до 25 %

47-01-015-8     до 50 %

47-01-015-9     до 75 %

47-01-015-10   до 100 %

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-015-1 | 47-01-015-2 | 47-01-015-3 | 47-01-015-4 | 47-01-015-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 3,55 | 10,41 | 12,9 | 15,44 | 17,95 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,2 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л. с.) | маш.-ч | 0,2 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 091500 | Ямокопатели | маш.-ч | 0,2 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,32 |
| 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 1,49 | 2,99 | 4,48 | 5,99 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-015-6 | 47-01-015-7 | 47-01-015-8 | 47-01-015-9 | 47-01-015-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 6,74 | 17,94 | 20,54 | 23,1 | 25,69 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | - | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,32 |
| 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 1,49 | 2,99 | 4,48 | 5,99 |

### Таблица ГЭСН 47-01-017 Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой

Состав работ:

01. Временная прикопка на месте посадки. 02. Установка кольев. 03. Установка деревьев в ямы вручную. 04. Засыпка земли с трамбованием и устройством приствольных лунок. 05. Подвязывание деревьев к кольям. 06. Полив. 07. Обрезка крон. 08. Засыпка посадочных ям дополнительным объемом земли (норма 3). 09. Полив дополнительным объемом воды (норма 3).

Измеритель: 10 деревьев (нормы 1, 2), 1 м3 изменения объема посадочных ям (норма 3)

Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером:

47-01-017-1     0,7´0,7 м

47-01-017-2     1,0´0,8 м

47-01-017-3     На каждый 1 м3 изменения объема земли добавлять к нормам 47-01-017-1 и 47-01-017-2.

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-017-1 | 47-01-017-2 | 47-01-017-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 9,36 | 11,82 | 1,09 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,27 | 0,27 | 0,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,15 | 0,15 | - |
| 101-2074 | Шпагат из пенькового волокна | т | 0,00017 | 0,00017 | - |
| 203-0530 | Колья деревянные посадочные 2200´60 мм | шт. | 10 | 10 | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 1 | 1 | 0,17 |
| 414-9001 | Деревья-саженцы | шт. | 10 | 10 | - |

## 4. ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ

### Таблица ГЭСН 47-01-023 Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы

Состав работ:

01. Копание ям механизированным способом (нормы 1-5). 02. Копание ям вручную (нормы 6-10). 03. Окучивание грунта, выброшенного из ям (нормы 1-5). 04. Зачистка ям вручную (нормы 1-5). 05. Отвозка грунта на тачках (нормы 2-5, 7-10). 06. Подвозка на тачках растительной земли (нормы 2-5, 7-10). 07. Подготовка ям к посадке.

Измеритель: 10 ям

47-01-023-1     Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте

Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли:

47-01-023-2     до 25 %

47-01-023-3     до 50 %

47-01-023-4     до 75 %

47-01-023-5     до 100 %

47-01-023-6     Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте

Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте с добавление растительной земли:

47-01-023-7     до 25 %

47-01-023-8     до 50 %

47-01-023-9     до 75 %

47-01-023-10   до 100 %

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-023-1 | 47-01-023-2 | 47-01-023-3 | 47-01-023-4 | 47-01-023-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 2,28 | 4,41 | 5,72 | 7,06 | 8,37 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,17 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л. с.) | маш.-ч | 0,17 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 091500 | Ямокопатели | маш.-ч | 0,17 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 0,48 | 0,95 | 1,43 | 1,9 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-023-6 | 47-01-023-7 | 47-01-023-8 | 47-01-023-9 | 47-01-023-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 2,57 | 5,84 | 7,03 | 8,25 | 9,44 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 0,48 | 0,95 | 1,43 | 1,9 |

### Таблица ГЭСН 47-01-025 Посадка кустарников-саженцев в группы

Состав работ:

01. Временная прикопка на месте посадки. 02. Установка кустарников, засыпка земли с трамбованием и устройством лунок. 03. Полив. 04. Обрезка крон. 05. Засыпка посадочных мест дополнительным объемом земли (норма 3). 06. Полив дополнительным объемом воды (норма 3).

Измеритель: 10 кустарников-саженцев (нормы 1, 2), 1 м3 изменения объема посадочных ям (норма 3)

Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы:

47-01-025-1     0,5´0,5 м

47-01-025-2     0,7´0,5 м

47-01-025-3     На каждый 1 м3 изменения объема земли добавлять к нормам 47-01-025-1 и 47-01-025-2

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-025-1 | 47-01-025-2 | 47-01-025-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 1,89 | 2,41 | 1,25 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,11 | 0,11 | 0,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,36 | 0,36 | 0,17 |
| 414-9110 | Кустарники-саженцы | шт. | 10 | 10 | - |

## 5. ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ

### Таблица ГЭСН 47-01-031 Подготовка стандартных посадочных мест

Состав работ:

01. Копание траншей многоковшовым экскаватором (нормы 1-10). 02. Копание траншей вручную (нормы 11-20). 03. Зачистка траншей вручную (нормы 1-10). 04. Отвозка грунта на тачках (нормы 2-5, 7-10, 12-15, 17-20). 05. Подвозка на тачках растительной земли (нормы 2-5, 7-10, 12-15, 17-20). 06. Подготовка траншей к посадке.

Измеритель: 10 м траншей

47-01-031-1     Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди механизированным способом в естественном грунте

Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди механизированным способом с добавлением растительной земли:

47-01-031-2     до 25 %

47-01-031-3     до 50 %

47-01-031-4     до 75 %

47-01-031-5     до 100 %

47-01-031-6     Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди механизированным способом в естественном грунте

Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди механизированным способом с добавлением растительной земли:

47-01-031-7     до 25 %

47-01-031-8     до 50 %

47-01-031-9     до 75 %

47-01-031-10   до 100 %

47-01-031-11   Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную в естественном грунте

Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли:

47-01-031-12   до 25 %

47-01-031-13   до 50 %

47-01-031-14   до 75 %

47-01-031-15   до 100 %

47-01-031-16   Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную в естественном грунте

Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли:

47-01-031-17   до 25 %

47-01-031-18   до 50 %

47-01-031-19   до 75 %

47-01-031-20   до 100 %

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-031-1 | 47-01-031-2 | 47-01-031-3 | 47-01-031-4 | 47-01-031-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 1,29 | 2,35 | 3,42 | 4,49 | 5,58 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 060119 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного), вместимость ковша 45 л | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 0,63 | 1,25 | 1,88 | 2,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-031-6 | 47-01-031-7 | 47-01-031-8 | 47-01-031-9 | 47-01-031-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 3,26 | 5,66 | 8,07 | 10,44 | 12,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 060119 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного), вместимость ковша 45 л | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 0,88 | 1,75 | 2,63 | 3,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-031-11 | 47-01-031-12 | 47-01-031-13 | 47-01-031-14 | 47-01-031-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 4,54 | 6,13 | 7,71 | 9,3 | 10,89 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 0,63 | 1,25 | 1,88 | 2,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-031-16 | 47-01-031-17 | 47-01-031-18 | 47-01-031-19 | 47-01-031-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 6,37 | 8,59 | 10,82 | 13,02 | 15,24 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | 0,88 | 1,75 | 2,63 | 3,5 |

### Таблица ГЭСН 47-01-033 Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь

Состав работ:

01. Временная прикопка кустарников на месте посадки (нормы 1, 2). 02. Установка кустарников, засыпка с трамбованием и устройством лунок (нормы 1, 2). 03. Полив (нормы 1, 2). 04. Стрижка живой изгороди (нормы 1, 2). 05. Засыпка траншей дополнительным объемом земли (норма 3). 06. Полив дополнительным объемом воды (норма 3).

Измеритель: 10 м живой изгороди (нормы 1, 2), 1 м3 изменения объема траншей (норма 3)

Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь:

47-01-033-1     однорядную и вьющихся растений

47-01-033-2     двухрядную

47-01-033-3     На каждый 1 м3 изменения объема земли добавлять к нормам 47-01-033-1 и 47-01-033-20

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-033-1 | 47-01-033-2 | 47-01-033-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 4,61 | 13,13 | 1,25 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,17 | 0,28 | 0,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,17 | 0,28 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,63 | 1,05 | 0,17 |
| 414-9110 | Кустарники-саженцы | шт. | 30 | 50 | - |

## 6. ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ И УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ПРИ ПОСАДКЕ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

### Таблица ГЭСН 47-01-039 Внесение удобрений при посадке деревьев и кустарников

Состав работ:

01. Подвозка на тачках удобрений и отвозка заменяемого грунта (нормы 1, 2). 02. Смешивание удобрений с грунтом (нормы 1-4).

Измеритель: 10 м3 ям

Внесение органических удобрений при посадке деревьев и кустарников:

47-01-039-1     для стандартных саженцев

47-01-039-2     для деревьев или кустарников с комом в естественный грунт

Внесение минеральных удобрений при посадке деревьев и кустарников:

47-01-039-3     для стандартных саженцев

47-01-039-4     для деревьев или кустарников с комом в естественный грунт

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-039-1 | 47-01-039-2 | 47-01-039-3 | 47-01-039-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 18,46 | 15,26 | 16,43 | 13,29 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 114-9021 | Удобрения органические | м3 | П | П | - | - |
| 114-9010 | Удобрения минеральные | кг | - | - | П | П |

### Таблица ГЭСН 47-01-040 Устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников

Состав работ:

01. Перепиливание досок по размеру щитов. 02. Подноска и установка щитов в яму. 03. Подвозка на тачках и засыпка в ямы щебня.

Измеритель: 10 ям

47-01-040-1     Устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-040-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 270,23 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | мел.-ч. | 5,32 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 5,32 |
| 331601 | Бензопилы | маш.-ч | 3.28 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0096 |
| 102-0066 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 16 мм, IV сорта | м3 | 8,88 |
| 408-0032 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 40-70 мм | м3 | 64,5 |

## 7. УСТРОЙСТВО ГАЗОНОВ, ЦВЕТНИКОВ, АЛЬПИНАРИЕВ И РОКАРИЕВ

### Таблица ГЭСН 47-01-046 Устройство газонов

Состав работ:

01. Планировка площади механизированным способом (нормы 1, 3). 02. Вспашка почвы трактором (нормы 1, 3). 03. Планировка площади вручную (нормы 2, 4). 04. Штыковка почвы вручную (нормы 2, 4). 05. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием (нормы 3, 4, 5). 06. Посев вручную (норма 6). 07. Прикатывание газонов после посева легкими катками (норма 6). 08. Полив (норма 6).

Измеритель: 100 м2

Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли:

47-01-046-1     механизированным способом

47-01-046-2     вручную

Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см:

47-01-046-3     механизированным способом

47-01-046-4     вручную

47-01-046-5     На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4

47-01-046-6     Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-046-1 | 47-01-046-2 | 47-01-046-3 | 47-01-046-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 5,32 | 17,27 | 35,08 | 40 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,07 | 0 | 0,07 | 0 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л. с.) | маш.-ч | 0,07 | - | 0,07 | - |
| 092701 | Катки прицепные кольчатые 1 т | маш.-ч | 0,14 | - | 0,14 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | - | - | 15 | 15 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-046-5 | 47-01-046-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 5,47 | 5,99 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,2 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0 | 2,74 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | - | 2,74 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 5 | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | - | 10 |
| 414-9230 | Семена газонных трав | кг | - | 2 |

### Таблица ГЭСН 47-01-047 Посев луговых газонов тракторной сеялкой

Состав работ:

01. Посев тракторной сеялкой. 02. Прикатывание газонов после посева легкими катками.

Измеритель: 1 га

47-01-047-1     Посев газонов луговых тракторной сеялкой

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 47-01-047-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 0,65 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л. с.) | маш.-ч | 1,46 |
| 092002 | Сеялки прицепные | маш.-ч | 1,46 |
| 092701 | Катки прицепные кольчатые 1 т | маш.-ч | 2,92 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 414-9230 | Семена газонных трав | кг | 200 |

### Таблица ГЭСН 47-01-048 Устройство корыта под цветники

Состав работ:

01. Разработка грунта экскаватором (нормы 1, 3). 02. Доработка грунта вручную с зачисткой дна и стенок (нормы 1, 2). 03. Разработка грунта вручную (нормы 2, 4). 04. Откидывание грунта от корыта. 05. Разравнивание откинутого грунта.

Измеритель: 100 м2 корыта

Устройство корыта под цветники глубиной 40 см:

47-01-048-1     механизированным способом

47-01-048-2     вручную

На каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники добавлять или исключать:

47-01-048-3     механизированным способом к норме 47-01-048-1

47-01-048-4     вручную к норме 47-01-048-2

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-048-1 | 47-01-048-2 | 47-01-048-3 | 47-01-048-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 42,46 | 74,73 | 13,89 | 21,73 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,2 | 1,6 | 1,2 | 1,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,73 | 0 | 0,5 | 0 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3 | маш.-ч | 1,73 |  | 0,5 |  |

### Таблица ГЭСН 47-01-049 Подготовка почвы под цветники

Состав работ:

01. Планировка и штыковка основания цветников с разравниванием земли. 02. Подвозка растительной земли. 03. Разравнивание растительной земли.

Измеритель: 100 м2 цветников

47-01-049-1     Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см

47-01-049-2     На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к норме 47-01-049-1

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-049-1 | 47-01-049-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 46,7 | 5,42 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,2 | 2,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 20 | 5 |

### Таблица ГЭСН 47-01-050 Посадка многолетних цветников

Состав работ:

01. Планировка и штыковка почвы с разравниванием граблями. 02. Нанесение рисунка. 03. Посадка цветов. 04. Изготовление колышков. 05. Поливка. 06. Мульчирование перегноем с подноской. 07. Посадка цветов в местах отпада.

Измеритель: 100 м2 цветников

47-01-050-1     Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов

47-01-050-2     На каждые 1000 шт. высаживаемых цветов добавлять или исключать к норме 47-01-050-1

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-050-1 | 47-01-050-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 153,91 | 6,88 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 8,21 | 0 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 8,21 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-2074 | Шпагат из пенькового волокна | т | 0,0008 | 0,0005 |
| 102-0066 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 16 мм, IV сорта | м3 | 0,008 | 0,005 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 30 | - |
| 414-0473 | Перегной | м3 | 2 | - |
| 414-9340 | Цветы | 1000 шт. | 1,68 | 1,05 |

### Таблица ГЭСН 47-01-052 Устройство альпинариев и рокариев

Состав работ:

01. Насыпка растительной земли. 02. Уплотнение грунта под цветники. 03. Размещение декоративных камней. 04. Внесение минеральных удобрений. 05. Посадка многолетних цветов. 06. Посев газонов. 07. Поливка. 08. Прополка. 09. Подкормка перегноем.

Измеритель: 100 м альпинариев или рокариев

47-01-052-1     Устройство альпинариев и рокариев

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-052-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 107,88 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,63 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2,17 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,46 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 114-9010 | Удобрения минеральные | кг | П |
| 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 7 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 1,5 |
| 412-9231 | Камень декоративный | м3 | 3 |
| 414-0473 | Перегной | м3 | 1,6 |
| 414-9230 | Семена газонных трав | кг | 0,6 |
| 414-9340 | Цветы | 1000 шт. | 0,672 |

## 9. УХОД ЗА ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ. КОМПЛЕКСНЫЕ НОРМЫ

### Таблица ГЭСН 47-01-067 Уход за деревьями или кустарниками с комом земли

Состав работ:

01. Открытие и закрытие лунок. 02. Полив из шланга поливомоечной машины. 03. Прополка и рыхление лунок. 04. Смена подвязок. 05. Обрезка крон и вырезка суши. 06. Удаление поросли.

Измеритель: 10 деревьев или кустарников

Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером:

47-01-067-1     0,2´0,15 и 0,25´0,2 м

47-01-067-2     0,3´0,3 м

47-01-067-3     0,5´0,4 м

47-01-067-4     0,8´0,6 м

47-01-067-5     0,5´0,5´0,4 м

47-01-067-6     0,8´0,8´0,5м

47-01-067-7     1,0´1,0´0,6 м

47-01-067-8     1,3´1,3´0,6 м

47-01-067-9     1,5´1,5´0,65 м

47-01-067-10   1,7´1,7´0,65 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-067-1 | 47-01-067-2 | 47-01-067-3 | 47-01-067-4 | 47-01-067-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 3,17 | 8,34 | 11,86 | 24,4 | 15,32 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,11 | 0,33 | 0,43 | 1,37 | 0,43 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,11 | 0,33 | 0,43 | 1,37 | 0,43 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 101-2074 | Шпагат из пенькового волокна | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 |
| 203-0530 | Колья деревянные посадочные 2200´60 мм | шт. | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,42 | 1,2 | 1,6 | 5 | 1,6 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-067-6 | 47-01-067-7 | 47-01-067-8 | 47-01-067-9 | 47-01-067-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 33,81 | 44,24 | 60,33 | 71,23 | 88,46 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,37 | 2,74 | 4,1 | 5,47 | 8,21 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1,37 | 2,74 | 4,1 | 5,47 | 8,21 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,24 | 0,28 |
| 101-2074 | Шпагат из пенькового волокна | т | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,0001 | 0,0001 |
| 203-0530 | Колья деревянные посадочные 2200´60 мм | шт. | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |

### Таблица ГЭСН 47-01-068 Уход за саженцами с оголенной корневой системой

Состав работ:

01. Открытие и закрытие приствольных лунок и канавок. 02. Полив из поливомоечных машин. 03. Прополка и рыхление лунок или канавок. 04. Подкормка органическими удобрениями. 05. Обрезка крон и вырезка суши (норма 1).

Измеритель: 10 саженцев деревьев или кустарников

Уход за саженцами с оголенной корневой системой:

47-01-068-1     деревьев

47-01-068-2     кустарников в групповых посадках

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-068-1 | 47-01-068-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 8,04 | 3,99 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,33 | 0,11 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,33 | 0,11 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 114-9021 | Удобрения органические | м3 | 0,06 | 0,03 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 1,2 | 0,4 |

### Таблица ГЭСН 47-01-069 Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди

Состав работ:

01. Открытие и закрытие приствольных лунок и канавок. 02. Полив из поливомоечных машин. 03. Прополка и рыхление лунок или канавок. 04. Подкормка органическими удобрениями. 05. Обрезка крон и вырезка суши (норма 1).

Измеритель: 10 м живой изгороди

Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди:

47-01-069-1     однорядной и вьющимися растениями

47-01-069-2     двухрядной

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-069-1 | 47-01-069-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 4,57 | 6,29 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,23 | 0,34 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,23 | 0,34 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 114-9021 | Удобрения органические | м3 | 0,04 | 0,05 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,84 | 1,2 |

### Таблица ГЭСН 47-01-070 Уход за цветниками и газонами

Состав работ:

01. Полив из поливомоечных машин (нормы 1-3). 02. Выкашивание газонов (нормы 2, 3). 03. Стрижка каймы (норма 2). 04. Подкормка минеральными удобрениями (нормы 1-3). 05. Прополка (нормы 1-3). 06. Рыхление (норма 1). 07. Прищипка цветочных растений (норма 1). 08. Очистка цветочных растений от засохших листьев и отцветших цветов (норма 1). 09. Удаление засохших цветочных стеблей осенью (норма 1). 10. Окучивание и разокучивание многолетников (норма 1). 11. Уборка скошенной травы (нормы 2, 3).

Измеритель: 100 м2 цветников и газонов

Уход:

47-01-070-1     за цветниками из многолетников

47-01-070-2     за газонами партерными

47-01-070-3     за газонами обыкновенными

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-070-1 | 47-01-070-2 | 47-01-070-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 90,66 | 67,57 | 38,62 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 6,16 | 8,21 | 2,74 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 6,16 | 8,21 | 2,74 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 114-9010 | Удобрения минеральные | кг | П | П | П |
| 411-0001 | Вода | м3 | 22,5 | 30 | 10 |

### Таблица ГЭСН 47-01-071 Уход за газонами луговыми

Состав работ:

01. Выкашивание луговых газонов.

Измеритель: 1 га газонов

47-01-071-1     Уход за газонами луговыми

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-071-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 5,38 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л. с.) | маш.-ч | 5,38 |
| 090203 | Грабли навесные (без трактора) | маш.-ч | 2,65 |
| 092401 | Косилки тракторные | маш.-ч | 2,73 |

### Таблица ГЭСН 47-01-072 Уход за растениями в альпинариях и рокариях

Состав работ:

01. Разокучивание цветов. 02. Прищипка цветов. 03. Подкормка минеральными удобрениями. 04. Поливка. 05. Рыхление и прополка. 06. Выкашивание и стрижка газона с уборкой скошенной травы и случайного мусора. 07. Утепление цветов на зиму.

Измеритель: 100 м2 альпинариев или рокариев

47-01-072-1     Уход за растениями в альпинариях и рокариях

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-072-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 45,94 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 4,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 4,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 114-9010 | Удобрения минеральные | кг | П |
| 411-0001 | Вода | м3 | 12 |
| 414-9305 | Материал укрывочный | т | 11 |

### Таблица ГЭСН 47-01-073 Укрытие на зиму теплолюбивых кустарников и роз

Состав работ:

01. Окучивание. 02. Связывание кустарника. 03. Прикалывание крючками. 04. Утепление укрывочным материалом. 05. Утепление снегом. 06. Снятие крючков. 07. Снятие укрытия. 08. Развязывание кустарника. 04. Разокучивание. 10. Весенняя обрезка.

Измеритель: 10 кустарников

47-01-073-1     Укрытие на зиму теплолюбивых кустарников и роз

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-073-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 2,32 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0114 | Веревка техническая из пенькового волокна | т | 0,00056 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,00056 |
| 414-9305 | Материал укрывочный | т | П |

### Таблица ГЭСН 47-01-074 Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветов

Состав работ:

01. Удаление растительных остатков. 02. Утепление укрывочным материалом. 03. Утепление снегом. 04. Снятие укрытия. 05. Разокучивание.

Измеритель: 100 м2 цветников

47-01-074-1     Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветов

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-074-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 12,49 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 414-0473 | Перегной | м3 | 20 |
| 414-9305 | Материал укрывочный | т | П |

## 10. УХОД ЗА ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ. ОПЕРАЦИОННЫЕ НОРМЫ

### Таблица ГЭСН 47-01-080 Уход за зелеными насаждениями, операционные нормы

Состав работ:

01. Прополка газонов (норма 1). 02. Прополка цветников с применением полотиков (норма 2) и без применения полотиков (норма 3). 03. Рыхление цветников ручным инструментом (норма 4). 04. Стрижка газонных кайм вокруг многолетних цветников (норма 5) и газонного бордюра (норма 6). 05. Выкашивание газонов моторной косилкой (норма 7). 06. Уборка скошенной травы.

Измеритель: 100 м2 цветников и газонов партерных и обыкновенных

Прополка:

47-01-080-1     газонов

47-01-080-2     цветников с применением полотиков

47-01-080-3     цветников без применения полотиков

47-01-080-4     Рыхление цветников ручным инструментом

Стрижка:

47-01-080-5     каймы вокруг многолетних цветников

47-01-080-6     газонного бордюра

47-01-080-7     Выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-080-1 | 47-01-080-2 | 47-01-080-3 | 47-01-080-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 2,16 | 5,73 | 5,36 | 3,45 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-080-5 | 47-01-080-6 | 47-01-080-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 12,15 | 60,77 | 0,67 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 092402 | Газонокосилки моторные | маш.-ч | - | - | 0,49 |

### Таблица ГЭСН 47-01-084 Полив зеленых насаждений

Состав работ:

01. Полив из шланга поливомоечной машины (норма 1). 02. Полив из поливочного водопровода (норма 2). 03. Полив из ведер с подноской воды до 50 м (норма 3).

Измеритель: 1 м выливаемой воды

Полив зеленых насаждений:

47-01-084-1     из шланга поливомоечной машины

47-01-084-2     из шланга поливочного водопровода

47-01-084-3     из ведер

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-084-1 | 47-01-084-2 | 47-01-084-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 0,49 | 0,47 | 2,16 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1 | 3,2 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,24 | 0 | 0 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,24 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 411-0001 | Вода | м3 | 1 | 1 | 1 |

## Таблица ГЭСН 47-01-053 Устройство насыпных клумб и рабаток

Состав работ:

01. Подноска растительной земли и перегноя на расстояние до 20 м. 02. Разравнивание земли по подготовленному основанию. 03. Выравнивание поверхности под рейку или шаблон.

Измеритель: 100 м

47-01-053-01                Устройство насыпных клумб и рабаток при высоте настилаемого слоя до 0,1 м

47-01-053-02                На каждые следующие 10 см изменения высоты настилаемого слоя при устройстве насыпных клумб и рабаток добавлять к норме 47-01-053-01

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-053-01 | 47-01-053-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,64 | 3,19 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 407-9090 | Земля растительная | м3 | 7 | 7 |
| 414-0473 | Перегной | м3 | 3 | 3 |

## Таблица ГЭСН 47-01-054 Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы

Состав работ:

01. Переход к месту производства работы и обратно на расстояние 100 м. 02. Подноска рассады на расстояние до 10 м. 03. Выборка рассады из ящиков или выколачивание ее из горшков. 04. Нанесение рисунка для посадки. 05. Разделка кустов и раскладка рассады по точкам посадки. 06. Подготовка лунок и посадка цветов. 07. Полив высаженных цветов из поливомоечной машины. 08. Очистка площади после посадки цветов. 09. Уборка тары.

Измеритель: 1000 шт

Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы:

47-01-054-01       клубневых, луковичных и клубнелуковичных

47-01-054-02       многолетних и корневищных

47-01-054-03      летников ковровых

47-01-054-04      летников горшечных

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-054-01 | 47-01-054-02 | 47-01-054-03 | 47-01-054-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,7 | 17 | 4,3 | 9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,1 | 0,01 | 0,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,05 | 0,1 | 0,01 | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,2 | 0,25 | 0,045 | 0,2 |
| 414-9340 | Цветы | 1000 шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Таблица ГЭСН 47-01-086 Выкапывание луковичных и клубнелуковичных цветочных растений

Состав работ:

01. Переход к месту производства работы на расстояние до 150 м. 02. Выкопка растений лопатой. 03. Очистка луковиц от земли. 04. Относка луковиц на расстояние до 10 м к месту хранения. 05. Укладка луковиц в ящике. 06. Разравнивание почвы граблями.

Измеритель: 100 шт

Выкапывание:

47-01-086-01      луковичных цветочных растений

47-01-086-02      клубнелуковичных цветочных растений

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-086-01 | 47-01-086-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,6 | 0,78 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 |

## Таблица ГЭСН 47-01-107 Формовочная обрезка деревьев

Состав работ:

для нормы 1:

01. Переход к месту производства работы на расстояние до 150 м. 02. Установка стремянки, лестницы или скамейки. 03. Подъем на стремянку или лестницу. 04. Укрепление страховочных приспособлений. 05. Профильная обрезка кроны при помощи ножовки, сучкореза и секатора. 06. Спуск со стремянки, перенос стремянки в процессе работ, уборка стремянки, для нормы 2:

01. Переход к месту производства работы на расстояние до 150 м. 02. Установка стремянки, лестницы или скамейки. 03. Установка автовышки. 04. Подъем рабочего на необходимую высоту. 05. Профильная обрезка кроны при помощи ножовки, сучкореза и секатора. 06. Переезды автовышки во время работы.

Измеритель: 1 дерево

Формовочная обрезка деревьев высотой:

47-01-107-01      до 5 м

47-01-107-02      более 5 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-107-01 | 47-01-107-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,42 | 2,94 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | 2,85 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 031003 | Автогидроподъемники высотой подъема 22 м | маш.-ч | - | 2,85 |

## Таблица ГЭСН 47-01-108 Обрезка и прореживание крон деревьев

Состав работ:

01. Переход к месту производства работы на расстояние до 150 м. 02. Установка стремянки, лестницы или скамейки. 03. Вырезка лишних сучьев, сломанных побегов и суши ножовкой и ножом. 04. Зачистка срезов при диаметре более 3 см. 05. Частичная обрезка кроны секатором или сучкорезом по заданному профилю.

Измеритель: 1 дерево

Обрезка и прореживание крон деревьев:

47-01-108-01      при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20

47-01-108-02      при диаметре ствола до 400 мм, количеством срезов 20-30

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-108-01 | 47-01-108-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,84 | 1,24 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 |

## Таблица ГЭСН 47-01-116 Формовочная стрижка, обрезка крон кустарников для придания заданной формы

Состав работ:

01. Профильная обрезка кроны кустарника с применением ножовки, сучкореза и секатора для придания заданной формы (шара, куба, пирамиды и т.д.).

Измеритель: 100 кустов

Формирование крон кустарников заданной формы с диаметром куста:

47-01-116-01      до 1,0 м

47-01-116-02      более 1,0 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-116-01 | 47-01-116-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,91 | 32,86 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 |

## Таблица ГЭСН 47-01-117 Обрезка и прореживание крон кустарников

Состав работ:

01. Переход к месту производства работы на расстояние до 150 м. 02. Установка стремянки, лестницы или скамейки. 03. Вырезка лишних сучьев, сломанных побегов и суши ножовкой и частично секатором. 04. Зачистка срезов при диаметре более 3 см и закраска их. 05. Частичная обрезка кроны кустарника секатором или сучкорезом по профилю.

Измеритель: 100 кустов

Обрезка и прореживание одиночных кустарников лиственных пород при диаметре:

47-01-117-01       до 1 м

47-01-117-02       более 1 м

Обрезка и прореживание колючих одиночных кустарников при диаметре:

47-01-117-03       до 1 м

47-01-117-04       более 1 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-117-01 | 47-01-117-02 | 47-01-117-03 | 47-01-117-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,96 | 6,59 | 5,14 | 8,57 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9850 | Краска масляная | кг | П | П | П | П |

## Таблица ГЭСН 47-01-123 Внесение сухих удобрений в почву

Состав работ:

01. Подноска удобрений на расстояние до 50 м. 02. Равномерное раскладывание и разравнивание удобрений по площади участка. 03. Заделка удобрений в почву.

Измеритель: 100м2

Внесение сухих удобрений в почву:

47-01-123-01       органических

47-01-123-02       минеральных

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-123-01 | 47-01-123-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,73 | 5,36 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 114-9010 | Удобрения минеральные | кг | - | П |
| 114-9020 | Удобрения органические | т | П | - |

## Таблица ГЭСН 47-01-126 Устройство приствольных лунок и канавок для полива

Состав работ:

01. Переход к месту производства работы на расстояние до 150 м. 02. Перекопка почвы лопатой и разравнивание ее граблями. 03. Устройство лунки заданной величины с обвалкой их землей.

Измеритель: 100 м2

Устройство приствольных лунок и канавок для полива:

47-01-126-01       деревьев и одиночных кустарников

47-01-126-02       живых изгородей

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-126-01 | 47-01-126-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,66 | 6,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 |

# Б)  ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА СМЕТЫ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПО ФЕР-47

# Примечание:

- В данном приложении отображены затраты без накладных расходов и сметной прибыли периода 2000 года (цены Московской области).

- Рекомендуемые индексы пересчета сметной стоимости строительства к базисным ценам 1984 и 2000 гг. на ЯНВАРЬ 2018 года по Федеральным округам и регионам Российской Федерации (для индексации ФЕР-2001, ФЕРр-2001 и ФЕРм-2001 и местных ЕРЕР-84 и ВРЕР-87 в текущий уровень цен региона) (http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71769696/#ixzz5WfAkzyLF) для Республики Коми составляют табл.

| Наименование федерального округа и региона первая строка - к сметным ценам 2000 года по ФЕР-2001. вторая строка - к сметным ценам 1984 года по ЕРЕР-84 региона | Территориальные коэффициенты: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | к элементам прямых затрат (без НДС) |  |  | к общей стоимости СМР (без НДС) |
|  | оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация строительных машин и механизмов | материалы с доставкой |  |
| Северо-Западный федеральный округ, в среднем | 12,621 | 7,258 | 6,675 | 8,019 |
|  | 161,24 | 134,93 | 135,81 | 136,48 |
| Республика Коми | 14,650 | 7,742 | 7,133 | 8,779 |
|  | 166,44 | 138,93 | 144,04 | 143,85 |

# 2) Полный перечень работ и список ресурсов норматива, прямые затраты работ для расчета стоимости можно узнать в:

# - Расценки ФЕР-47 Озеленение, защитные лесонасаждения (http://www.defsmeta.com/rfer14/fer_47.php).

-

### Коэффициенты к расценкам (ФЕР)

| Условия применения | Номер таблиц (расценок) | Коэффициенты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей | к стоимости эксплуатации машин |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Планировка территории в грунтах 3 группы | 01-001 (2) | 1,5 | — |
| 2. Подготовка посадочных мест механизированным способом в грунтах 3 группы | 01-004, 01-005, 01-008 (1-5), 01-015 (1-5), 01-016 (1-5), 01-023 (1-5), 01-024 (1-5), 01-031 (1-10), 01-032 (1-5) | 1,37 | 1,52 |
| 3. Подготовка посадочных мест вручную, заготовка деревьев и кустарников, подготовка почвы для устройства газонов, корыт под цветники в грунтах 3 группы | 01-006, 01-007, 01-008 (6-10), 01-015 (6-10), 01-016 (6-10), 01-023 (6-10), 01-024 (6-10), 01-031 (11-20), 01-032 (6-10), 01-046 (2, 4), 01-048 (2, 4), 01-049 (1), 01-058, 01-059 (2, 4, 6, 8) | 1,4 | — |
| 4. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой | 01-004÷01-008, 01-015, 01-016, 01-023, 01-024, 01-031, 01-032 | 1,17 | — |
| 5. Посадка деревьев и кустарников с разрывом календарных сроков подготовки посадочных мест и посадкой | 01-009, 01-017, 01-025, 01-033 | 1,37 | — |
| 6. Посев газонов с разрывом календарных сроков подготовки почвы и посева | 01-046 (6) | 1,94 | — |
| 7. Посадка колючего кустарника | 01-025, 01-033 | 1,3 | — |

Используемые часовые ставки (на период марта 2014 года для города москвы) в скобках указана оплата труда в месяц при данной часовой ставке. 
Часовая ставка 1 разряда: 130,23 руб. В час (22 920) руб. В месяц. 
Часовая ставка 2 разряда: 141,21 руб. В час (24 853) руб. В месяц. 
Часовая ставка 3 разряда: 154,46 руб. В час (27 185) руб. В месяц. 
Часовая ставка 4 разряда: 174,34 руб. В час (30 684) руб. В месяц. 
Часовая ставка 5 разряда: 200,84 руб. В час (35 348) руб. В месяц. 
Часовая ставка 6 разряда: 233,96 руб. В час (41 177) руб. В месяц.

1. ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций |  | Прямые затраты, руб. |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | оплата труда рабочих |  | эксплуатация машин |  |  |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  |  |  |  | всего |  | в т.ч. оплата труда машинистов |  | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| ТАБЛИЦА 47-01-001. ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планировка участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-001-1 | механизированным способом | 17.16 |  | – |  | 17.16 |  | 3.78 |  | – |  | – |  |
| 47-01-001-2 | вручную | 79.56 |  | 79.56 |  | – |  | – |  | – |  | 10.20 |  |
| 47-01-001-3 | Разбивка участка | 75.76 |  | 67.44 |  | – |  | – |  | 8.32 |  | 7.62 |  |
| 47-01-001-4 | Очистка участка от мусора | 30.50 |  | 30.50 |  | – |  | – |  | – |  | 3.91 |  |
| 2. ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ ТАБЛИЦА 47-01-004. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ Измеритель: 10 ям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-004-1 | в естественном грунте | 42.73 |  | 24.88 |  | 17.85 |  | 2.97 |  | – |  | 3.19 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-004-2 | до 25% | 139.72 |  | 32.84 |  | 17.85 |  | 2.97 |  | 89.03 |  | 4.21 |  |
| 47-01-004-3 | до 50% | 236.09 |  | 41.50 |  | 17.85 |  | 2.97 |  | 176.74 |  | 5.32 |  |
| 47-01-004-4 | до 75% | 333.63 |  | 50.00 |  | 17.85 |  | 2.97 |  | 265.78 |  | 6.41 |  |
| 47-01-004-5 | до 100% | 431.24 |  | 58.58 |  | 17.85 |  | 2.97 |  | 354.81 |  | 7.51 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,3х0,3 м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-004-6 | в естественном грунте | 53.96 |  | 36.11 |  | 17.85 |  | 2.97 |  | – |  | 4.63 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-004-7 | до 25% | 195.31 |  | 44.46 |  | 17.85 |  | 2.97 |  | 133.00 |  | 5.70 |  |
| 47-01-004-8 | до 50% | 339.10 |  | 58.11 |  | 17.85 |  | 2.97 |  | 263.14 |  | 7.45 |  |
| 47-01-004-9 | до 75% | 481.17 |  | 70.04 |  | 17.85 |  | 2.97 |  | 393.28 |  | 8.98 |  |
| 47-01-004-10 | до 100% | 627.04 |  | 82.91 |  | 17.85 |  | 2.97 |  | 526.28 |  | 10.63 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,5х0,4 м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-004-11 | в естественном грунте | 78.05 |  | 58.58 |  | 19.47 |  | 3.24 |  | – |  | 7.51 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-004-12 | до 25% | 254.23 |  | 72.31 |  | 19.47 |  | 3.24 |  | 162.45 |  | 9.27 |  |
| 47-01-004-13 | до 50% | 422.86 |  | 88.37 |  | 19.47 |  | 3.24 |  | 315.02 |  | 11.33 |  |
| 47-01-004-14 | до 75% | 595.05 |  | 103.82 |  | 19.47 |  | 3.24 |  | 471.76 |  | 13.31 |  |
| 47-01-004-15 | до 100% | 766.65 |  | 115.83 |  | 19.47 |  | 3.24 |  | 631.35 |  | 14.85 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,8х0,6 м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-004-16 | в естественном грунте | 167.35 |  | 122.54 |  | 44.81 |  | 7.42 |  | – |  | 15.71 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-004-17 | до 25% | 644.13 |  | 160.76 |  | 44.81 |  | 7.42 |  | 438.56 |  | 20.61 |  |
| 47-01-004-18 | до 50% | 1121.00 |  | 199.06 |  | 44.81 |  | 7.42 |  | 877.13 |  | 25.52 |  |
| 47-01-004-19 | до 75% | 1597.85 |  | 237.35 |  | 44.81 |  | 7.42 |  | 1315.69 |  | 30.43 |  |
| 47-01-004-20 | до 100% | 2074.71 |  | 275.65 |  | 44.81 |  | 7.42 |  | 1754.25 |  | 35.34 |  |
| ТАБЛИЦА 47-01-005. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КВАДРАТНЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ Измеритель: 10 ям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м механизированным способом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-005-1 | в естественном грунте | 128.05 |  | 86.74 |  | 41.31 |  | 6.84 |  | – |  | 11.12 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м механизированным способом с добавлением растительной земли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-005-2 | до 25% | 601.99 |  | 131.35 |  | 41.31 |  | 6.84 |  | 429.33 |  | 16.84 |  |
| 47-01-005-3 | до 50% | 1070.04 |  | 174.25 |  | 41.31 |  | 6.84 |  | 854.48 |  | 22.34 |  |
| 47-01-005-4 | до 75% | 1544.14 |  | 219.02 |  | 41.31 |  | 6.84 |  | 1283.81 |  | 28.08 |  |
| 47-01-005-5 | до 100% | 2021.08 |  | 265.75 |  | 41.31 |  | 6.84 |  | 1714.02 |  | 34.07 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м механизированным способом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-005-6 | в естественном грунте | 185.60 |  | 114.89 |  | 70.71 |  | 11.72 |  | – |  | 14.73 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м механизированным способом с добавлением растительной земли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-005-7 | до 25% | 926.30 |  | 179.17 |  | 70.71 |  | 11.72 |  | 676.42 |  | 22.97 |  |
| 47-01-005-8 | до 50% | 1673.00 |  | 250.77 |  | 70.71 |  | 11.72 |  | 1351.52 |  | 32.15 |  |
| 47-01-005-9 | до 75% | 2411.89 |  | 320.27 |  | 70.71 |  | 11.72 |  | 2020.91 |  | 41.06 |  |
| 47-01-005-10 | до 100% | 3174.85 |  | 394.29 |  | 70.71 |  | 11.72 |  | 2709.85 |  | 50.55 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м механизированным способом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-005-11 | в естественном грунте | 241.06 |  | 140.95 |  | 100.11 |  | 16.59 |  | – |  | 18.07 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м механизированным способом с добавлением растительной земли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-005-12 | до 25% | 1229.19 |  | 226.67 |  | 100.11 |  | 16.59 |  | 902.41 |  | 29.06 |  |
| 47-01-005-13 | до 50% | 2241.40 |  | 326.59 |  | 100.11 |  | 16.59 |  | 1814.70 |  | 41.87 |  |
| 47-01-005-14 | до 75% | 3236.46 |  | 426.50 |  | 100.11 |  | 16.59 |  | 2709.85 |  | 54.68 |  |
| 47-01-005-15 | до 100% | 4247.66 |  | 526.50 |  | 100.11 |  | 16.59 |  | 3621.05 |  | 67.50 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м механизированным способом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-005-16 | в естественном грунте | 327.08 |  | 193.36 |  | 133.72 |  | 22.16 |  | – |  | 24.79 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м механизированным способом с добавлением растительной земли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-005-17 | до 25% | 1560.05 |  | 292.66 |  | 133.72 |  | 22.16 |  | 1133.67 |  | 37.52 |  |
| 47-01-005-18 | до 50% | 2811.22 |  | 415.66 |  | 133.72 |  | 22.16 |  | 2261.84 |  | 53.29 |  |
| 47-01-005-19 | до 75% | 4079.47 |  | 538.59 |  | 133.72 |  | 22.16 |  | 3407.16 |  | 69.05 |  |
| 47-01-005-20 | до 100% | 5320.46 |  | 661.52 |  | 133.72 |  | 22.16 |  | 4525.22 |  | 84.81 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,5х1,5х0,75 м механизированным способом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-005-21 | в естественном грунте. | 410.60 |  | 241.88 |  | 168.72 |  | 27.96 |  | – |  | 31.01 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,5х1,5х0,65 м механизированным способом с добавлением растительной земли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-005-22 | до 25% | 1887.63 |  | 356.62 |  | 168.72 |  | 27.96 |  | 1362.29 |  | 45.72 |  |
| 47-01-005-23 | до 50% | 3400.00 |  | 505.60 |  | 168.72 |  | 27.96 |  | 2725.68 |  | 64.82 |  |
| 47-01-005-24 | до 75% | 4929.13 |  | 685.85 |  | 168.72 |  | 27.96 |  | 4074.56 |  | 87.93 |  |
| 47-01-005-25 | до 100% | 6410.38 |  | 803.48 |  | 168.72 |  | 27.96 |  | 5438.18 |  | 103.01 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,7х1,7х0,65 м механизированным способом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-005-26 | в естественном грунте. | 484.86 |  | 286.73 |  | 198.13 |  | 32.83 |  | – |  | 36.76 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,7х1,7х0,65 м механизированным способом с добавлением растительной земли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-005-27 | до 25% | 2148.16 |  | 412.31 |  | 198.13 |  | 32.83 |  | 1537.72 |  | 52.86 |  |
| 47-01-005-28 | до 50% | 3856.46 |  | 581.80 |  | 198.13 |  | 32.83 |  | 3076.53 |  | 74.59 |  |
| 47-01-005-29 | до 75% | 5550.27 |  | 751.30 |  | 198.13 |  | 32.83 |  | 4600.84 |  | 96.32 |  |
| 47-01-005-30 | до 100% | 7258.88 |  | 920.87 |  | 198.13 |  | 32.83 |  | 6139.88 |  | 118.06 |  |
| ТАБЛИЦА 47-01-006. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ Измеритель: 10 ям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м вручную: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-006-1 | в естественном грунте | 47.89 |  | 47.89 |  | – |  | – |  | – |  | 6.14 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м вручную с добавлением растительной земли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-006-2 | до 25% | 144.25 |  | 55.22 |  | – |  | – |  | 89.03 |  | 7.08 |  |
| 47-01-006-3 | до 50% | 239.84 |  | 63.10 |  | – |  | – |  | 176.74 |  | 8.09 |  |
| 47-01-006-4 | до 75% | 336.53 |  | 70.75 |  | – |  | – |  | 265.78 |  | 9.07 |  |
| 47-01-006-5 | до 100% | 433.36 |  | 78.55 |  | – |  | – |  | 354.81 |  | 10.07 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,3х0,3 м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-006-6 | в естественном грунте | 75.50 |  | 75.50 |  | – |  | – |  | – |  | 9.68 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,3х0,3 м вручную с добавлением растительной земли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-006-7 | до 25% | 302.21 |  | 78.86 |  | – |  | – |  | 223.35 |  | 10.11 |  |
| 47-01-006-8 | до 50% | 535.72 |  | 90.56 |  | – |  | – |  | 445.16 |  | 11.61 |  |
| 47-01-006-9 | до 75% | 770.61 |  | 102.10 |  | – |  | – |  | 668.51 |  | 13.09 |  |
| 47-01-006-10 | до 100% | 1004.20 |  | 113.88 |  | – |  | – |  | 890.32 |  | 14.60 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,5х0,4 м вручную: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-006-11 | в естественном грунте | 94.22 |  | 94.22 |  | – |  | – |  | – |  | 12.08 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,5х0,4 м вручную с добавлением растительной земли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-006-12 | до 25% | 263.05 |  | 106.31 |  | – |  | – |  | 156.74 |  | 13.63 |  |
| 47-01-006-13 | до 50% | 435.22 |  | 120.20 |  | – |  | – |  | 315.02 |  | 15.41 |  |
| 47-01-006-14 | до 75% | 605.61 |  | 133.85 |  | – |  | – |  | 471.76 |  | 17.16 |  |
| 47-01-006-15 | до 100% | 779.00 |  | 147.65 |  | – |  | – |  | 631.35 |  | 18.93 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,8х0,6 м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-006-16 | вручную в естественном грунте | 245.31 |  | 245.31 |  | – |  | – |  | – |  | 31.45 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,8х0,6 м вручную с добавлением растительной земли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-006-17 | до 25% | 717.33 |  | 278.77 |  | – |  | – |  | 438.56 |  | 35.74 |  |
| 47-01-006-18 | до 50% | 1195.84 |  | 318.71 |  | – |  | – |  | 877.13 |  | 40.86 |  |
| 47-01-006-19 | до 75% | 1674.26 |  | 358.57 |  | – |  | – |  | 1315.69 |  | 45.97 |  |
| 47-01-006-20 | до 100% | 2152.75 |  | 398.50 |  | – |  | – |  | 1754.25 |  | 51.09 |  |
| ТАБЛИЦА 47-01-007. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КВАДРАТНЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ Измеритель: 10 ям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м вручную: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-007-1 | в естественном грунте | 213.17 |  | 213.17 |  | – |  | – |  | – |  | 27.33 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м вручную с добавлением растительной земли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-007-2 | до 25% | 678.46 |  | 249.13 |  | – |  | – |  | 429.33 |  | 31.94 |  |
| 47-01-007-3 | до 50% | 1138.32 |  | 283.84 |  | – |  | – |  | 854.48 |  | 36.39 |  |
| 47-01-007-4 | до 75% | 1604.00 |  | 320.19 |  | – |  | – |  | 1283.81 |  | 41.05 |  |
| 47-01-007-5 | до 100% | 2071.96 |  | 357.94 |  | – |  | – |  | 1714.02 |  | 45.89 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м вручную: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-007-6 | в естественном грунте. | 271.05 |  | 271.05 |  | – |  | – |  | – |  | 34.75 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м вручную с добавлением растительной земли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-007-7 | до 25% | 1001.99 |  | 325.57 |  | – |  | – |  | 676.42 |  | 41.74 |  |
| 47-01-007-8 | до 50% | 1737.78 |  | 386.26 |  | – |  | – |  | 1351.52 |  | 49.52 |  |
| 47-01-007-9 | до 75% | 2467.93 |  | 447.02 |  | – |  | – |  | 2020.91 |  | 57.31 |  |
| 47-01-007-10 | до 100% | 3217.71 |  | 507.86 |  | – |  | – |  | 2709.85 |  | 65.11 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м вручную: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-007-11 | в естественном грунте. | 337.04 |  | 337.04 |  | – |  | – |  | – |  | 43.21 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м вручную с добавлением растительной земли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-007-12 | до 25% | 1309.49 |  | 407.08 |  | – |  | – |  | 902.41 |  | 52.19 |  |
| 47-01-007-13 | до 50% | 2303.84 |  | 489.14 |  | – |  | – |  | 1814.70 |  | 62.71 |  |
| 47-01-007-14 | до 75% | 3280.89 |  | 571.04 |  | – |  | – |  | 2709.85 |  | 73.21 |  |
| 47-01-007-15 | до 100% | 4274.14 |  | 653.09 |  | – |  | – |  | 3621.05 |  | 83.73 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м вручную: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-007-16 | в естественном грунте. | 455.44 |  | 455.44 |  | – |  | – |  | – |  | 58.39 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м вручную с добавлением растительной земли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-007-17 | до 25% | 1673.35 |  | 539.68 |  | – |  | – |  | 1133.67 |  | 69.19 |  |
| 47-01-007-18 | до 50% | 2905.57 |  | 643.73 |  | – |  | – |  | 2261.84 |  | 82.53 |  |
| 47-01-007-19 | до 75% | 4155.18 |  | 748.02 |  | – |  | – |  | 3407.16 |  | 95.90 |  |
| 47-01-007-20 | до 100% | 5423.78 |  | 898.56 |  | – |  | – |  | 4525.22 |  | 115.20 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,5х1,5х0,65 м вручную: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-007-21 | в естественном грунте | 571.35 |  | 571.35 |  | – |  | – |  | – |  | 73.25 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,5х1,5х0,65 м вручную с добавлением растительной земли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-007-22 | до 25% | 2030.98 |  | 668.69 |  | – |  | – |  | 1362.29 |  | 85.73 |  |
| 47-01-007-23 | до 50% | 3520.58 |  | 794.90 |  | – |  | – |  | 2725.68 |  | 101.91 |  |
| 47-01-007-24 | до 75% | 4995.66 |  | 921.10 |  | – |  | – |  | 4074.56 |  | 118.09 |  |
| 47-01-007-25 | до 100% | 6485.56 |  | 1047.38 |  | – |  | – |  | 5438.18 |  | 134.28 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,7х1,7х0,65 м вручную: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-007-26 | в естественном грунте. | 674.00 |  | 674.00 |  | – |  | – |  | – |  | 86.41 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,7х1,7х0,65 м вручную с добавлением растительной земли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-007-27 | до 25% | 2318.19 |  | 780.47 |  | – |  | – |  | 1537.72 |  | 100.06 |  |
| 47-01-007-28 | до 50% | 4000.60 |  | 924.07 |  | – |  | – |  | 3076.53 |  | 118.47 |  |
| 47-01-007-29 | до 75% | 5668.58 |  | 1067.74 |  | – |  | – |  | 4600.84 |  | 136.89 |  |
| 47-01-007-30 | до 100% | 7351.30 |  | 1211.42 |  | – |  | – |  | 6139.88 |  | 155.31 |  |
| ТАБЛИЦА 47-01-008. ПОДГОТОВКА НЕСТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ ИЛИ КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ Измеритель: 10 м3 ям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли механизированным способом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-008-1 | в естественном грунте | 95.32 |  | 54.60 |  | 40.72 |  | 6.75 |  | – |  | 7.00 |  |
| Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли механизированным способом с добавлением растительной земли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-008-2 | до 25% | 421.49 |  | 145.55 |  | 40.72 |  | 6.75 |  | 235.22 |  | 18.66 |  |
| 47-01-008-3 | до 50% | 663.34 |  | 152.18 |  | 40.72 |  | 6.75 |  | 470.44 |  | 19.51 |  |
| 47-01-008-4 | до 75% | 966.85 |  | 160.68 |  | 40.72 |  | 6.75 |  | 765.45 |  | 20.60 |  |
| 47-01-008-5 | до 100% | 1268.82 |  | 168.95 |  | 40.72 |  | 6.75 |  | 1059.15 |  | 21.66 |  |
| Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли вручную: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-008-6 | в естественном грунте | 163.64 |  | 163.64 |  | – |  | – |  | – |  | 20.98 |  |
| Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли вручную с добавлением растительной земли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-008-7 | до 25% | 457.99 |  | 222.77 |  | – |  | – |  | 235.22 |  | 28.56 |  |
| 47-01-008-8 | до 50% | 698.82 |  | 228.38 |  | – |  | – |  | 470.44 |  | 29.28 |  |
| 47-01-008-9 | до 75% | 1001.09 |  | 235.64 |  | – |  | – |  | 765.45 |  | 30.21 |  |
| 47-01-008-10 | до 100% | 1301.96 |  | 242.81 |  | – |  | – |  | 1059.15 |  | 31.13 |  |
| ТАБЛИЦА 47-01-009. ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ Измеритель: 10 деревьев или кустарников (нормы 1-10), 1 м3 изменения объема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-009-1 | 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м | 287.32 |  | 43.00 |  | 33.00 |  | 3.48 |  | 211.32 |  | 4.47 |  |
| (414-9010) | Деревья или кустарники с комом земли. |  |  |  |  |  |  |  |  | (10) |  |  |  |
|  | (ШТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-009-2 | 0,3х0,3 м | 311.85 |  | 67.53 |  | 33.00 |  | 3.48 |  | 211.32 |  | 7.02 |  |
| (414-9010) | Деревья или кустарники с комом земли. |  |  |  |  |  |  |  |  | (10) |  |  |  |
|  | (ШТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-009-3 | 0,5х0,4 м | 747.34 |  | 133.91 |  | 204.87 |  | 23.70 |  | 408.56 |  | 13.92 |  |
| (414-9010) | Деревья или кустарники с комом земли. |  |  |  |  |  |  |  |  | (10) |  |  |  |
|  | (ШТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-009-4 | 0,8х0,6 м | 842.35 |  | 192.30 |  | 240.51 |  | 27.83 |  | 409.54 |  | 19.99 |  |
| (414-9010) | Деревья или кустарники с комом земли. |  |  |  |  |  |  |  |  | (10) |  |  |  |
|  | (ШТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-009-5 | 0,5х0,5х0,4 м | 830.06 |  | 197.79 |  | 223.71 |  | 25.81 |  | 408.56 |  | 20.56 |  |
| (414-9010) | Деревья или кустарники с комом земли. |  |  |  |  |  |  |  |  | (10) |  |  |  |
|  | (ШТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-009-6 | 0,8х0,8х0,5 м | 1077.69 |  | 390.86 |  | 274.61 |  | 31.43 |  | 412.22 |  | 40.63 |  |
| (414-9010) | Деревья или кустарники с комом земли. |  |  |  |  |  |  |  |  | (10) |  |  |  |
|  | (ШТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-009-7 | 1,0х1,0х0,6 м | 1191.16 |  | 414.14 |  | 361.14 |  | 41.18 |  | 415.88 |  | 43.05 |  |
| (414-9010) | Деревья или кустарники с комом земли. |  |  |  |  |  |  |  |  | (10) |  |  |  |
|  | (ШТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-009-8 | 1,3х1,3х0,6 м | 1437.94 |  | 515.54 |  | 497.89 |  | 56.83 |  | 424.51 |  | 53.59 |  |
| (414-9010) | Деревья или кустарники с комом земли. |  |  |  |  |  |  |  |  | (10) |  |  |  |
|  | (ШТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-009-9 | 1,5х1,5х0,65 м | 1900.73 |  | 664.65 |  | 606.67 |  | 69.13 |  | 629.41 |  | 69.09 |  |
| (414-9010) | Деревья или кустарники с комом земли. |  |  |  |  |  |  |  |  | (10) |  |  |  |
|  | (ШТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-009-10 | 1,7х1,7х0,65 м | 2171.37 |  | 772.29 |  | 762.62 |  | 87.23 |  | 636.46 |  | 80.28 |  |
| (414-9010) | Деревья или кустарники с комом земли. |  |  |  |  |  |  |  |  | (10) |  |  |  |
|  | (ШТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-009-11 | На каждый 1 м3 изменения объема земли добавлять или исключать к расценкам 47-01-009-1 по 47-01-009-10 | 14.00 |  | 8.01 |  | 5.50 |  | 0.58 |  | 0.49 |  | 1.08 |  |
| 3. ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ-САЖЕНЦЕВ ТАБЛИЦА 47-01-015. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ-САЖЕНЦЕВ Измеритель: 10 ям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-015-1 | в естественном грунте | 43.91 |  | 27.69 |  | 16.22 |  | 2.70 |  | – |  | 3.55 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом с добавлением растительной земли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-015-2 | до 25% | 330.61 |  | 81.20 |  | 19.47 |  | 3.24 |  | 229.94 |  | 10.41 |  |
| 47-01-015-3 | до 50% | 581.30 |  | 100.62 |  | 19.47 |  | 3.24 |  | 461.21 |  | 12.90 |  |
| 47-01-015-4 | до 75% | 831.05 |  | 120.43 |  | 19.47 |  | 3.24 |  | 691.15 |  | 15.44 |  |
| 47-01-015-5 | до 100% | 1083.21 |  | 140.01 |  | 19.47 |  | 3.24 |  | 923.73 |  | 17.95 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-015-6 | в естественном грунте | 52.57 |  | 52.57 |  | – |  | – |  | – |  | 6.74 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную с добавлением растительной земли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-015-7 | до 25% | 369.87 |  | 139.93 |  | – |  | – |  | 229.94 |  | 17.94 |  |
| 47-01-015-8 | до 50% | 621.42 |  | 160.21 |  | – |  | – |  | 461.21 |  | 20.54 |  |
| 47-01-015-9 | до 75% | 871.33 |  | 180.18 |  | – |  | – |  | 691.15 |  | 23.10 |  |
| 47-01-015-10 | до 100% | 1124.11 |  | 200.38 |  | – |  | – |  | 923.73 |  | 25.69 |  |
| ТАБЛИЦА 47-01-016. ПОДГОТОВКА НЕСТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ-САЖЕНЦЕВ Измеритель: 10 м3 ям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-016-1 | в естественном грунте | 157.67 |  | 100.07 |  | 57.60 |  | 9.58 |  | – |  | 12.83 |  |
| Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом с добавлением растительной земли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-016-2 | до 25% | 427.77 |  | 134.16 |  | 32.45 |  | 5.40 |  | 261.16 |  | 17.20 |  |
| 47-01-016-3 | до 50% | 722.64 |  | 169.18 |  | 32.45 |  | 5.40 |  | 521.01 |  | 21.69 |  |
| 47-01-016-4 | до 75% | 1089.39 |  | 212.78 |  | 32.45 |  | 5.40 |  | 844.16 |  | 27.28 |  |
| 47-01-016-5 | до 100% | 1463.06 |  | 256.70 |  | 32.45 |  | 5.40 |  | 1173.91 |  | 32.91 |  |
| Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-016-6 | в естественном грунте | 202.02 |  | 202.02 |  | – |  | – |  | – |  | 25.90 |  |
| Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную с добавлением растительной земли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-016-7 | до 25% | 489.23 |  | 228.07 |  | – |  | – |  | 261.16 |  | 29.24 |  |
| 47-01-016-8 | до 50% | 797.91 |  | 276.90 |  | – |  | – |  | 521.01 |  | 35.50 |  |
| 47-01-016-9 | до 75% | 1154.68 |  | 310.52 |  | – |  | – |  | 844.16 |  | 39.81 |  |
| 47-01-016-10 | до 100% | 1531.93 |  | 358.02 |  | – |  | – |  | 1173.91 |  | 45.90 |  |
| ТАБЛИЦА 47-01-017. ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ-САЖЕНЦЕВ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ Измеритель: 10 деревьев (нормы 1, 2), 1 м3 изменения объема посадочных ям (н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-017-1 | 0,7х0,7 м | 1417.68 |  | 90.04 |  | 29.70 |  | 3.13 |  | 1297.94 |  | 9.36 |  |
| 47-01-017-2 | 1,0х0,8 м | 1441.35 |  | 113.71 |  | 29.70 |  | 3.13 |  | 1297.94 |  | 11.82 |  |
| 47-01-017-3 | На каждый 1 м3 изменения объема земли добавлять к расценкам 47-01-017-1 и 47-01-017-2. | 15.51 |  | 8.50 |  | 6.60 |  | 0.70 |  | 0.41 |  | 1.09 |  |
| 4. ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ ТАБЛИЦА 47-01-023. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ Измеритель: 10 ям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-023-1 | в естественном грунте | 31.57 |  | 17.78 |  | 13.79 |  | 2.30 |  | – |  | 2.28 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-023-2 | до 25% | 113.93 |  | 34.40 |  | 16.22 |  | 2.70 |  | 63.31 |  | 4.41 |  |
| 47-01-023-3 | до 50% | 186.15 |  | 44.62 |  | 16.22 |  | 2.70 |  | 125.31 |  | 5.72 |  |
| 47-01-023-4 | до 75% | 259.91 |  | 55.07 |  | 16.22 |  | 2.70 |  | 188.62 |  | 7.06 |  |
| 47-01-023-5 | до 100% | 332.12 |  | 65.29 |  | 16.22 |  | 2.70 |  | 250.61 |  | 8.37 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-023-6 | в естественном грунте | 20.05 |  | 20.05 |  | – |  | – |  | – |  | 2.57 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте с добавление растительной земли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-023-7 | до 25% | 108.86 |  | 45.55 |  | – |  | – |  | 63.31 |  | 5.84 |  |
| 47-01-023-8 | до 50% | 180.14 |  | 54.83 |  | – |  | – |  | 125.31 |  | 7.03 |  |
| 47-01-023-9 | до 75% | 252.97 |  | 64.35 |  | – |  | – |  | 188.62 |  | 8.25 |  |
| 47-01-023-10 | до 100% | 324.24 |  | 73.63 |  | – |  | – |  | 250.61 |  | 9.44 |  |
| ТАБЛИЦА 47-01-024. ПОДГОТОВКА НЕСТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ Измеритель: 10 м3 ям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-024-1 | в естественном грунте | 299.47 |  | 168.87 |  | 130.60 |  | 21.74 |  | – |  | 21.65 |  |
| Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-024-2 | до 25% | 633.45 |  | 144.14 |  | 225.51 |  | 37.53 |  | 263.80 |  | 18.48 |  |
| 47-01-024-3 | до 50% | 938.13 |  | 185.02 |  | 225.51 |  | 37.53 |  | 527.60 |  | 23.72 |  |
| 47-01-024-4 | до 75% | 1318.89 |  | 236.03 |  | 225.51 |  | 37.53 |  | 857.35 |  | 30.26 |  |
| 47-01-024-5 | до 100% | 1699.65 |  | 287.04 |  | 225.51 |  | 37.53 |  | 1187.10 |  | 36.80 |  |
| Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-024-6 | в естественном грунте | 200.46 |  | 200.46 |  | – |  | – |  | – |  | 25.70 |  |
| Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте с добавление растительной земли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-024-7 | до 25% | 497.80 |  | 234.00 |  | – |  | – |  | 263.80 |  | 30.00 |  |
| 47-01-024-8 | до 50% | 791.86 |  | 264.26 |  | – |  | – |  | 527.60 |  | 33.88 |  |
| 47-01-024-9 | до 75% | 1168.02 |  | 310.67 |  | – |  | – |  | 857.35 |  | 39.83 |  |
| 47-01-024-10 | до 100% | 1544.11 |  | 357.01 |  | – |  | – |  | 1187.10 |  | 45.77 |  |
| ТАБЛИЦА 47-01-025. ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ Измеритель: 10 кустарников-саженцев (нормы 1, 2), 1 м3 изменения объема поса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-025-1 | 0,5х0,5 м | 29.93 |  | 16.95 |  | 12.10 |  | 1.28 |  | 0.88 |  | 1.89 |  |
| (414-9110) | Кустарники-саженцы. |  |  |  |  |  |  |  |  | (10) |  |  |  |
|  | (ШТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-025-2 | 0,7х0,5 м | 34.60 |  | 21.62 |  | 12.10 |  | 1.28 |  | 0.88 |  | 2.41 |  |
| (414-9110) | Кустарники-саженцы. |  |  |  |  |  |  |  |  | (10) |  |  |  |
|  | (ШТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-025-3 | На каждый 1 м3 изменения объема земли добавлять к расценкам 47-01-025-1 и 47-01-025-2 | 16.76 |  | 9.75 |  | 6.60 |  | 0.70 |  | 0.41 |  | 1.25 |  |
| 5. ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ ТАБЛИЦА 47-01-031. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ Измеритель: 10 м траншей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди механизированным способом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-031-1 | в естественном грунте | 25.62 |  | 10.06 |  | 15.56 |  | 1.35 |  | – |  | 1.29 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди механизированным способом с добавлением растительной земли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-031-2 | до 25% | 116.99 |  | 18.33 |  | 15.56 |  | 1.35 |  | 83.10 |  | 2.35 |  |
| 47-01-031-3 | до 50% | 207.12 |  | 26.68 |  | 15.56 |  | 1.35 |  | 164.88 |  | 3.42 |  |
| 47-01-031-4 | до 75% | 298.55 |  | 35.02 |  | 15.56 |  | 1.35 |  | 247.97 |  | 4.49 |  |
| 47-01-031-5 | до 100% | 388.83 |  | 43.52 |  | 15.56 |  | 1.35 |  | 329.75 |  | 5.58 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди механизированным способом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-031-6 | в естественном грунте | 40.99 |  | 25.43 |  | 15.56 |  | 1.35 |  | – |  | 3.26 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди механизированным способом с добавлением растительной земли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-031-7 | до 25% | 175.78 |  | 44.15 |  | 15.56 |  | 1.35 |  | 116.07 |  | 5.66 |  |
| 47-01-031-8 | до 50% | 309.34 |  | 62.95 |  | 15.56 |  | 1.35 |  | 230.83 |  | 8.07 |  |
| 47-01-031-9 | до 75% | 443.89 |  | 81.43 |  | 15.56 |  | 1.35 |  | 346.90 |  | 10.44 |  |
| 47-01-031-10 | до 100% | 577.44 |  | 100.23 |  | 15.56 |  | 1.35 |  | 461.65 |  | 12.85 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-031-11 | в естественном грунте | 35.41 |  | 35.41 |  | – |  | – |  | – |  | 4.54 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-031-12 | до 25% | 130.91 |  | 47.81 |  | – |  | – |  | 83.10 |  | 6.13 |  |
| 47-01-031-13 | до 50% | 225.02 |  | 60.14 |  | – |  | – |  | 164.88 |  | 7.71 |  |
| 47-01-031-14 | до 75% | 320.51 |  | 72.54 |  | – |  | – |  | 247.97 |  | 9.30 |  |
| 47-01-031-15 | до 100% | 414.69 |  | 84.94 |  | – |  | – |  | 329.75 |  | 10.89 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-031-16 | в естественном грунте | 49.69 |  | 49.69 |  | – |  | – |  | – |  | 6.37 |  |
| Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-031-17 | до 25% | 183.07 |  | 67.00 |  | – |  | – |  | 116.07 |  | 8.59 |  |
| 47-01-031-18 | до 50% | 315.23 |  | 84.40 |  | – |  | – |  | 230.83 |  | 10.82 |  |
| 47-01-031-19 | до 75% | 448.46 |  | 101.56 |  | – |  | – |  | 346.90 |  | 13.02 |  |
| 47-01-031-20 | до 100% | 580.52 |  | 118.87 |  | – |  | – |  | 461.65 |  | 15.24 |  |
| ТАБЛИЦА 47-01-032. ПОДГОТОВКА НЕСТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ Измеритель: 10 м3 траншей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди механизированным способом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-032-1 | в естественном грунте | 120.52 |  | 67.63 |  | 52.89 |  | 4.59 |  | – |  | 8.67 |  |
| Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди механизированным способом с добавлением растительной земли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-032-2 | до 25 % | 472.22 |  | 155.53 |  | 52.89 |  | 4.59 |  | 263.80 |  | 19.94 |  |
| 47-01-032-3 | до 50 % | 776.11 |  | 195.62 |  | 52.89 |  | 4.59 |  | 527.60 |  | 25.08 |  |
| 47-01-032-4 | до 75 % | 1155.94 |  | 245.70 |  | 52.89 |  | 4.59 |  | 857.35 |  | 31.50 |  |
| 47-01-032-5 | до 100 % | 1535.77 |  | 295.78 |  | 52.89 |  | 4.59 |  | 1187.10 |  | 37.92 |  |
| Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-032-6 | в естественном грунте | 141.80 |  | 141.80 |  | – |  | – |  | – |  | 18.18 |  |
| Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную с добавлением растительной земли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-032-7 | до 25 % | 486.88 |  | 223.08 |  | – |  | – |  | 263.80 |  | 28.60 |  |
| 47-01-032-8 | до 50 % | 787.81 |  | 260.21 |  | – |  | – |  | 527.60 |  | 33.36 |  |
| 47-01-032-9 | до 75 % | 1164.05 |  | 306.70 |  | – |  | – |  | 857.35 |  | 39.32 |  |
| 47-01-032-10 | до 100 % | 1540.13 |  | 353.03 |  | – |  | – |  | 1187.10 |  | 45.26 |  |
| ТАБЛИЦА 47-01-033. ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ Измеритель: 10 м живой изгороди (нормы 1, 2), 1 м3 изменения объема траншей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-033-1 | однорядную и вьющихся растений | 61.59 |  | 41.35 |  | 18.70 |  | 1.97 |  | 1.54 |  | 4.61 |  |
| (414-9110) | Кустарники-саженцы. |  |  |  |  |  |  |  |  | (30) |  |  |  |
|  | (ШТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-033-2 | двухрядную | 151.14 |  | 117.78 |  | 30.80 |  | 3.25 |  | 2.56 |  | 13.13 |  |
| (414-9110) | Кустарники-саженцы. |  |  |  |  |  |  |  |  | (50) |  |  |  |
|  | (ШТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-033-3 | На каждый 1 м3 изменения объема земли добавлять к расценкам 47-01-033-1 и 47-01-033-20 | 16.76 |  | 9.75 |  | 6.60 |  | 0.70 |  | 0.41 |  | 1.25 |  |
| 6. ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ И УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ПРИ ПОСАДКЕ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ТАБЛИЦА 47-01-039. ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ ПРИ ПОСАДКЕ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ Измеритель: 10 м3 ям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внесение органических удобрений при посадке деревьев и кустарников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-039-1 | для стандартных саженцев | 143.99 |  | 143.99 |  | – |  | – |  | – |  | 18.46 |  |
| (114-9021) | Удобрения органические. |  |  |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |
|  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-039-2 | для деревьев или кустарников с комом в естественный грунт | 119.03 |  | 119.03 |  | – |  | – |  | – |  | 15.26 |  |
| (114-9021) | Удобрения органические. |  |  |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |
|  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внесение минеральных удобрений при посадке деревьев и кустарников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-039-3 | для стандартных саженцев | 128.15 |  | 128.15 |  | – |  | – |  | – |  | 16.43 |  |
| (114-9010) | Удобрения минеральные. |  |  |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |
|  | (КГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-039-4 | для деревьев или кустарников с комом в естественный грунт | 103.66 |  | 103.66 |  | – |  | – |  | – |  | 13.29 |  |
| (114-9010) | Удобрения минеральные. |  |  |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |
|  | (КГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 47-01-040. УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ПРИ ПОСАДКЕ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ Измеритель: 10 ям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-040-1 | Устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников | 14413.03 |  | 2107.79 |  | 495.44 |  | 53.52 |  | 11809.80 |  | 270.23 |  |
| 7. УСТРОЙСТВО ГАЗОНОВ, ЦВЕТНИКОВ, АЛЬПИНАРИЕВ И РОКАРИЕВ ТАБЛИЦА 47-01-046. УСТРОЙСТВО ГАЗОНОВ Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-046-1 | механизированным способом | 47.37 |  | 40.80 |  | 6.57 |  | 0.95 |  | – |  | 5.32 |  |
| 47-01-046-2 | вручную | 134.71 |  | 134.71 |  | – |  | – |  | – |  | 17.27 |  |
| Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-046-3 | механизированным способом | 2263.25 |  | 278.18 |  | 6.57 |  | 0.95 |  | 1978.50 |  | 35.08 |  |
| 47-01-046-4 | вручную | 2295.70 |  | 317.20 |  | – |  | – |  | 1978.50 |  | 40.00 |  |
| 47-01-046-5 | Hа каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по расценкам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4 | 702.88 |  | 43.38 |  | – |  | – |  | 659.50 |  | 5.47 |  |
| 47-01-046-6 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 668.92 |  | 50.62 |  | 301.40 |  | 31.78 |  | 316.90 |  | 5.99 |  |
| ТАБЛИЦА 47-01-047. ПОСЕВ ЛУГОВЫХ ГАЗОНОВ ТРАКТОРНОЙ СЕЯЛКОЙ Измеритель: 1 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-047-1 | Посев газонов луговых тракторной сеялкой | 29463.64 |  | 6.25 |  | 207.39 |  | 19.71 |  | 29250.00 |  | 0.65 |  |
| ТАБЛИЦА 47-01-048. УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ЦВЕТНИКИ Измеритель: 100 м2 корыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство корыта под цветники глубиной 40 см: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-048-1 | механизированным способом | 431.08 |  | 309.96 |  | 121.12 |  | 20.07 |  | – |  | 42.46 |  |
| 47-01-048-2 | вручную | 564.21 |  | 564.21 |  | – |  | – |  | – |  | 74.73 |  |
| На каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-048-3 | к расценке 47-01-048-1 | 136.41 |  | 101.40 |  | 35.01 |  | 5.80 |  | – |  | 13.89 |  |
| 47-01-048-4 | к расценке 47-01-048-2 | 164.06 |  | 164.06 |  | – |  | – |  | – |  | 21.73 |  |
| ТАБЛИЦА 47-01-049. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД ЦВЕТНИКИ Измеритель: 100 м2 цветников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-049-1 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см | 3008.33 |  | 370.33 |  | – |  | – |  | 2638.00 |  | 46.70 |  |
| 47-01-049-2 | На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к расценке 47-01-049-1 | 702.48 |  | 42.98 |  | – |  | – |  | 659.50 |  | 5.42 |  |
| ТАБЛИЦА 47-01-050. ПОСАДКА МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТНИКОВ Измеритель: 100 м2 цветников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-050-1 | Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов | 8131.27 |  | 1289.77 |  | 903.10 |  | 95.24 |  | 5938.40 |  | 153.91 |  |
| 47-01-050-2 | На каждые 1000 шт. высаживаемых цветов добавлять или исключать к расценке 47-01-050-1 | 3545.46 |  | 57.65 |  | – |  | – |  | 3487.81 |  | 6.88 |  |
| ТАБЛИЦА 47-01-051. ОДЕРНОВКА ЦВЕТНИКОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК В ЛЕНТУ Измеритель: 100 м одерновки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-051-1 | Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту | 1001.81 |  | 225.41 |  | 119.90 |  | 12.64 |  | 656.50 |  | 29.62 |  |
| ТАБЛИЦА 47-01-052. УСТРОЙСТВО АЛЬПИНАРИЕВ И РОКАРИЕВ Измеритель: 100 м2 альпинариев или рокариев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-052-1 | Устройство альпинариев и рокариев | 4586.25 |  | 880.30 |  | 245.88 |  | 27.17 |  | 3460.07 |  | 107.88 |  |
| (114-9010) | Удобрения минеральные. |  |  |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |
|  | (КГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (412-9231-1) | Камень декоративный. |  |  |  |  |  |  |  |  | (3) |  |  |  |
|  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ЗАГОТОВКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ, РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ И ДЕРНА ТАБЛИЦА 47-01-058. ЗАГОТОВКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ Измеритель: 10 деревьев или кустарников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-058-1 | 0,2х0,15 м | 441.34 |  | 65.61 |  | – |  | – |  | 375.73 |  | 6.82 |  |
| 47-01-058-2 | 0,25х0,2 м | 491.72 |  | 101.30 |  | – |  | – |  | 390.42 |  | 10.53 |  |
| 47-01-058-3 | 0,3х0,3 м | 662.67 |  | 170.08 |  | 72.79 |  | 8.78 |  | 419.80 |  | 17.68 |  |
| 47-01-058-4 | 0,5х0,4 м | 1194.34 |  | 390.38 |  | 81.75 |  | 9.86 |  | 722.21 |  | 40.58 |  |
| 47-01-058-5 | 0,8х0,6 м | 2416.09 |  | 695.72 |  | 95.19 |  | 11.48 |  | 1625.18 |  | 72.32 |  |
| 47-01-058-6 | 1,0х1,0х0,6 м | 3342.80 |  | 1551.90 |  | 355.01 |  | 42.80 |  | 1435.89 |  | 161.32 |  |
| 47-01-058-7 | 1,3х1,3х0,6 м | 4736.23 |  | 2107.65 |  | 491.64 |  | 59.26 |  | 2136.94 |  | 219.09 |  |
| 47-01-058-8 | 1,7х1,7х0,65 м | 7021.83 |  | 3145.74 |  | 930.64 |  | 112.19 |  | 2945.45 |  | 327.00 |  |
| Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в твердой упаковке размером: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-058-9 | 0,5х0,5х0,4 м | 1374.44 |  | 758.63 |  | 82.26 |  | 9.86 |  | 533.55 |  | 78.86 |  |
| 47-01-058-10 | 0,8х0,8х0,5 м | 3073.08 |  | 1041.46 |  | 275.80 |  | 32.94 |  | 1755.82 |  | 108.26 |  |
| 47-01-058-11 | 1,0х1,0х0,6 м | 4335.45 |  | 1491.48 |  | 358.06 |  | 42.80 |  | 2485.91 |  | 155.04 |  |
| 47-01-058-12 | 1,3х1,3х0,6 м | 6046.30 |  | 2074.26 |  | 496.52 |  | 59.26 |  | 3475.52 |  | 215.62 |  |
| 47-01-058-13 | 1,5х1,5х0,65 м | 7933.31 |  | 2768.73 |  | 634.12 |  | 75.74 |  | 4530.46 |  | 287.81 |  |
| 47-01-058-14 | 1,7х1,7х0,65 м | 9525.30 |  | 3313.61 |  | 936.85 |  | 112.19 |  | 5274.84 |  | 344.45 |  |
| ТАБЛИЦА 47-01-059. ЗАГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ САЖЕНЦЕВ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ Измеритель: 100 деревьев или кустарников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой деревьев с упаковкой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-059-1 | механизированным способом | 622.23 |  | 68.87 |  | 8.44 |  | 1.49 |  | 544.92 |  | 8.44 |  |
| 47-01-059-2 | вручную | 989.36 |  | 444.44 |  | – |  | – |  | 544.92 |  | 46.20 |  |
| Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой кустарников с упаковкой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-059-3 | механизированным способом | 289.20 |  | 15.01 |  | 2.30 |  | 0.41 |  | 271.89 |  | 1.84 |  |
| 47-01-059-4 | вручную | 393.61 |  | 121.72 |  | – |  | – |  | 271.89 |  | 14.27 |  |
| Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой деревья без упаковки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-059-5 | механизированным способом | 38.42 |  | 29.98 |  | 8.44 |  | 1.49 |  | – |  | 3.71 |  |
| 47-01-059-6 | вручную | 408.85 |  | 408.85 |  | – |  | – |  | – |  | 42.50 |  |
| Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой кустарники без упаковки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-059-7 | механизированным способом | 9.30 |  | 7.00 |  | 2.30 |  | 0.41 |  | – |  | 0.85 |  |
| 47-01-059-8 | вручную | 111.20 |  | 111.20 |  | – |  | – |  | – |  | 13.27 |  |
| ТАБЛИЦА 47-01-060. ЗАГОТОВКА РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ И ДЕРНА Измеритель: 10 м3 растительной земли и перегноя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заготовка растительной земли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-060-1 | механизированным способом | 19.20 |  | – |  | 19.20 |  | 3.46 |  | – |  | – |  |
| 47-01-060-2 | вручную | 187.98 |  | 187.98 |  | – |  | – |  | – |  | 24.10 |  |
| 47-01-060-3 | Заготовка вручную перегноя | 326.93 |  | 326.93 |  | – |  | – |  | – |  | 42.96 |  |
| ТАБЛИЦА 47-01-061. ЗАГОТОВКА ДЕРНА ВРУЧНУЮ Измеритель: 10 м2 дерна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-061-1 | Заготовка вручную дерна | 69.61 |  | 40.36 |  | – |  | – |  | 29.25 |  | 5.44 |  |
| 9. УХОД ЗА ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ. КОМПЛЕКСНЫЕ НОРМЫ ТАБЛИЦА 47-01-067. УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ ИЛИ КУСТАРНИКАМИ С КОМОМ ЗЕМЛИ Измеритель: 10 деревьев или кустарников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-067-1 | 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м | 91.93 |  | 27.04 |  | 12.10 |  | 1.28 |  | 52.79 |  | 3.17 |  |
| 47-01-067-2 | 0,3х0,3 м | 162.13 |  | 71.14 |  | 36.30 |  | 3.83 |  | 54.69 |  | 8.34 |  |
| 47-01-067-3 | 0,5х0,4 м | 243.56 |  | 101.17 |  | 47.30 |  | 4.99 |  | 95.09 |  | 11.86 |  |
| 47-01-067-4 | 0,8х0,6 м | 462.21 |  | 208.13 |  | 150.70 |  | 15.89 |  | 103.38 |  | 24.40 |  |
| 47-01-067-5 | 0,5х0,5х0,4 м | 273.07 |  | 130.68 |  | 47.30 |  | 4.99 |  | 95.09 |  | 15.32 |  |
| 47-01-067-6 | 0,8х0,8х0,5м | 542.48 |  | 288.40 |  | 150.70 |  | 15.89 |  | 103.38 |  | 33.81 |  |
| 47-01-067-7 | 1,0х1,0х0,6 м | 794.35 |  | 377.37 |  | 301.40 |  | 31.78 |  | 115.58 |  | 44.24 |  |
| 47-01-067-8 | 1,3х1,3х0,6м | 1097.63 |  | 514.61 |  | 451.00 |  | 47.56 |  | 132.02 |  | 60.33 |  |
| 47-01-067-9 | 1,5х1,5х0,65 м | 1395.95 |  | 607.59 |  | 601.70 |  | 63.45 |  | 186.66 |  | 71.23 |  |
| 47-01-067-10 | 1,7х1,7х0,65 м | 1872.11 |  | 754.56 |  | 903.10 |  | 95.24 |  | 214.45 |  | 88.46 |  |
| ТАБЛИЦА 47-01-068. УХОД ЗА САЖЕНЦАМИ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ Измеритель: 10 саженцев деревьев или кустарников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уход за саженцами с оголенной корневой системой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-068-1 | деревьев | 125.55 |  | 62.71 |  | 36.30 |  | 3.83 |  | 26.54 |  | 8.04 |  |
| 47-01-068-2 | кустарников в групповых посадках | 58.91 |  | 34.03 |  | 12.10 |  | 1.28 |  | 12.78 |  | 3.99 |  |
| ТАБЛИЦА 47-01-069. УХОД ЗА САЖЕНЦАМИ КУСТАРНИКОВ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ В ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ Измеритель: 10 м живой изгороди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-069-1 | однорядной и вьющимися растениями | 79.70 |  | 36.61 |  | 25.30 |  | 2.67 |  | 17.79 |  | 4.57 |  |
| 47-01-069-2 | двухрядной | 110.39 |  | 50.38 |  | 37.40 |  | 3.94 |  | 22.61 |  | 6.29 |  |
| ТАБЛИЦА 47-01-070. УХОД ЗА ЦВЕТНИКАМИ И ГАЗОНАМИ Измеритель: 100 м2 цветников и газонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-070-1 | за цветниками из многолетников | 1472.29 |  | 739.79 |  | 677.60 |  | 71.46 |  | 54.90 |  | 90.66 |  |
| (114-9010) | Удобрения минеральные. |  |  |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |
|  | (КГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-070-2 | за газонами партерными | 1527.67 |  | 551.37 |  | 903.10 |  | 95.24 |  | 73.20 |  | 67.57 |  |
| (114-9010) | Удобрения минеральные. |  |  |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |
|  | (КГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-070-3 | за газонами обыкновенными | 640.94 |  | 315.14 |  | 301.40 |  | 31.78 |  | 24.40 |  | 38.62 |  |
| (114-9010) | Удобрения минеральные. |  |  |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |
|  | (КГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 47-01-071. УХОД ЗА ГАЗОНАМИ ЛУГОВЫМИ Измеритель: 1 га газонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-071-1 | Уход за газонами луговыми | 442.76 |  | – |  | 442.76 |  | 72.63 |  | – |  | – |  |
| ТАБЛИЦА 47-01-072. УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ В АЛЬПИНАРИЯХ И РОКАРИЯХ Измеритель: 100 м2 альпинариев или рокариев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-072-1 | Уход за растениями в альпинариях и рокариях | 855.15 |  | 374.87 |  | 451.00 |  | 47.56 |  | 29.28 |  | 45.94 |  |
| (114-9010) | Удобрения минеральные. |  |  |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |
|  | (КГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (414-9305) | Материал укрывочный. |  |  |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 47-01-073. УКРЫТИЕ НА ЗИМУ ТЕПЛОЛЮБИВЫХ КУСТАРНИКОВ И РОЗ Измеритель: 10 кустарников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-073-1 | Укрытие на зиму теплолюбивых кустарников и роз | 49.17 |  | 20.81 |  | – |  | – |  | 28.36 |  | 2.32 |  |
| (414-9305) | Материал укрывочный. |  |  |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 47-01-074. УКРЫТИЕ НА ЗИМУ ТЕПЛОЛЮБИВЫХ МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ Измеритель: 100 м2 цветников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-074-1 | Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветов | 2948.92 |  | 101.92 |  | – |  | – |  | 2847.00 |  | 12.49 |  |
| (414-9305) | Материал укрывочный. |  |  |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. УХОД ЗА ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ. ОПЕРАЦИОННЫЕ НОРМЫ ТАБЛИЦА 47-01-080. УХОД ЗА ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ. ОПЕРАЦИОННЫЕ НОРМЫ Измеритель: 100 м2 цветников и газонов партерных и обыкновенных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прополка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-080-1 | газонов | 16.85 |  | 16.85 |  | – |  | – |  | – |  | 2.16 |  |
| 47-01-080-2 | цветников с применением полотиков | 44.69 |  | 44.69 |  | – |  | – |  | – |  | 5.73 |  |
| 47-01-080-3 | цветников без применения полотиков | 41.81 |  | 41.81 |  | – |  | – |  | – |  | 5.36 |  |
| 47-01-080-4 | Рыхление цветников ручным инструментом | 26.91 |  | 26.91 |  | – |  | – |  | – |  | 3.45 |  |
| Стрижка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-080-5 | каймы вокруг многолетних цветников | 116.88 |  | 116.88 |  | – |  | – |  | – |  | 12.15 |  |
| 47-01-080-6 | газонного бордюра | 584.61 |  | 584.61 |  | – |  | – |  | – |  | 60.77 |  |
| 47-01-080-7 | Выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой | 16.75 |  | 5.72 |  | 11.03 |  | – |  | – |  | 0.67 |  |
| ТАБЛИЦА 47-01-081. ВЫКАШИВАНИЕ ЛУГОВЫХ ГАЗОНОВ ТРАКТОРНОЙ КОСИЛКОЙ Измеритель: 1 га газонов луговых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-081-1 | Выкашивание газонов луговых тракторной косилкой | 135.37 |  | – |  | 135.37 |  | 22.14 |  | – |  | – |  |
| ТАБЛИЦА 47-01-082. ОПРЫСКИВАНИЕ ЯДОХИМИКАТАМИ Измеритель: 100 деревьев или кустарников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опрыскивание ядохимикатами деревьев при высоте: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-082-1 | до 3 м | 35.37 |  | 6.35 |  | 29.02 |  | 4.86 |  | – |  | 0.66 |  |
| (114-9060) | Ядохимикаты. |  |  |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |
|  | (КГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-082-2 | до 5 м | 66.46 |  | 11.64 |  | 54.82 |  | 9.18 |  | – |  | 1.21 |  |
| (114-9060) | Ядохимикаты. |  |  |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |
|  | (КГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опрыскивание ядохимикатами кустарников при высоте: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-082-3 | до 1 м | 11.59 |  | 1.92 |  | 9.67 |  | 1.62 |  | – |  | 0.20 |  |
| (114-9060) | Ядохимикаты. |  |  |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |
|  | (КГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-082-4 | до 2 м | 28.38 |  | 5.00 |  | 23.38 |  | 3.91 |  | – |  | 0.52 |  |
| (114-9060) | Ядохимикаты. |  |  |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |
|  | (КГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-082-5 | более 2 м | 41.98 |  | 7.31 |  | 34.67 |  | 5.81 |  | – |  | 0.76 |  |
| (114-9060) | Ядохимикаты. |  |  |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |
|  | (КГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 47-01-083. ОПЫЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ Измеритель: 1 га посадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-083-1 | Опыливание деревьев и кустарников | 45.12 |  | 0.48 |  | 44.64 |  | 7.83 |  | – |  | 0.05 |  |
| (114-9060) | Ядохимикаты. |  |  |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |
|  | (КГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 47-01-084. ПОЛИВ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ Измеритель: 1 м3 выливаемой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полив зеленых насаждений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-084-1 | из шланга поливомоечной машины | 32.36 |  | 3.52 |  | 26.40 |  | 2.78 |  | 2.44 |  | 0.49 |  |
| 47-01-084-2 | из шланга поливочного водопровода | 6.55 |  | 4.11 |  | – |  | – |  | 2.44 |  | 0.47 |  |
| 47-01-084-3 | из ведер | 20.86 |  | 18.42 |  | – |  | – |  | 2.44 |  | 2.16 |  |
| ТАБЛИЦА 47-01-085. ОТКРЫТИЕ ИЛИ ЗАКРЫТИЕ, ПРОПОЛКА И РЫХЛЕНИЕ ПРИСТВОЛЬНЫХ ЛУНОК И КАНАВОК Измеритель: 100 м2 площади лунок или канавок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытие или закрытие приствольных: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-085-1 | лунок | 27.30 |  | 27.30 |  | – |  | – |  | – |  | 3.50 |  |
| 47-01-085-2 | канавок | 18.49 |  | 18.49 |  | – |  | – |  | – |  | 2.37 |  |
| 47-01-085-3 | Прополка и рыхление лунок или канавок | 51.40 |  | 51.40 |  | – |  | – |  | – |  | 6.59 |  |

| 12. ПРОЧИЕ РАБОТЫ ТАБЛИЦА 47-01-096. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА ДЛЯ ПОБЕЛКИ ВРУЧНУЮ Измеритель: 1 т раствора |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приготовление раствора для побелки вручную: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-096-1 | с подноской воды | 37.52 | 37.52 | – | – | – | 4.81 |
| 47-01-096-2 | с механическим наливом | 11.23 | 11.23 | – | – | – | 1.44 |
| ТАБЛИЦА 47-01-097. ПОБЕЛКА ДЕРЕВЬЕВ Измеритель: 1000 деревьев |  |  |  |  |  |  |  |
| Ручная побелка деревьев в возрасте: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-097-1 | 1-2 лет | 121.95 | 93.76 | – | – | 28.19 | 12.02 |
| 47-01-097-2 | 3-5 лет | 177.60 | 112.32 | – | – | 65.28 | 14.40 |
| 47-01-097-3 | 6-8 лет | 317.37 | 224.64 | – | – | 92.73 | 28.80 |
| Ручная побелка стланцев в возрасте: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-097-4 | 1-5 лет | 386.64 | 321.36 | – | – | 65.28 | 41.20 |
| 47-01-097-5 | свыше 5-ти лет | 467.91 | 375.18 | – | – | 92.73 | 48.10 |
| Механизированная побелка трактором гусеничным сельскохозяйственным мощностью 55 квт (74,8 л. с.) деревьев в возрасте: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-097-6 | 1-2 лет | 209.17 | 24.18 | 156.80 | 15.59 | 28.19 | 3.10 |
| 47-01-097-7 | 3-5 лет | 273.11 | 27.77 | 180.06 | 17.91 | 65.28 | 3.56 |
| 47-01-097-8 | 6-8 лет | 344.86 | 33.62 | 218.51 | 21.73 | 92.73 | 4.31 |
| Закрашивание после обрезки срезов плодовых деревьев в возрасте: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-097-9 | до 3 лет | 300.81 | 81.81 | – | – | 219.00 | 11.10 |
| 47-01-097-10 | 3-6 лет | 468.88 | 176.88 | – | – | 292.00 | 24.00 |

| 5. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ПОСАДКА И ПОСЕВ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР ТАБЛИЦА 47-02-022. КРАТКОВРЕМЕННАЯ ПРИКОПКА И ПОДГОТОВКА К ПОСАДКЕ СЕЯНЦЕВ Измеритель: 10000 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47-02-022-1 | Кратковременная прикопка и подготовка к посадке сеянцев | 67.63 | 67.63 | – | – | – | 8.67 |
| (414-9280) | Сеянцы. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (Т.ШТ) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 47-02-023. КРАТКОВРЕМЕННАЯ ПРИКОПКА САЖЕНЦЕВ, ПОДГОТОВКА ИХ К ПОСАДКЕ Измеритель: 1000 саженцев |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-023-1 | Кратковременная прикопка и подготовка к посадке саженцев | 219.18 | 219.18 | – | – | – | 28.10 |
| (414-9200) | Саженцы. |  |  |  |  | (1000) |  |
|  | (ШТ) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 47-02-024. ПОСАДКА СЕЯНЦЕВ, САЖЕНЦЕВ И ПОСЕВ ЖЕЛУДЕЙ Измеритель: 1 км |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-024-1 | Обозначение направления ряда посадки провешиванием | 6.99 | 6.99 | – | – | – | 0.82 |
| Посадка сеянцев лесопосадочными машинами: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-024-2 | одной | 65.44 | 14.33 | 51.11 | 8.24 | – | 1.68 |
| (414-9280) | Сеянцы. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т.ШТ) |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-024-3 | двумя | 110.74 | 41.03 | 69.71 | 10.13 | – | 4.81 |
| (414-9280) | Сеянцы. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т.ШТ) |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-024-4 | тремя | 123.62 | 54.51 | 69.11 | 8.96 | – | 6.39 |
| (414-9280) | Сеянцы. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т.ШТ) |  |  |  |  |  |  |

| 7. ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ И СЕЯНЦЕВ В ЧАСТИЧНО ПОДГОТОВЛЕННУЮ ПОЧВУ И УХОД ЗА ПОСАДКАМИ НА ВЫРУБКАХ ТАБЛИЦА 47-02-033. ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ, СЕЯНЦЕВ И УХОД ЗА НИМИ Измеритель: 1 км |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посадка механизированным способом: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-033-1 | саженцев хвойных пород по полосам | 166.47 | 30.40 | 136.07 | 13.22 | – | 3.16 |
| (414-9210) | Саженцы. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т.ШТ) |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-033-2 | сеянцев по пластам | 115.23 | 18.66 | 96.57 | 10.08 | – | 1.94 |
| (414-9280) | Сеянцы. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т.ШТ) |  |  |  |  |  |  |
| Посадка сеянцев в борозды механизированная при количестве пней на 1 га: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-033-3 | до 300 шт. | 112.94 | 18.66 | 94.28 | 8.12 | – | 1.94 |
| (414-9280) | Сеянцы. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т.ШТ) |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-033-4 | свыше 300 до 800 шт. | 172.40 | 28.28 | 144.12 | 12.41 | – | 2.94 |
| (414-9280) | Сеянцы. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т.ШТ) |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-033-5 | Уход за посадками | 45.18 | – | 45.18 | 4.76 | – | – |
| (093101) | Оборудование навесное сельскохозяйственное. |  |  |  |  | (0.41) |  |
|  | (М-ЧАС) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 47-02-034. РУЧНАЯ ПОСАДКА СЕЯНЦЕВ Измеритель: 1000 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ручная посадка сеянцев в борозды при количестве пней на 1 га 601-800 шт. на почвах: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-034-1 | легких | 64.40 | 64.40 | – | – | – | 7.55 |
| (414-9280) | Сеянцы. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т.ШТ) |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-034-2 | средних | 72.68 | 72.68 | – | – | – | 8.52 |
| (414-9280) | Сеянцы. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т.ШТ) |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-034-3 | тяжелых | 96.82 | 96.82 | – | – | – | 11.35 |
| (414-9280) | Сеянцы. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т.ШТ) |  |  |  |  |  |  |
| Ручная посадка сеянцев по пластам на почвах: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-034-4 | легких | 70.97 | 70.97 | – | – | – | 8.32 |
| (414-9280) | Сеянцы. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т.ШТ) |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-034-5 | средних | 79.24 | 79.24 | – | – | – | 9.29 |
| (414-9280) | Сеянцы. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т.ШТ) |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-034-6 | тяжелых | 103.38 | 103.38 | – | – | – | 12.12 |
| (414-9280) | Сеянцы. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т.ШТ) |  |  |  |  |  |  |
| 8. КОПКА ЯМ ТАБЛИЦА 47-02-038. МАРКИРОВКА ПЛОЩАДИ Измеритель: 1 га |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-038-1 | Маркировка площади | 74.72 | 74.72 | – | – | – | 9.58 |
| ТАБЛИЦА 47-02-039. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОПКА ЯМ Измеритель: 100 ям |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизированная копка ям размером 0,3х0,3 м на почвах: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-039-1 | легких | 121.68 | – | 121.68 | 20.25 | – | – |
| 47-02-039-2 | средних | 141.96 | – | 141.96 | 23.63 | – | – |
| 47-02-039-3 | тяжелых | 171.16 | – | 171.16 | 28.49 | – | – |
| Механизированная копка ям размером 0,6х0,6 м на почвах: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-039-4 | легких | 141.96 | – | 141.96 | 23.63 | – | – |
| 47-02-039-5 | средних | 167.92 | – | 167.92 | 27.94 | – | – |
| 47-02-039-6 | тяжелых | 204.42 | – | 204.42 | 34.02 | – | – |
| Механизированная копка ям размером 0,8х0,6 м на почвах: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-039-7 | легких | 157.37 | – | 157.37 | 26.19 | – | – |
| 47-02-039-8 | средних | 188.20 | – | 188.20 | 31.32 | – | – |
| 47-02-039-9 | тяжелых | 228.76 | – | 228.76 | 38.07 | – | – |
| Механизированная копка ям размером 1,0х0,6 м на почвах: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-039-10 | легких | 241.05 | 69.89 | 171.16 | 28.49 | – | 8.96 |
| 47-02-039-11 | средних | 286.85 | 88.92 | 197.93 | 32.94 | – | 11.40 |
| 47-02-039-12 | тяжелых | 388.41 | 145.86 | 242.55 | 40.37 | – | 18.70 |
| ТАБЛИЦА 47-02-040. КОПКА ЯМ ВРУЧНУЮ Измеритель: 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Копка ям вручную размером 0,3х0,3 м на почвах: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-040-1 | легких | 10.53 | 10.53 | – | – | – | 1.35 |
| 47-02-040-2 | средних | 15.44 | 15.44 | – | – | – | 1.98 |
| Копка ям вручную размером 0,6х0,6 м на почвах: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-040-3 | легких | 85.72 | 85.72 | – | – | – | 10.99 |
| 47-02-040-4 | средних | 107.09 | 107.09 | – | – | – | 13.73 |
| 47-02-040-5 | тяжелых | 149.45 | 149.45 | – | – | – | 19.16 |
| Копка ям вручную размером 0,8х0,6 м на почвах: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-040-6 | легких | 149.45 | 149.45 | – | – | – | 19.16 |
| 47-02-040-7 | средних | 189.07 | 189.07 | – | – | – | 24.24 |
| 47-02-040-8 | тяжелых | 267.77 | 267.77 | – | – | – | 34.33 |
| Копка ям вручную размером 1,0х0,6 м на почвах: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-040-9 | легких | 280.33 | 280.33 | – | – | – | 35.94 |
| 47-02-040-10 | средних | 360.44 | 360.44 | – | – | – | 46.21 |
| 47-02-040-11 | тяжелых | 560.59 | 560.59 | – | – | – | 71.87 |
| ТАБЛИЦА 47-02-044. ПОСАДКА ВРУЧНУЮ Измеритель: 1000 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Посадка вручную сеянцев сплошная на почвах: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-044-1 | легких | 63.46 | 63.46 | – | – | – | 7.44 |
| (414-9280) | Сеянцы. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т.ШТ) |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-044-2 | средних | 81.38 | 81.38 | – | – | – | 9.54 |
| (414-9280) | Сеянцы. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т.ШТ) |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-044-3 | тяжелых | 83.94 | 83.94 | – | – | – | 9.84 |
| (414-9280) | Сеянцы. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т.ШТ) |  |  |  |  |  |  |
| Посадка вручную сеянцев при дополнении на почвах: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-044-4 | легких | 82.23 | 82.23 | – | – | – | 9.64 |
| (414-9280) | Сеянцы. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т.ШТ) |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-044-5 | средних | 110.63 | 110.63 | – | – | – | 12.97 |
| (414-9280) | Сеянцы. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т.ШТ) |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-044-6 | тяжелых | 117.71 | 117.71 | – | – | – | 13.80 |
| (414-9280) | Сеянцы. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т.ШТ) |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-044-7 | Посадка вручную черенков | 140.18 | 80.18 | – | – | 60.00 | 9.40 |
| 47-02-044-8 | Установка кольев | 19924.19 | 324.99 | – | – | 19599.20 | 38.10 |
| ТАБЛИЦА 47-02-045. ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ И ПОДВЯЗКА ИХ К КОЛЬЯМ Измеритель: 100 саженцев |  |  |  |  |  |  |  |
| Посадка саженцев сплошная: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-045-1 | лиственных пород | 58.69 | 58.69 | – | – | – | 6.88 |
| (414-9200) | Саженцы. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (ШТ) |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-045-2 | хвойных пород | 71.40 | 71.40 | – | – | – | 8.37 |
| (414-9210) | Саженцы. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (Т.ШТ) |  |  |  |  |  |  |
| Посадка саженцев при дополнении: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-045-3 | лиственных пород | 64.91 | 64.91 | – | – | – | 7.61 |
| (414-9200) | Саженцы. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (ШТ) |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-045-4 | хвойных пород | 77.62 | 77.62 | – | – | – | 9.10 |
| (414-9210) | Саженцы. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (Т.ШТ) |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-045-5 | Подвязка саженцев к кольям | 1992.06 | 32.14 | – | – | 1959.92 | 4.12 |
| ТАБЛИЦА 47-02-046. ПОСЕВ ЖЕЛУДЕЙ ВРУЧНУЮ Измеритель: 1000 посевных мест |  |  |  |  |  |  |  |
| Посев желудей вручную на почвах: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-046-1 | средних | 46.15 | 46.15 | – | – | – | 5.41 |
| (414-9070) | Желуди. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (КГ) |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-046-2 | тяжелых | 54.08 | 54.08 | – | – | – | 6.34 |
| (414-9070) | Желуди. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (КГ) |  |  |  |  |  |  |
| 10. ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ ТАБЛИЦА 47-02-050. ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГРУЗКОЙ Измеритель: 1 га |  |  |  |  |  |  |  |
| Внесение удобрений с механизированной загрузкой с разбрасыванием удобрений: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-050-1 | минеральных | 140.82 | – | 140.82 | 23.09 | – | – |
| (114-9011) | Удобрения минеральные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-050-2 | органических | 53.67 | – | 53.67 | 7.70 | – | – |
| (114-9020) | Удобрения органические. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-050-3 | Внесение удобрений с механизированной загрузкой с подкормкой растений жидкими удобрениями подкормщиком-опрыскивателем | 93.99 | 10.15 | 83.84 | 14.04 | – | 1.19 |
| (114-9011) | Удобрения минеральные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| (114-9020) | Удобрения органические. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 47-02-051. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗВОЗКА ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ Измеритель: 10 т удобрений |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-051-1 | Механизированная развозка органоминеральных удобрений | 287.92 | 76.60 | 211.32 | 35.63 | – | 8.98 |
| (114-9001) | Удобрения. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 47-02-052. ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ В ЯМЫ ВРУЧНУЮ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ ПОЧВЫ С УДОБРЕНИЯМИ И ЗАСЫПКА ЯМ Измеритель: 100 ям |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-052-1 | Внесение удобрений в ямы вручную с перемешиванием почвы с удобрениями и засыпка ям | 68.58 | 68.58 | – | – | – | 8.04 |
| (114-9001) | Удобрения. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |

| ТАБЛИЦА 47-02-060. РЫХЛЕНИЕ ПРИСТВОЛЬНЫХ ЛУНОК Измеритель: 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рыхление приствольных лунок диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-060-1 | 0,5 м | 8.42 | 8.42 | – | – | – | 1.08 |
| 47-02-060-2 | 0,7 м | 16.93 | 16.93 | – | – | – | 2.17 |
| 47-02-060-3 | 1 м | 33.85 | 33.85 | – | – | – | 4.34 |
| 47-02-060-4 | 1,25 м | 49.37 | 49.37 | – | – | – | 6.33 |
| 47-02-060-5 | 1,5 м | 71.45 | 71.45 | – | – | – | 9.16 |
| ТАБЛИЦА 47-02-061. УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ Измеритель: 1000 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Обрезка нижних сучьев у деревьев: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-061-1 | после посадки | 103.66 | 103.66 | – | – | – | 10.90 |
| 47-02-061-2 | на 2-3-й год | 170.23 | 170.23 | – | – | – | 17.90 |
| 47-02-061-3 | на 4-5-й год | 380.97 | 380.97 | – | – | – | 40.06 |
| 47-02-061-4 | свыше 5 лет | 527.52 | 527.52 | – | – | – | 55.47 |
| 47-02-061-5 | Формирование кустарников | 120.78 | 120.78 | – | – | – | 12.70 |

# В) Сборник ГЭСНр-68 Благоустройство (http://www.defsmeta.com/rgsn14/gsnr_68.php)

В списке ниже приведены прямые затраты работ периода 2000 года (цены Московской области), которые получены опираясь на нормативы образца 2014 года с дополнениями 1. Данную стоимость необходимо привести к текущим ценам при помощи коэффициента.