МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

_________Л. А. Гурьева

«___»__________2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Управление проектами», Б1.В.ДВ.04.02

Наименование ООП ВО: «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»

Направление подготовки: 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»

Направленность (профиль): «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: Транспортно-технологический

Кафедра: Экономики и управления

Год начала подготовки: 2023

Курс (очная/заочная): 4/ 5                                           Семестр (очная): - 8

Общая трудоемкость - 4 ЗЕТ, 144 час.

Форма контроля: Контрольная работа. Экзамен

Сыктывкар 2023

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», утвержденного Приказом Министерства науки образования России от № 923 от 07.08.2020.

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры

«14» июня 2023 г., протокол № 11

Разработчик: доцент кафедры ЭиУ _____________ Н. В. Белозёрова

Заведующая кафедрой ЭиУ _______________________ И.В. Левина

Декан транспортно-технологического факультета _____________ А.А. Самородницкий

Заведующий выпускающей кафедрой ЛХиЛТ                       ____________В.В. Пахучий

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель дисциплины – ознакомление обучающихся с концепцией, функциями, подсистемами, а также освоение основных методов управления проектами, включая планирование, управление ресурсами, мониторинг и оценку проектных предложений и проектов на всех стадиях их реализации и формирование необходимых организационных структур.

Задачи дисциплины:

- вооружить студентов современной концепцией управления проектами, подготовка студентов к организационно-управленческой, аналитической и иной деятельности, требующейся в ходе реализации проектов, как в качестве исполнителей, так и руководителей проектов;

- формирование у студентов необходимых для реализации проекта социальных и личностных качеств;

- формирования у слушателей понятийного аппарата проектного менеджмента;

- изучение основных подходов и методов управления проектами.

2. Место дисциплины в структуре ОПП:

Дисциплина «Управление проектами» относится к вариативной части учебного плана, дисциплинам по выбору.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин:

Экономика и прогнозирование промышленного природопользования

Оценка воздействия на окружающую среду и экологическое проектирование

Последующие дисциплины:

отсутствуют.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Категория профессиональных компетенций | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тип задач профессиональной деятельности - технологический |  |  |  |  |
|  |  |  | УК 2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений | УК 2.1 Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач |
|  |  |  |  | УК 2.2 Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений |
|  |  |  |  | УК 2.3 Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время |
|  |  |  | ПК 1 Способен контролировать технологический процесс в соответствии с регламентом и анализировать состояние объектов окружающей среды на соответствие нормативно-законодательной базы | ПК 1.5 Владеет навыками выбора и обоснования наиболее рационального метода защиты окружающей среды |

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц

| Вид учебной работы | Всего часов по формам обучения |  |
| --- | --- | --- |
|  | очная | заочная |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 25,25 | 12,15 |
| В том числе: |  |  |
| Лекции | 12 | 6 |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 12 | 6 |
| Другие виды контактной работы: | 1,25 | 0,15 |
| Прием экзамена | 1,25 | 0,15 |
| Консультирование и защита курсовой работы (проекта) | - | - |
| Консультирование перед экзаменом | - | - |
| Прием экзамена | - | - |
| Самостоятельная работа (всего) | 84 | 128 |
| Часы на контроль (зачет/ экзамен) | 34,75 | 3,85 |
| Общая трудоемкость час | 144 | 144 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 4 | 4 |

5. Содержание дисциплины

5.1 Темы (разделы) дисциплины и виды занятий для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Место и роль проектной деятельности на предприятии | 2 | - | 2 | 14 | - | - | 18 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 |
| 2. | Формирование идеи проекта | 2 | - | 2 | 14 | - | - | 18 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 |
| 3. | Планирование реализации проекта | 2 | - | 2 | 14 | - | - | 18 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 |
| 4. | Управление ресурсами в проекте | 2 | - | 2 | 14 | - | - | 18 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 |
| 5. | Управление эффективностью проекта | 2 | - | 2 | 14 | - | - | 18 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 |
| 6. | Управление рисками в проекте | 2 | - | 2 | 14 | - | - | 18 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 |
|  | Выполнение курсовой работы (проекта) | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  | Консультирование и защита курсовой работы (проекта) | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Консультирование перед экзаменом | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Прием экзамена | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Прием зачета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) | - | - | - | - | 1,25 | - | 1,25 |  |
|  | Всего | 12 |  | 12 | 84 | 1,25 | 34,75 | 144 |  |

5.2 Темы (разделы) дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Место и роль проектной деятельности на предприятии | 1 | - | 1 | 18 | - | - | 20 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 |
| 2. | Формирование идеи проекта | 1 | - | 1 | 22 | - | - | 24 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 |
| 3. | Планирование реализации проекта | 1 | - | 1 | 22 | - | - | 24 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 |
| 4. | Управление ресурсами в проекте | 1 | - | 1 | 22 | - | - | 24 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 |
| 5. | Управление эффективностью проекта | 1 | - | 1 | 22 | - | - | 24 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 |
| 6. | Управление рисками в проекте | 1 | - | 1 | 22 | - | - | 24 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 |
|  | Выполнение курсовой работы (проекта) | - | - | - |  | - | - | - |  |
|  | Консультирование и защита курсовой работы (проекта) | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Консультирование перед экзаменом | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Прием экзамена | - | - | - | - | 0,15 | 3,85 | 4 |  |
|  | Прием зачета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Всего | 6 |  | 6 | 128 | 0,15 | 3,85 | 144 |  |

5.3 Содержание тем (разделов) дисциплины (по лекциям) для студентов очной формы обучения

| № | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость, час | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Место и роль проектной деятельности на предприятии | Понятие проекта. Внешнее окружение и участники проекта. Жизненный цикл проекта. Организационная структура управления в проекте. Взаимодействие проектных и функциональных руководителей. | 2 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 |
| 2 | Формирование идеи проекта | Причины появления проектов. Формирование инвестиционного замысла и определение инвестиционных возможностей проекта. | 2 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 |
| 3 | Планирование реализации проекта | Виды и этапы планирования. Управление изменениями. Иерархия в управлении проектом. Методы планирования операций. | 2 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 |
| 4 | Управление ресурсами в проекте | Сетевой анализ и календарное планирование проектов. Распределение ресурсов и ресурсные конфликты. Управление запасами материалов. Денежные потоки проекта. | 2 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 |
| 5 | Управление эффективностью проекта | Коммерческая (финансовая) эффективность. Дисконтирование как основа экономической эффективности. Экономическая эффективность проекта. | 2 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 |
| 6 | Управление рисками в проекте | Классификация рисков проекта. Анализ чувствительности проекта. | 2 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 |
| ### Итого |  |  | 12 | - |

5.4 Содержание тем (разделов) дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы обучения

| № | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость, час | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Место и роль проектной деятельности на предприятии | Понятие проекта. Внешнее окружение и участники проекта. Жизненный цикл проекта. Организационная структура управления в проекте. Взаимодействие проектных и функциональных руководителей. | 1 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 |
| 2 | Формирование идеи проекта | Причины появления проектов. Формирование инвестиционного замысла и определение инвестиционных возможностей проекта. | 1 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 |
| 3 | Планирование реализации проекта | Виды и этапы планирования. Управление изменениями. Иерархия в управлении проектом. Методы планирования операций. | 1 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 |
| 4 | Управление ресурсами в проекте | Сетевой анализ и календарное планирование проектов. Распределение ресурсов и ресурсные конфликты. Управление запасами материалов. Денежные потоки проекта. | 1 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 |
| 5 | Управление эффективностью проекта | Коммерческая (финансовая) эффективность. Дисконтирование как основа экономической эффективности. Экономическая эффективность проекта. | 1 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 |
| 6 | Управление рисками в проекте | Классификация рисков проекта. Анализ чувствительности проекта. | 1 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 |
| ### Итого |  |  | 6 | - |

5.5. Лабораторный практикум для студентов очной формы обучения – не предусмотрен.

5.6. Лабораторный практикум для студентов заочной формы обучения – не предусмотрен.

5.7. Практические занятия для студентов очной формы обучения

| № | Наименование тем (разделов) | Тематика практических занятий | Трудоемкость, час | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Место и роль проектной деятельности на предприятии | Внешнее окружение и участники проекта. SWOT-анализ. PEST- анализ. Жизненный цикл проекта. Организационная структура управления в проекте. | 2 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 |
| 2 | Формирование идеи проекта | Формирование инвестиционного замысла и определение инвестиционных возможностей проекта. | 2 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 |
| 3 | Планирование реализации проекта | Управление изменениями. Иерархия в управлении проектом. Методы планирования операций. | 2 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 |
| 4 | Управление ресурсами в проекте | Сетевой анализ и календарное планирование проектов. Управление запасами материалов. Денежные потоки проекта. | 2 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 |
| 5 | Управление эффективностью проекта | Коммерческая (финансовая) эффективность. Экономическая эффективность проекта. | 2 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 |
| 6 | Управление рисками в проекте | Риски проекта. Анализ чувствительности проекта. | 2 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 |
| Итого |  |  | 12 | - |

5.8. Практические занятия для студентов заочной формы обучения

| № | Наименование тем (разделов) | Тематика практических занятий | Трудоемкость, час | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Место и роль проектной деятельности на предприятии | Внешнее окружение и участники проекта. SWOT-анализ. PEST- анализ. Жизненный цикл проекта. Организационная структура управления в проекте. | 1 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 |
| 2 | Формирование идеи проекта | Формирование инвестиционного замысла и определение инвестиционных возможностей проекта. | 1 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 |
| 3 | Планирование реализации проекта | Управление изменениями. Иерархия в управлении проектом. Методы планирования операций. | 1 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 |
| 4 | Управление ресурсами в проекте | Сетевой анализ и календарное планирование проектов. Управление запасами материалов. Денежные потоки проекта. | 1 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 |
| 5 | Управление эффективностью проекта | Коммерческая (финансовая) эффективность. Экономическая эффективность проекта. | 1 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 |
| 6 | Управление рисками в проекте | Риски проекта. Анализ чувствительности проекта. | 1 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 |
| Итого |  |  | 6 | - |

5.9.  Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения

| № | Тематика самостоятельной работы | Трудоемкость, час. | Компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проработка лекций, учебной литературы при ответе на вопросы по теме. | 14 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 | Опрос |
| 2 | Проработка лекций, учебной литературы при ответе на вопросы по теме. | 14 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 | Опрос |
| 3 | Проработка лекций, учебной литературы при ответе на вопросы по теме. Решение задач. | 14 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 | Опрос |
| 4 | Проработка лекций, учебной литературы при ответе на вопросы по теме. Решение задач. | 14 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 | Опрос |
| 5 | Проработка лекций, учебной литературы при ответе на вопросы по теме. Решение задач. | 14 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 | Опрос |
| 6 | Конспект учебной литературы при ответе на вопросы по теме. Составление глоссария. Решение ситуационных задач | 14 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 | Опрос |
|  | Итого | 84 | - | - |

5.10.  Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения

| № | Тематика самостоятельной работы | Трудоемкость, час. | Компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проработка лекций, учебной литературы при ответе на вопросы по теме. | 18 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 | Опрос |
| 2 | Проработка лекций, учебной литературы при ответе на вопросы по теме. | 22 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 | Опрос |
| 3 | Проработка лекций, учебной литературы при ответе на вопросы по теме. Решение задач. | 22 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 | Опрос |
| 4 | Проработка лекций, учебной литературы при ответе на вопросы по теме. Решение задач. | 22 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 | Опрос |
| 5 | Проработка лекций, учебной литературы при ответе на вопросы по теме. Решение задач. | 22 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 | Опрос |
| 6 | Конспект учебной литературы при ответе на вопросы по теме. Составление глоссария. Решение ситуационных задач | 22 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 ПК 1.5 | Опрос |
|  | Подготовка и сдача экзамена | 3,85 | - | Тест |
|  | Итого | 131,85 | - | - |

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – отсутствует.

7. Методы и формы организации обучения

7.1 Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах для студентов очной формы обучения – не предусмотрены.

7.2 Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах для студентов заочной формы обучения – не предусмотрены.

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Общие рекомендации

Для сокращения затрат времени на изучение дисциплины необходимо своевременно выяснить, какой объем информации следует усвоить, какие умения приобрести для успешного освоения дисциплины, какие задания выполнить для того, чтобы получить достойную оценку. Сведения об этом имеются в разработанной рабочей учебной программы дисциплины.

Регулярное посещение лекций и практических занятий не только способствует успешному овладению профессиональными знаниями, но и помогает наилучшим образом организовать время, т.к. все виды занятий распределены в семестре планомерно, с учетом необходимых временных затрат. Важная роль в планировании и организации времени на изучение дисциплины отводится знакомству с самостоятельной работой студентов по данной дисциплине, которая содержит виды самостоятельной работы для всех разделов дисциплины.

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась, целесообразно изучать ее поэтапно – по темам и в строгой последовательности, поскольку последующие темы, как правило, опираются на предыдущие. При подготовке к практическим занятиям целесообразно за несколько дней до занятия внимательно 1–2 раза прочитать нужную тему, попытавшись разобраться со всеми теоретико-методическими положениями и примерами. Для более глубокого усвоения материала крайне важно обратиться за помощью к основной и дополнительной учебной, справочной литературе, журналам или к преподавателю за консультацией. За день до практического занятия необходимо повторить определения базовых понятий, классификации, структуры и другие базовые положения.

Важной частью работы студента является знакомство с основной, дополнительной, научной, периодической и справочной литературой, поскольку лекционный материал, при всей его важности для процесса изучения дисциплины, содержит лишь минимум необходимых теоретических сведений. Высшее образование предполагает более глубокое знание предмета. Кроме того, оно предполагает не только усвоение информации, но и формирование навыков исследовательской работы.

Описание последовательности действий при изучении дисциплины

Освоение дисциплины включает несколько составных элементов учебной деятельности.

1. Внимательное чтение рабочей программы дисциплины (помогает целостно увидеть структуру изучаемых вопросов).

2. Изучение методических рекомендаций по самостоятельной работе студентов.

3. Важнейшей составной частью освоения дисциплины является посещение лекций и их конспектирование. Глубокому освоению лекционного материала способствует предварительная подготовка, включающая чтение предыдущей лекции, работу с основной, дополнительной, научной, периодической и справочной литературой.

4. Регулярная подготовка к практическим занятиям включает:

- проработка лекций, учебной литературы при ответе на вопросы по теме (разделу) дисциплины;

- изучение научных сведений по данной теме;

- подготовка основных терминов (глоссария) по теме;

- подготовка доклада и презентации к нему;

- составление конспекта плана ответа на основные вопросы практического занятия, в т. ч. составление схем, таблиц;

- посещение консультаций преподавателя с целью выяснения возникших сложных вопросов при подготовке к занятию, пересдаче не выполненных контрольных заданий;

- решение задач по темам;

- решение тестовых заданий.

5. Самостоятельная проработка тем, не излагаемых на лекциях. Написание конспекта по рекомендуемым источникам.

6. Самостоятельная проработка тем, пропущенных студентом. Написание конспекта по рекомендуемым источникам.

7. Подготовка к экзамену в течение семестра.

Рекомендации по ведению конспектов лекций

Конспектирование лекции – важный шаг в запоминании материала, поэтому конспект лекций необходимо иметь каждому студенту. Задача студента на лекции – одновременно слушать преподавателя, анализировать и конспектировать информацию. При этом не нужно стремиться вести дословную запись. Важно выделять наиболее важную информацию и сокращенно записывать ее. При этом одно и то же содержание фиксируется в сознании четыре раза: во-первых, при самом слушании; во-вторых, когда выделяется главная мысль; в-третьих, когда подыскивается обобщающая фраза, и, наконец, при записи. Материал запоминается более полно, точно и прочно.

Хороший конспект – залог четких ответов на занятиях, хорошего выполнения устных опросов, самостоятельных и контрольных работ. Конспект помогает не только лучше усваивать материал на лекции, он оказывается незаменим при подготовке к зачету. Следовательно, важно оформить конспект таким образом, чтобы важная информация была выделена в самостоятельные абзацы, была подчеркнута, в т.ч. цветными маркерами. Конспект должен иметь поля для заметок. Это могут быть библиографические ссылки или собственные комментарии.

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Задачами подготовки к практическому занятию является формирование у студентов навыков самостоятельного мышления, публичного выступления, обобщения и анализа материала, самостоятельного выполнения экономических расчетов.

В процессе подготовки к практическим занятиям студент:

1) самостоятельно работает с учебной, научной, периодической и справочной литературой. При этом студент находит, отбирает, группирует, обобщает, анализирует информацию;

2) готовится к выступлению перед аудиторией с докладом и презентацией;

3) готовится по вопросам, предложенным для каждой темы;

4) выполняет тестовые задания;

5) решает задачи с экономическими расчетами, дает оценку рассчитанным показателям проекта, формулирует собственные управленческие решения.

Общие рекомендации по изучению литературы

- Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Цель написания конспекта по дисциплине – сформировать навыки по поиску, отбору, анализу и формулированию учебного материала.

- Написание конспекта должно быть творческим – нужно кратко излагать своими словами содержание ответа, при этом максимально его структурируя и используя символы и условные обозначения. Копирование и заучивание неосмысленного текста трудоемко и не имеет большой познавательной и практической ценности.

- При написании конспекта используется тетрадь либо создается отдельный файл. Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с нового листа, для каждого контрольного вопроса на зачете отводится 1-2 страницы конспекта. На полях размещается вся вспомогательная информация – ссылки, вопросы, условные обозначения и т.д.

- В идеале должен получиться полный конспект по программе дисциплины, с выделенными определениями, узловыми пунктами, примерами, неясными моментами, проставленными на полях вопросами.

- При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные для самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к преподавателю при посещении установочных лекций и консультаций, либо в индивидуальном порядке.

- При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и полным пониманием значения терминов и содержания понятий, используемых в тексте. Всегда следует уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости записывать.

- При написании учебного конспекта обязательно указывать все прорабатываемые источники, автора, название, дата и место издания, с указанием использованных страниц.

Подготовка к экзамену

Зачет выставляется без опроса (тестирования) и решения задач, кейсов если оценка студента за работу в течении семестра составляет 70 баллов и более. То есть зачет, выставляемый «автоматически», должен соответствовать итоговой оценке за работу в семестре.

Студенты, не прошедшие по рейтингу, готовятся к зачету, на котором должны показать, что материал курса ими освоен. При подготовке к зачету студенту необходимо:

– ознакомиться со списком контрольных вопросов или фондом тестовых заданий;

– повторить теоретический материал дисциплины, используя материал лекций, учебной, научной, периодической и справочной литературы;

– повторить основные понятия, формулы расчета показателей эффективности проекта;

– решать варианты задач, выносимых на зачет.

Зачетное задание включает один теоретический вопрос (или тест) и защиту индивидуального проекта.

Экзаменационное задание включает два теоретических вопроса (или тест) и защиту индивидуального проекта.

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Учебно-методическое обеспечение включает:

рабочую программу дисциплины;

фонд оценочных средств по дисциплине;

методические рекомендации по самостоятельной работе студента;

основную, дополнительную, научную, периодическую, справочную литературу.

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 10.1 - Бальные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 6 | 6 | 16 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 12 | 12 | 33 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача зачета (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 10.2 - Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен (зачет)) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 – 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 – 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 – 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 59 баллов | F (неудовлетворительно) |

Описание уровней обученности по дисциплине

Первый уровень (2 (неудовлетворительно)не зачтено, 59 баллов и ниже). Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент усвоил некоторые элементарные знания по основным вопросам дисциплины, но не овладел необходимой системой знаний.

Пороговый уровень (3 (удовлетворительно) зачтено, 60 - 69 баллов). Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине, способен понимать и интерпретировать освоенную информацию, что позволит ему в дальнейшем развить такие качества умственной деятельности, как глубина, гибкость, критичность, доказательность.

Продвинутый уровень (4 (хорошо)зачтено, 70 - 89 баллов). Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент продемонстрировал глубокие прочные знания и развитые практические умения и навыки, может сравнивать, оценивать и выбирать методы решения заданий, работать целенаправленно, используя связанные между собой формы представления информации.

Высокий уровень (5 (отлично) зачтено, 90 - 100 баллов). Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент способен обобщить и оценить информацию, полученную на основе исследования предложенной ситуации, использовать сведения из различных источников, успешно соотнося их с предложенной ситуацией.

11. Фонд оценочных средств (ФОС)

ФОС представлен в виде самостоятельного документа учебно-методического обеспечения дисциплины.

12. Промежуточный и текущий контроль

12.1. Тематика контрольных работ

Для проведения контрольной работы обучающихся предусмотрены вопросы:

- Понятие и основные параметры проекта. Цель и стратегия проекта. Результат проекта.

- Классификация проектов.

- Проектный цикл. Структуризация проектов.

- Участники проектов.

- Окружающая среда проекта.

- Сущность и принципы управления проектами. История развития управления проектами.

- Функции и подсистемы управления проектами. Методы управления проектами.

- Разработка концепции проекта.	Формирование идеи проекта. Предварительные исследования по проекту.

- Проектный анализ. Оценка реализуемости проекта.

- Технико-экономическое обоснование проекта.

- Бизнес-план проекта.

- Создание коммуникационной системы проекта.

- Принципы построения организационных структур управления проектами. Последовательность разработки и создания организационных структур управления проектами.

- Современные средства организационного моделирования проектов.

- Источники финансирования. Организационные формы финансирования. Организация проектного финансирования.

- Маркетинговые исследования при разработке проекта. Маркетинговая стратегия проекта. Концепция маркетинга проекта.

- Программа маркетинга проекта. Бюджет маркетинга проекта. Реализация маркетинга проекта. Управление маркетингом в рамках управления проектами.

- Состав и порядок разработки проектной документации. Управление разработкой проектной документации.

- Функции менеджера проекта.

- Автоматизация проектных работ. Анализ программного обеспечения для управления проектами.

- Экспертиза проектно-сметной и проектной документации. Порядок проведения экспертизы.

- Государственная и общественная экологическая экспертиза проектов.

- Принципы оценки эффективности проектов. Исходные данные для расчета эффективности.

- Показатели эффективности проекта. Учет риска и неопределенности при оценке эффективности проекта.

- Процесс планирования проекта.

- Структура разбиения работ. Ошибки планирования.

- Детальное планирование.

- Детальное планирование.

- Ресурсное планирование.

- Сметное и календарное планирование.

- Документирование плана проекта.

- Принципы управления стоимостью проекта. Оценка стоимости проекта.

- Бюджетирование проекта.

- Методы контроля стоимости проекта.

- Отчетность по затратам.

- Мониторинг работ по проекту.

- Анализ результатов по проекту.

- Принятие решений по проекту.

- Управление изменениями по проекту.

- Пусконаладочные работы. Приемка в эксплуатацию законченных объектов.

- Закрытие контракта по проекту.

- Выход из проекта.

- Взаимосвязь объемов, продолжительности и стоимости работ.

- Методы управления содержанием работ.

- Структура и объемы работ.

- Управление временем по проекту.

- Управление производительностью труда по проекту.

- Современная концепция управления качеством.

- Управление качеством проекта.

- Система менеджмента качества.

- Сертификация продукции проекта.

- Ресурсы проекта. Процессы управление ресурсами проекта. Принципы планирования ресурсов проекта.

- Управление закупками ресурсов. Управление поставками. Управление запасами. Логистика в управлении проектами.

- Формирование команды.

- Организация деятельности персонала. Управление персоналом проекта.

- Психологические аспекты управления персоналом проекта.

- Понятие риска и неопределенности.

- Анализ проектных рисков.

- Методы снижения уровня риска.

- Организация работ по управлению рисками.

12.2. Текущий контроль

Вопросы (тест) для текущей аттестации

1. Выбрать термин для которого дано определение: «владелец проекта и будущий потребитель его результатов»:

А. Инвестор проекта

Б. Координационный совет

В. Куратор проекта

Г. Команда проекта

Д. Команда управления проектом

Е. Руководитель проекта

Ж. Потребители продукта проекта

З. Инициатор проекта

И. Заказчик проекта

2. Сетевой график проекта предназначен для:

А. управления затратами времени на выполнение комплекса работ проекта

Б. управления материальными затратами

В. управления конфликтами проектной команды

Г. управления рисками

3. Назвать тип структурной декомпозиции работ:

А. Продуктовая СДР

Б. Функциональная СДР

В. Организационная СДР

4. Что из ниже перечисленного не является формой проектного финансирования:

А. Финансирование с полным регрессом на заемщика

Б. Финансирование без права регресса на заемщика

В. Финансирование с ограниченным правом регресса на заемщика

Г. Финансирование с не ограниченным полным регрессом на заемщика

5. Выбрать термин для которого дано определение: «осуществляет финансирование проекта за счет своих или привлеченных средств»:

А. Инвестор проекта

Б. Координационный совет

В. Куратор проекта

Г. Команда проекта

Д. Команда управления проектом

Е. Руководитель проекта

Ж. Потребители продукта проекта

З. Инициатор проекта

И. Заказчик проекта

6. Какой из ниже перечисленных резервов не является параметром сетевого графика проекта:

А. независимый

Б. гарантийный

В. неполный

Г. полный

Д. свободный

7. Выбрать цель метода управления проекта: Метод критического пути:

А. сокращение до минимума продолжительности разработки проектов

Б. получить точное и полное расписание проекта с учетом работ, их длительностей, необходимых ресурсов, которое служит основой для исполнения проекта

8. Выбрать термин для которого дано определение: «участники команды проекта, принимающие участие в управлении проектом»:

А. Инвестор проекта

Б. Координационный совет

В. Куратор проекта

Г. Команда проекта

Д. Команда управления проектом

Е. Руководитель проекта

Ж. Потребители продукта проекта

З. Инициатор проекта

И. Заказчик проекта

9. Что из ниже перечисленного не является видом организационной структуры управления проектом:

А. функциональная

Б. матричная

В. стратегическая

Г. проектная

10. К основным функциям проект-менеджера по отдельным сферам деятельности не относится:

А. Установление взаимоотношения с вышестоящим руководством, клиентом, другими участниками проекта.

Б. Налаживание хороших отношений с общественными организациями, прессой, телевидением и т.д.

В. Контроль выполнения планов и графиков командой проекта.

Г. Создание проектной документации и согласование ее с заказчиком.

12.3. Промежуточный контроль

Вопросы к экзамену для промежуточной аттестации

- Предпосылки перехода к управлению проектами.

- Особенности управления инвестиционными проектами.

- Определение проекта и содержание понятия «инвестиционный проект».

- Цели проекта, их иерархия.

- Основные этапы и элементы проекта.

- Виды работ по проекту.

- Предварительное технико-экономическое обоснование.

- Основное содержание работ при формировании инвестиционного замысла.

- Определение потребностей и возможностей, формирующих интерес к работе над проектом.

- Разработка и обоснование альтернативных вариантов проекта.

- Жизнеспособность проекта.

- Проблемы, способные помешать осуществимости проекта.

- Определение основных характеристик проекта.

- Начальное планирование, техническое обоснование и оценка издержек проекта.

- Определение организационных и технологических процессов.

- Назначение и сущность проектного анализа.

- Оценка доходности, ликвидности и безопасности коммерческой идеи и предложения.

- Назначение и содержание инвестиционного анализа.

- Виды проектного анализа.

- Учет рисков при инвестиционном анализе.

- Доходность, рентабельность и окупаемость проекта.

- Принцип неравноценности нынешних и будущих благ. Дисконтирование.

- Показатели оценки доходности, рентабельности и окупаемости проекта.

- Ставка дисконта и учет инфляции при анализе проекта.

- Определение и виды эффективности инвестиционного проекта.

- Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов.

- Оценка общей эффективности и эффективности участия в проекте.

- Оценка эффективности проекта различными его участниками.

- Способы, формы и источники финансирования инвестиций.

- Заемное финансирование. Лизинг.

- Экономический анализ проекта.

- Финансовый анализ проекта.

- Проектные риски и их виды.

- Стратегии управления рисками.

- Экспертная оценка рисков.

- Анализ чувствительности проекта.

- Проверка устойчивости и оценка точки безубыточности проекта.

- Формализованное описание неопределенности и анализ сценариев.

13. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Реестр современных и профессиональных баз данных

| № | Наименование | Ссылка на источник | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Справочная правовая система Консультант + | Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 | - |
| 2 | Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки | http://diss.rsl.ru/ | - |
| 3 | Бюро наилучших доступных технологий | http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 | - |
| 4 | Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения российской академии наук | http://www.prometeus.nsc.ru http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ | - |
| 5 | Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала «Российское образование» | http://window.edu.ru/ | - |
| 6 | Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент.» | http://ecsocman.hse.ru/ | - |
| 7 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru | - |
| 8 | База данных Oxford Journals | https://academic.oup.com/journals | - |

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

    - Электронный каталог библиотеки СЛИ;

    - ЭБС "Университетская библиотека online";

    - ЭБС "Издательство "ЛАНЬ";

    - Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

    - Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2024 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Система автоматизации учета и управления 1С: Предприятие | Договор № 1330 от 10.10.2018 с ООО «Ажур» на период с 10.2018 по 10.2019, Рег.№8802607 Договор № 1387 от 02.10.2019 с ООО «Ажур» на период с 10.2019 по 10.2020, Рег.№8802607 Договор № 1425 от 02.10.2020 с ООО «Ажур» на период с 10.2020 по 10.2021, Рег.№8802607 Договор № 1456 от 01.10.2021 с ООО «Ажур» на период с 10.2021 по 10.2022, Рег.№8802607 Договор № 1482 от 04.10.2022 с ООО «Ажур» на период с 10.2022 по 10.2023, Рег.№8802607 |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | Операционная система Debian | Стандартная общественная лицензия GNU (https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html) |
|  | Операционная система FreeBSD | Стандартная общественная лицензия GNU (https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html) |
|  | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2024 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Система автоматизации учета и управления 1С: Предприятие | Договор № 1330 от 10.10.2018 с ООО «Ажур» на период с 10.2018 по 10.2019, Рег.№8802607 Договор № 1387 от 02.10.2019 с ООО «Ажур» на период с 10.2019 по 10.2020, Рег.№8802607 Договор № 1425 от 02.10.2020 с ООО «Ажур» на период с 10.2020 по 10.2021, Рег.№8802607 Договор № 1456 от 01.10.2021 с ООО «Ажур» на период с 10.2021 по 10.2022, Рег.№8802607 Договор № 1482 от 04.10.2022 с ООО «Ажур» на период с 10.2022 по 10.2023, Рег.№8802607 |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Система автоматизированного выпуска сметной документации WinRIK | Договор № 0929/09_ от 29.09.2009 с ООО «СтройСофт» на период с 09.2009 бессрочно Сублицензионный договор № 0420-У/21 от 20.04.2021 с ООО «СтройСофт» на период с 04.2021 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор № С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |
| Программы компьютерного тестирования | Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования» | Договор № ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор № Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор № ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор № ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор № Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014 Договор № ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 Договор № ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 Договор № Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015 Договор № ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор № ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор № Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015 Договор № ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор № ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор № Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 10.2015 по 01.2016 Договор № ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор № ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор № ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 Договор № ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 Договор № ФЭПО-2018/1/0105 от 01.03.2018 с ООО "НИИ МКО" на период с 01.03.2018 по 31.07.2018 Договор № ФЭПО-2018/2/0099 от 01.10.2018 с ООО "НИИ МКО" на период с 01.10.2018 по 28.02.2019 Лицензионный договор № ФЭПО-2021/1/023 от 03.03.2021 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.03.2021 по 31.07.2021 Лицензионный договор № ФЭПО-2021/2/049 от 12.10.2021 с ООО "НИИ МКО" на период с 12.10.2021 по 28.02.2022 Лицензионный договор № ФЭПО-2022/1/060 от 22.03.2022 с ООО "НИИ МКО" на период с 22.03.2022 по 31.07.2022 Лицензионный договор № ФЭПО-2022/2/035 от 11.10.2022 с ООО "НИИ МКО" на период с 11.10.2022 по 28.02.2023 Лицензионный договор № ФЭПО-2023/1/033 от 16.03.2023 с ООО "НИИ МКО" на период с 16.03.2023 по 31.07.2023 |

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасполо- жение |
| --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: | согласно учебному расписанию |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, Кабинет «Компьютерный класс», каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |

16. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Пунгин, И. В. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств», 35.03.06 «Агроинженерия», 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 20.03.01 «Техносферная безопасность», 18.03.01 «Химическая технология», 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств», 08.03.01 «Строительство», 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 23.03.01 «Технология транспортных процессов», 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / И. В. Пунгин, В. С. Пунгина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. экономики и управления. - Изд. 2-е. - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001568.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Вылегжанина, А. О. Организационный инструментарий управления проектом [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. О. Вылегжанина ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва ; Берлин : Директ–Медиа, 2015. – 312 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275276.

- Горбовцов, Г. Я. Системы управления проектом [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. Я. Горбовцов ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : Евразийский открытый институт, 2011. – 341 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93147.

Научная литература

- Безрукова, Т. Л. Управление конкурентоспособностью инновационных проектов промышленных предприятий [Электронный ресурс] : монография / Т. Л. Безрукова, А. Н. Борисов, М. К. Добросоцкий ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия, 2010. – 194 с. –Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142042.

- Ушвицкий, Л. И. Социально ориентированное управление инновационными проектами [Электронный ресурс] : монография / Л. И. Ушвицкий, С. Н. Калюгина, В. Ю. Макарьева ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 122 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467406.

Справочно-библиографическая литература

- Большой экономический словарь [Текст] : энциклопедия / ред. А. Н. Азрилиян. – Москва : Ин-т новой экономики, 2004. – 1376 с.